## orcamento
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COROATÁ | [5 empty] | DATA: 18/05/2020 |  | Horista = 115,54%
|  | OBRA: NÚCLEO REGIONAL DE COROATÁ | [5 empty] | BDI: 22,47% |  | Mensalista = 72,97%
[8 empty] | FONTE |  | VERSÃO | REF.
|  | LOCAL: RUA NOVA, S/N, CENTRO COROATÁ-MA | [5 empty] | SINAPI |  | 2020-04-01
[8 empty] | ORSE |  | 2020-02-01
[8 empty] | Caema |  | MA 2019/12
[8 empty] | SBC |  | MA 2020/04 - São Luís
[8 empty] | SEINFRA |  | CE 026.1 COM DESONERAÇÃO
[8 empty] | SETOP |  | MG 2020/01 - Jequit. e Mucuri COM DESONERAÇÃO
[8 empty] | SICRO |  | MA 2016/11 SEM DESONERAÇÃO
[8 empty] | SICRO NOVO |  | MA 2019/10
[8 empty] | PRÓPRIA |  | MA - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALOR (R$) | 20 DIAS |  | 40 DIAS |  | 60 DIAS |  | Total parcela
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8.098% | 19314.07 | 100% | 19314.07 |  |  |  |  | 100% | 19314.07
2 | TERRAPLANAGEM | 8.11% | 9643.71 | 100% | 9643.71 |  |  |  |  | 100% | 9978.7368
3 | FUNDAÇÕES | 2.652% | 6325.19 | 100% | 6325.19 |  |  |  |  | 100% | 6325.19
4 | CONTAINER MONTADO IN LOCO | 11.1% | 64438.41 | 40% | 25775.364 | 40% | 25775.36 | 20% | 12887.68 | 100% | 15015.088
5 | COBERTURA | 13.85% | 33038.25 |  |  | 50% | 16519.12 | 50% | 16519.12 | 100% | 33038.24
6 | PISO | 3.977% | 9484.86 |  |  | 20% | 1896.97 | 80% | 7587.88 | 100% | 9484.85
7 | PAREDES | 11.79% | 28115.28 | 60% | 16869.168 | 20% | 5623.05 | 20% | 5623.05 | 100% | 28115.268
8 | ESQUADRIAS | 7.97% | 19009.56 |  |  |  |  | 100% | 19009.56 | 100% | 19009.56
9 | INSTALAÇÕES | 5.301% | 12642.94 |  |  | 40% | 5057.17 | 60% | 7585.76 | 100% | 12642.93
10 | PAISAGISMO | 1.062% | 2532 |  |  |  |  | 100% | 2532 | 100% | 2532
11 | LIMPEZA E CARGAS MANUAIS | 0.2755% | 657.16 |  |  |  |  | 100% | 657.16 | 100% | 657.16
12 | MOBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 1.041% | 2481.96 | 50% | 1240.98 |  |  | 50% | 1240.98 | 100% | 2481.96
13 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 12.92% | 30825.54 | 38.12% | 11750.6326 | 26.42% | 8144.36 | 35.46% | 10930.53 | 100% | 30825.5226
| VALOR TOTAL | 238508.91 |  | 38.12% | 90919.1146 | 26.42% | 63016.03 | 35.46% | 84573.72 |  | 189420.6254
| VALOR TOTAL C/ BDI | 292101.8921 |  | 38.12% | 111348.6396 | 26.42% | 77175.7319 | 35.46% | 103577.4349
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 38.12% | 111348.6396 | 64.54% | 188524.3716 | 100% | 292101.8864 |  | 292101.8864
|  |  |  | 0.3812 |  | 0.26421 |  | 0.35459