## orcamento
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COROATÁ | [5 empty] | DATA: 18/05/2020 |  | Horista = 112,86%
|  | OBRA: NÚCLEO REGIONAL DE COROATÁ | [5 empty] | BDI: 22,47% |  | Mensalista = 71,21%
[8 empty] | FONTE |  | VERSÃO | REF.
|  | LOCAL: RUA NOVA, S/N, CENTRO COROATÁ-MA | [5 empty] | SINAPI | SINAPI | 2020-06-01
[8 empty] | ORSE | ORSE | 2020-05-01
[8 empty] | SBC | SBC | MA 2020/07 - São Luís
[8 empty] | SEINFRA | SEINFRA | CE 026.1 COM DESONERAÇÃO
[8 empty] | SETOP | SETOP | MG 2020/01 - Jequit. e Mucuri COM DESONERAÇÃO
[8 empty] | SICRO NOVO | SICRO NOVO | MA 2020/01
[8 empty] | SICRO 03 |  | MA 2020/01
[8 empty] | PRÓPRIA | PRÓPRIA | MA - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALOR (R$) | 20 DIAS |  | 40 DIAS |  | 60 DIAS |  | Total parcela
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7.613% | 17990.37 | 100% | 17990.37 |  |  |  |  | 100% | 17990.37
2.0 | TERRAPLANAGEM | 8.11% | 9455.35 | 100% | 9455.35 |  |  |  |  | 100% | 9978.7368
3.0 | FUNDAÇÕES | 3.28% | 7751.46 | 100% | 7751.46 |  |  |  |  | 100% | 7751.46
4.0 | CONTAINER MONTADO IN LOCO | 11.1% | 64657.18 | 40% | 25862.872 | 40% | 25862.87 | 20% | 12931.43 | 100% | 15015.088
5.0 | COBERTURA | 14.22% | 33603.95 |  |  | 50% | 16801.97 | 50% | 16801.97 | 100% | 33603.94
6.0 | PISO | 4.074% | 9627.72 |  |  | 20% | 1925.54 | 80% | 7702.17 | 100% | 9627.71
7.0 | PAREDES | 10.24% | 24197.02 | 60% | 14518.212 | 20% | 4839.4 | 20% | 4839.4 | 100% | 24197.012
8.0 | ESQUADRIAS | 8.14% | 19236 |  |  |  |  | 100% | 19236 | 100% | 19236
9.0 | INSTALAÇÕES | 5.487% | 12966.44 |  |  | 40% | 5186.57 | 60% | 7779.86 | 100% | 12966.43
10.0 | PAISAGISMO | 1.064% | 2513.79 |  |  |  |  | 100% | 2513.79 | 100% | 2513.79
11.0 | LIMPEZA E CARGAS MANUAIS | 0.4214% | 995.72 |  |  |  |  | 100% | 995.72 | 100% | 995.72
12.0 | MOBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 1.05% | 2481.96 | 50% | 1240.98 |  |  | 50% | 1240.98 | 100% | 2481.96
13.0 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 13.04% | 30825.54 | 37.39% | 11524.3805 | 26.58% | 8193.51 | 36.03% | 11107.63 | 100% | 30825.5205
| VALOR TOTAL | 236302.5 |  | 37.39% | 88343.6245 | 26.58% | 62809.86 | 36.03% | 85148.95 |  | 187183.7873
| VALOR TOTAL C/ BDI | 289399.6717 |  | 37.39% | 108194.437 | 26.58% | 76923.2355 | 36.03% | 104281.9191
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 37.39% | 108194.437 | 63.97% | 185117.6725 | 100% | 289399.6716 |  | 289399.6716
|  |  |  | 0.37386 |  | 0.2658 |  | 0.36034