## Página1 (hidden)
ITEM | MUNICÍPIO | TOPOGRAFIA Nº do Contrato | Valor | MÓDULO Nº do Contrato | Valor | OBRA CIVIL Nº do Contrato | Valor | OBRA CIVIL Valor Pago | Data de Início da Obra | % de Execução | Status | Paralisada (?) | Justificativa | Previsão de Conclusão
1 | Araioses | 2024-11-01 | 15189.59 | 36/2024 | 690000 | 89/2024 | 417853.7 | 306703.44 | 2024-10-07 | 73.4%
2 | Matões | 16/2024 | 14895.69 | 26/2024 | 420000 | 90/2024 | 423373.99 | 307063.7 | 2024-10-07 | 73.49%
3 | Bequimão | 2024-12-01 | 14527.8 | 125/2024 | 434583.33 | 100/2024 | 394364.09 | 276715.26 | 2024-11-18 | 66.22%
4 | Itapecuru-Mirim | 40/2024 | 14817.59 | 2025-04-01 | 886166.67 | 109/2024 | 618153.71 | 88558.71 | 2025-02-24 | 21.19%
5 | Pinheiro | 133/2024 | 19574.86 | 2025-05-01 | 886166.67 | 2025-02-01 | 640973.66 | 46417.46 | 2025-02-24 | 11.11%
6 | Timbiras | 36/2024 | 14601.79 | 2025-11-01 | 787000 | 115/2024 | 298452 | 0 | 2025-03-10 | 0%
7 | Riachão | 35/2024 | 15487.59 | 120/2024 | 787000 | 112/2024 | 336869.44 | 0 |  | 0%

## Status 01
OBRAS EM ANDAMENTO | 10
MUNICÍPIO | OBJETO | Empresa Contratada | Fiscal Técnico | Nº dos Contratos | Valor | Valor Pago | Data de Início da Obra | % de Execução | Status | Paralisada (?) | Estágio atual da obra | Justificativa | Previsão de Conclusão
Araioses - MA | TOPOGRAFIA | NNJ SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA |  | 2024-11-01 | 15189.59 | 15189.59 |  | 100% | Obra civil paralisada | Sim | Obra civil em estágio avançado de execução (fundação, muro, pavimentação, instalações sanitárias, drenagem e gradil instalados); Os módulos foram concluídos e recebidos dia 03/09/25. | Obra civil paralisada e em descumprimento reiterado das obrigações contratuais, em especial aquelas relacionadas à manutenção da continuidade da execução da obra, comunicação formal com a fiscalização e regularidade da equipe de trabalho alocada. Devido a toda a situação já gerada, será aberto o processo de distrato contratual. | -
| MÓDULO | ITP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE TUBOS & PERFIS LTDA |  | 36/2024 | 737452.07 | 737452.07 |  | 100%
| OBRA CIVIL | WBA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Nayara Fonseca Matos | 89/2024 | 417853.7 | 306703.44 | 2024-10-07 | 73.4%
Matões - MA | TOPOGRAFIA | NNJ SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA |  | 16/2024 | 14895.69 | 14895.69 |  | 100% | Concluída | Não | Concluída | - | 2025-09-01
| MÓDULO | ITP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE TUBOS & PERFIS LTDA |  | 26/2024 | 448883.87 | 448883.87 |  | 100%
| OBRA CIVIL | WBA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Antonio Lucas de Sousa Santos | 90/2024 / Aditivo nº 035/2025 | 423373.99 | 403764.35 | 2024-10-07 | 95.37%
Itapecuru-Mirim - MA | TOPOGRAFIA | NNJ SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA |  | 16/2024 | 14817.59 | 14817.59 |  | 100% | Obra civil Paralisada | Sim | Encontra-se com muro em alvenaria executado; blocos de fundação concretados; tanque séptico concluído; muro em alvenaria com aplicação de selador na superfície interna; tubulações de ventilação instaladas; abrigo do quadro de distribuição geral executado; instalações de alimentação hidráulica do reservatório inferior concluídas; Módulos descarregados in loco e em fase de montagem. | Obra civl paralisada, foi realizado o distrato contratual através do Termo de Rescisão Contratual Unilateral nº 004/2025 | -
| MÓDULO | TAEC MÓDULOS LTDA |  | 2025-04-01 | 886166.67 |  |  | 0%
| OBRA CIVIL | WBA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Juliana Rachel Vidigal do Ó | 109/2024 | 618153.71 | 206943.03 | 2025-02-24 | 33.48%
Pinheiro - MA | TOPOGRAFIA | MZ CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA LTDA |  | 047/2024 | 19574.86 | 19574.86 |  | 100% | Paralisada | Sim | No primeiro terreno, foi realizada a limpeza, executado o gabarito de locação dos blocos de fundação e feita a escavação. | Obra paralisada devido a substituição do terreno, foi realizado o distrato contratual através do Termo de Rescisão Contratual Unilateral nº 003/2025 | -
| MÓDULO | TAEC MÓDULOS LTDA |  | 2025-05-01 | 886166.67 |  |  | 0%
| OBRA CIVIL | WBA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Nayara Fonseca Matos | 2025-02-01 | 640973.66 | 84438.9 | 2025-02-24 | 13.17%
Timbiras - MA | TOPOGRAFIA | NNJ SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA |  | 009/2024 | 14601.79 | 14601.79 |  | 100% | Concluída | Não | Concluída |  | 2025-10-01
| MÓDULO | TAEC MÓDULOS LTDA |  | 2025-11-01 | 787000 | 787000 |  | 100%
| OBRA CIVIL | H R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | Mario Sergio Cavalcante Santos | 115/2024 / Aditivo nº 090/2025 | 373065 | 373065 | 2025-03-10 | 100%
São Domingos do Azeitão - MA | TOPOGRAFIA | NNJ SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA |  | 016/2024 | 14799.1 | 14799.1 |  | 100% | Em andamento | Não | Muro em alvenaria executado; Fundação concluída; Primeira demão de selador executada; Terreno se encontra nivelado; Impermeabilização de paredes;Módulos descarregados in loco e em fase de montagem. |  | 2025-11-01
| MÓDULO | TAEC MÓDULOS LTDA |  | 119/2024 | 787000
| OBRA CIVIL | WBA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | Manoel Guterlam Araújo dos Reis Junior | 111/2024 | 365677.76 | 230314.61 | 2025-06-09 | 62.98%
Santa Quitéria - MA | TOPOGRAFIA | MZ CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA LTDA |  | 105/2024 | R$ 19.565,06 | R$ 19.565,06 |  | 100% | Em andamento | Não |  |  | 2026-04-01
| MÓDULO | TAEC MÓDULOS LTDA |  | 119/2024 | 787000
| OBRA CIVIL | SAMIAX ENGENHARIA LTDA | Sérgio Everton Coelho | 082/2025 | 454000
Loreto - MA | TOPOGRAFIA | MZ CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA LTDA |  | 045/2024 | R$ 19.574,86 | R$ 19.574,86 |  | 100% | Em andamento | Não |  |  | 2026-04-01
| MÓDULO | TAEC MÓDULOS LTDA |  | 127/2024 | 787000
| OBRA CIVIL | SAMIAX ENGENHARIA LTDA | Samir Valones Gomes | 081/2025 | 512000
Magalhães de Almeida - MA | TOPOGRAFIA | MZ CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA LTDA |  | 046/2024 | R$ 19.555,27 | 19555.27 |  |  | Em andamento | Não |  |  | 2026-04-01
| MÓDULO | TAEC MÓDULOS LTDA |  | 072/2025 | 787000
| OBRA CIVIL | L DA SILVA VILELA | Antonio Lucas de Sousa Santos | 108/2025 | 437503.92
Ampliação SEDE - DPE/MA | Obra Civil | IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA | Mário Sergio Cavalcante Santos | 066/2024 | 4100000 | 2095948.89 |  | 51.12% | Em andamento | Não | Já foram realizados serviços de preparação e tratamento de superfícies, como a aplicação de fundo selador e o reboco em paredes, além da regularização de escadas e iniciado o assentamento do granito. Também foram executados serviços de maior sofisticação, como o assentamento de placas de mármore em pilares, o que demonstra avanço para fases de acabamento. Além disso, foi realizado o fechamento do bloco B em ACM (Alumínio Composto Modular), evidenciando que parte da fachada já está sendo concluída. Em síntese, a obra já ultrapassou etapas estruturais e de infraestrutura básica, encontrando-se em fase de acabamentos internos e externos, com execução de serviços de revestimento, proteção de superfícies e acabamentos finais. |  | 2025-11-01
| Revestimento em ACM | J&F ENGENHARIA LTDA | Mário Sergio Cavalcante Santos | 074/2024 | 908288.2 | 567680.14 |  | 62.5%
| Sistema de refrigeração do tipo expansão direta VRF/VRV | CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | Thiago de Lucena Vieira Silva | 113/2024 | 845099.74 | 737899.56 |  | 87.32%
| Serviço de confecção e instalação de novas divisórias | MARCENARIA SULAR LTDA | Nayanne Barros Feques | 071/2025 | 1169034.5 |  |  | 0%