## Sheet1
SUPERVISÃO DE OBRAS E REFORMAS
Ao Departamento de Controle Interno,
Prezados,
Por meio desta comunicação, informo o status das obras atualmente fiscalizadas por este setor. A seguir, apresento um resumo das situações atuais, incluindo obras em andamento e aquelas que ainda serão iniciadas.
STATUS OBRAS EM ANDAMENTO
| Itens | Obra / Econúcleos | Data de Início | Percentual concluído | Status | Previsão de Conclusão
| 1 | Araioses/MA | 07/10/2024 | 70,45% | Em andamento | 11/04/2025
| 2 | Matões/MA | 07/10/2024 | 59,53% | Em andamento | 25/04/2025
| 3 | Bequimão/MA | 18/11/2024 | 41,52% | Em andamento | 25/04/2025
| 4 | Itapecuru- Mirim/MA | 24/02/2025 | 0,00% | A iniciar | 29/08/2025
| 5 | Pinheiro/MA | 24/02/2025 | 0,00% | A iniciar | 29/08/2025
| 6 | Ampliação Sede | 26/08/2024 | 31,70% | Em andamento | 11/09/2025
São Luís/MA, 14 de fevereiro de 2025.
Atenciosamente,
Eng. Civil Luiz Roberto da Costa Gomes
Supervisor de Obras e Reformas
Mat. 2743888
CREA: 1117423280-D/MA
Avenida Junior Coimbra, Quadra 21, Lote 02, Loteamento Jaracaty, Renascença II
CEP 65075-370, São Luís/MA – defensoria.ma.def.br
(98) 3221-6110 – Ramal: 245
00268.070/2025