## ORÇAMENTO (hidden)
|  |  | OBRA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE NÚCLEO REGIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO | [5 empty] | CONTROLE DE MEDIÇÕES
OBRA: |  |  | NÚCLEO REGIONAL DE ITINGA DO MARANHÃO-MA |  | CONTRATO: | 085/2023 | LOTE 04
LOCAL: |  |  | RUA DOS IPÊS S/N - LOTEAMENTO PARAÍSO - ITINGA DO MARANHÃO/MA - 65939000 |  | Bancos |  | BDI | Encargos Sociais
EMPRESA: |  |  | WBA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |  | SINAPI - 06/2023 - Maranhão SBC - 07/2023 - Maranhão ORSE - 04/2023 – Sergipe |  | 20.42% | Não Desonerado: Horista: 114,08% Mensalista: 71,35%
Orçamento Sintético | [8 empty] | 1ª MEDIÇÃO |  | 2ª MEDIÇÃO |  | 3ª MEDIÇÃO |  | SALDO CONTRATUAL
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Quant. | Valor Total com BDI | Quant. | Valor Total com BDI | Quant. | Valor Total com BDI | Quant. | Valor Total com BDI
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 8675.67 |  | 5790.803 |  | 2884.87 |  |  |  | 0
1.1 | 016580 | SBC | A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE 15000,01 - RESPONSÁVEL TÉCNICO - CONTRATADA | UN | 1 | 233.94 | 281.71 | 281.71 | 1 | 281.71 |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.2 | 016511 | SBC | R R T TABELA DO CAU - CONTRATANTE | UN | 1 | 115.18 | 138.69 | 138.69 | 1 | 138.69 |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.3 | 016580 | SBC | A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE 15000,01 - FISCALIZAÇÃO E PROJETOS COMPLEMENTARES - CONTRATANTE | UN | 2 | 233.94 | 281.71 | 563.42 | 2 | 563.42 |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.4 | 11397 | ORSE | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 | un | 1 | 538.82 | 648.84 | 648.84 | 1 | 648.84 |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.5 | COM-09294570 | Próprio | Ligação predial de água em mureta de concreto, provisória ou definitiva, com fornecimento de material, inclusive mureta e hidrômetro, Rede DN 20mm | UN | 1 | 191.35 | 230.42 | 230.42 | 0.5 | 115.21 | 0.5 | 115.21 |  |  | 0 | 0
1.6 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 81.6 | 34.8 | 41.9 | 3419.04 | 81.6 | 3419.04 |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.7 | 2497 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m³ | 7.34 | 33.18 | 39.95 | 293.23 | 7.34 | 293.233 |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.8 | 102607 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 274.59 | 330.66 | 330.66 | 1 | 330.66 |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.9 | COM-09294582 | Próprio | REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL E APROVAÇÃO DE PROJETO NA PREFEITURA | UN | 1 | 2300 | 2769.66 | 2769.66 | 0 | 0 | 1 | 2769.66 |  |  | 0 | 0
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 87634.54 |  | 28983.55 |  | 26222.0032 |  |  |  | 32428.98
2.1 | 4654 | ORSE | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 3 | 447.96 | 539.43 | 1618.29 | 1 | 539.43 | 1 | 539.43 |  |  | 1 | 539.43
2.2 | 4656 | ORSE | Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m | mês | 3 | 535.96 | 645.4 | 1936.2 | 1 | 645.4 | 1 | 645.4 |  |  | 1 | 645.4
2.4 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 4280.62 | 5154.72 | 15464.16 | 1 | 5154.72 | 1 | 5154.72 |  |  | 1 | 5154.72
2.4 | 13042 | ORSE | Deslocamento de Equipe Tecnica (Engenheiro/Tecnico/Auxiliar/Motorista) por veículo - Rev 01 | km | 15096 | 2.28 | 2.74 | 41363.04 | 4344 | 11902.56 | 4981.68 | 13649.8032 |  |  | 5770.32 | 15810.67
2.6 | COM-09294388 | Próprio | VIGIA NOTURNO - 21h as 5h, 7 dias por semana (8h por dia) | MÊS | 1 | 3360 | 4046.11 | 4046.11 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 4046.11
2.7 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 192 | 96.01 | 115.61 | 22197.12 | 90 | 10404.9 | 51 | 5896.11 |  |  | 51 | 5896.11
2.8 | COM-09294580 | Próprio | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | m³ | 18 | 46.58 | 56.09 | 1009.62 | 6 | 336.54 | 6 | 336.54 |  |  | 6 | 336.54
3 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 8220.42 |  | 3754.988 |  | 4465.4596 |  |  |  | 0
3.1 | 3 | ORSE | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m² | 392.15 | 3.92 | 4.72 | 1850.94 | 392.15 | 1850.948 |  | 0 |  |  | 0 | 0
3.2 | COM-09294571 | Próprio | ATERRO, INCLUINDO CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO | m³ | 115.16 | 27.76 | 33.42 | 3848.64 | 36 | 1203.12 | 79.16 | 2645.5272 |  |  | 0 | 0
3.3 | COM-09294421 | Próprio | Espalhamento manual de material de 1ª categoria | m³ | 115.16 | 4.97 | 5.98 | 688.65 | 36 | 215.28 | 79.16 | 473.3768 |  |  | 0 | 0
3.4 | 72881 | SINAPI | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM ) | M3XKM | 460.64 | 1.01 | 1.21 | 557.37 | 72 | 87.12 | 388.64 | 470.2544 |  |  | 0 | 0
3.5 | 11447 | ORSE | Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m³ | 115.16 | 9.2 | 11.07 | 1274.82 | 36 | 398.52 | 79.16 | 876.3012 |  |  | 0 | 0
4 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 19649.74 |  | 15994.2082 |  | 3360.5804 |  |  |  | 295
4.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 6.44 | 55.1 | 66.35 | 427.29 | 6.44 | 427.294 |  | 0 |  |  | 0 | 0
4.2 | 11447 | ORSE | Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m³ | 1.612 | 9.2 | 11.07 | 17.84 | 1.612 | 17.8448 |  | 0 |  |  | 0 | 0
4.3 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 - 80x80cm | m³ | 0.806 | 452.44 | 544.82 | 439.12 | 0.806 | 439.1249 |  | 0 |  |  | 0 | 0
4.4 | 96529 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | m² | 23.04 | 253.53 | 305.3 | 7034.11 | 23.04 | 7034.112 |  | 0 |  |  | 0 | 0
4.5 | COM-09294390 | Próprio | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. USO DE AÇO CA - 50, Ø10.0. ARMADURA COMPOSTA POR 4 VERGALHÕES, COM ESTRIBOS POSICIONADOS A CADA 20cm - INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS. AF_06/2017 | m³ | 3.792 | 457.22 | 550.58 | 2087.79 | 3.792 | 2087.7994 |  | 0 |  |  | 0 | 0
4.6 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 2.656 | 28.63 | 34.47 | 91.55 | 2.656 | 91.5523 |  | 0 |  |  | 0 | 0
4.7 | COM-09294379 | Próprio | MANTA DE NEOPRENE ORIGINAL SV7890 50mm 15x15cm | UN | 22 | 106.43 | 128.16 | 2819.52 |  |  | 22 | 2819.52 |  |  | 0 | 0
4.8 | 89480 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | m² | 19.18 | 79.89 | 96.2 | 1845.11 | 16.88 | 1623.856 | 2.3 | 221.26 |  |  | 0 | 0
4.9 | 94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 - CAMADA DE 5CM COLOCADA ABAIXO DA LONA (ENTRE BLOCOS DE FUNDAÇÃO) | m³ | 38.16 | 49 | 59 | 2251.44 | 38.16 | 2251.44 |  | 0 |  |  | 0 | 0
4.10 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 76.32 | 0.4 | 0.48 | 36.63 | 65.3 | 31.344 | 11.02 | 5.2896 |  |  | 0 | 0
4.11 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 - NO REQUADRO DENTRO DOS BLOCOS DE FUNDAÇÃO | m² | 76.32 | 1.85 | 2.22 | 169.43 | 65.3 | 144.966 | 11.02 | 24.4644 |  |  | 0 | 0
4.12 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 - (NO REQUADRO DENTRO DOS BLOCOS DE FUNDAÇÃO) | m² | 76.32 | 21.86 | 26.32 | 2008.74 | 65.3 | 1718.696 | 11.02 | 290.0464 |  |  | 0 | 0
4.13 | 2339 | ORSE | Aplicação de primer universal - 2 demãos - (SUPERFÍCIE SUPERIOR DOS BLOCOS DE FUNDAÇÃO) | m² | 9.48 | 11.06 | 13.31 | 126.17 | 9.48 | 126.1788 |  | 0 |  |  | 0 | 0
4.14 | COM-09294439 | Próprio | INSTALAÇÃO DE CONEXÕES PARA VENTILAÇÃO DA BASE DO MÓDULO | UN | 20 | 12.25 | 14.75 | 295 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | 295
5 |  |  | PAINÉIS E VEDAÇÕES |  |  |  |  | 21211.73 |  | 12498.6312 |  | 5775.2904 |  |  |  | 2937.83
5.1 | COMP-401364 | Próprio | MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E= 0,09M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, COLUNAS (9X20CM) E CINTAMENTO (9X15CM) SUPERIOR E INFERIOR CONCRETO ARMADO FCK = 15,0 MPA CADA 3,00M, COM CHAPISCO - H=2,50M (M²) | m² | 174.6 | 60.13 | 72.4 | 12641.04 | 165 | 11946 | 9.6 | 695.04 |  |  | 0 | 0
5.2 | 1908 | ORSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m² | 18.7 | 22.87 | 27.54 | 514.99 |  |  | 18.7 | 514.998 |  |  | 0 | 0
5.3 | 2339 | ORSE | Aplicação de primer universal - 2 demãos - APLICADO EM CINTA INFERIOR DO MURO | m² | 41.52 | 11.06 | 13.31 | 552.63 | 41.52 | 552.6312 |  | 0 |  |  | 0 | 0
5.4 | COM-09294259 | Próprio | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA SIKA 1 APLICADO EM REBOCO INTERNO OU EXTERNO | m² | 18.7 | 12.26 | 14.76 | 276.01 |  |  | 18.7 | 276.012 |  |  | 0 | 0
5.5 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 - TODO O MURO | m² | 349.2 | 2.28 | 2.74 | 956.8 |  |  | 349.2 | 956.808 |  |  | 0 | 0
5.6 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - TODO O MURO | m² | 349.2 | 6.94 | 8.35 | 2915.82 |  |  |  | 0 |  |  | 349.2 | 2915.82
5.7 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 - MURO FRONTAL | m² | 18.7 | 7.31 | 8.8 | 164.56 |  |  | 18.7 | 164.56 |  |  | 0 | 0
5.8 | 10615 | ORSE | Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco AC, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço | m² | 0.5 | 36.56 | 44.02 | 22.01 |  |  |  | 0 |  |  | 0.5 | 22.01
5.9 | 101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 6.31 | 416.91 | 502.04 | 3167.87 |  |  | 6.31 | 3167.8724 |  |  | 0 | 0
6 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 10662.48 |  | 0 |  | 5445.4366 |  |  |  | 5217.05
6.1 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 128.55 | 0.4 | 0.48 | 61.7 |  |  | 100.93 | 48.4464 |  |  | 27.62 | 13.25 | 2.3775
6.2 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 - base a ser concretada | m² | 54.07 | 1.86 | 2.23 | 120.57 |  |  | 42.45 | 94.6635 |  |  | 11.62 | 25.91 |  | 100.9238
6.3 | COM-09294262 | Próprio | Junta de dilatação plástica para pisos, 27mm x 3mm m | M | 25 | 3.34 | 4.02 | 100.5 |  |  | 19.63 | 78.9126 |  |  | 5.37 | 21.58 | 0.46236
6.4 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 54.07 | 57.94 | 69.77 | 3772.46 |  |  | 42.45 | 2961.7365 |  |  | 11.62 | 810.72 | 19.6273
6.5 | 2238 | ORSE | Pavimentação c/ brita granítica nº1, espalhada, e = 5,0cm | m² | 87.22 | 9.35 | 11.25 | 981.22 |  |  |  | 0 |  |  | 87.22 | 981.22
6.6 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 25.5 | 35.6 | 42.86 | 1092.93 |  |  |  | 0 |  |  | 25.5 | 1092.93
6.7 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 54.07 | 11.35 | 13.66 | 738.59 |  |  |  | 0 |  |  | 54.07 | 738.59
6.8 | 94288 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 40.8 | 31.2 | 37.57 | 1532.85 |  |  |  | 0 |  |  | 40.8 | 1532.85
6.9 | COM-09294265 | Próprio | CHAPIM OU PINGADEIRA COM FRISO EM ARGAMASSA, ARMADA, EM PLACAS PREMOLDADAS 23x80x5cm, ASSENTADO SOBRE MURO LINEAR COM ARGAMASSA ACIII | M | 66.1 | 25.66 | 30.89 | 2041.82 |  |  | 66.1 | 2041.829 |  |  | 0 | 0
6.10 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (SELADOR DAS PINGADEIRAS) | m² | 13.22 | 3.61 | 4.34 | 57.37 |  |  | 13.22 | 57.3748 |  |  | 0 | 0
6.11 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (PINTURA DAS PINGADEIRAS) | m² | 13.22 | 10.21 | 12.29 | 162.47 |  |  | 13.22 | 162.4738 |  |  | 0 | 0
7 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 4354.41 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 4354.41
7.1 | COM-09294251 | Próprio | TOLDO EM POLICARBONATO 6MM C/ ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO GALVANIZADO 3/4" COM BORDAS VEDADAS - COM POLICABORNATO FUMÊ | M² | 7.35 | 434.34 | 523.03 | 3844.27 |  |  |  | 0 |  |  | 7.35 | 3844.27
7.2 | 100617 | SBC | VEDACAO DE CALHAS E RUFOS COM SILICONE, INCLUINDO PERÍMETRO DAS SUPERFÍCIES DOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO | M | 5.6 | 52.69 | 63.44 | 355.26 |  |  |  | 0 |  |  | 5.6 | 355.26
7.3 | 12842 | ORSE | Manta aluminizada 1 face para subcobertura, e = *1* mm - INSTALADA ACIMA DOS TOLDOS | m² | 2.26 | 10.08 | 12.13 | 27.41 |  |  |  | 0 |  |  | 2.26 | 27.41
7.4 | 100742 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 7.49 | 14.14 | 17.02 | 127.47 |  |  |  | 0 |  |  | 7.49 | 127.47
8 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  | 11641.33 |  | 0 |  | 8630.494 |  |  |  | 3010.84
8.1 | 9035 | ORSE | Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x243 cm, pintura branca, verde e preta, Belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e h=3,20m) e acessórios | m² | 26.9 | 233.78 | 281.51 | 7572.61 |  |  | 26.9 | 7572.619 |  |  | 0 | 0
8.2 | 10812 | ORSE | Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e h=2,60m) e acessórios | m² | 4.9 | 240.29 | 289.35 | 1417.81 |  |  |  | 0 |  |  | 4.9 | 1417.81
8.3 | COM-09294260 | Próprio | Portão em gradil Belgo Nyloford 3D, soldado em quadro de tubo galv. 2" com cantoneira 3/4", montantes em tubo galvanizado 4", inclusive ferrolho e rodízios m2 | M² | 5 | 418.33 | 503.75 | 2518.75 |  |  | 2.1 | 1057.875 |  |  | 2.9 | 1460.87
8.4 | 1874 | ORSE | Fornecimento de cadeado 50mm - PORTÃO FRONTAL, PORTÃO LATERAL, CASA DA BOMBA, QUADRO DE MEDIDOR DE ENERGIA | un | 4 | 27.44 | 33.04 | 132.16 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 132.16
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E SPDA |  |  |  |  | 10116.81 |  | 511.855 |  | 9604.9867 |  |  |  | 0
9.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS |  |  |  |  | 6113.91 |  | 511.855 |  | 5602.0695 |  |  |  | 0
9.1.1 | COM-09294468 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO, INCLUSO ATERRAMENTO E DISJUNTOR 63A - PADRÃO NÚCLEO BÁSICO DPE/MA | UN | 1 | 639.41 | 769.97 | 769.97 | 0.5 | 384.985 | 0.5 | 384.985 |  |  | 0 | 0
9.1.2 | COM-09294466 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTALETE EM ELETRODUTO RÍGIDO DE AÇO 1.1/2", INCLUSO CABEÇOTE | UN | 1 | 105.36 | 126.87 | 126.87 | 1 | 126.87 |  | 0 |  |  | 0 | 0
9.1.3 | 83420 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (3 FASES E 1 NEUTRO) | M | 128.8 | 7.72 | 9.29 | 1196.55 |  |  | 128.8 | 1196.552 |  |  | 0 | 0
9.1.4 | 354 | ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") - LÓGICA | m | 32.2 | 11.06 | 13.31 | 428.58 |  |  | 32.2 | 428.582 |  |  | 0 | 0
9.1.5 | 355 | ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") - ENERGIA | m | 32.2 | 13.76 | 16.56 | 533.23 |  |  | 32.2 | 533.232 |  |  | 0 | 0
9.1.6 | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 4 | 1.06 | 1.27 | 5.08 |  |  | 4 | 5.08 |  |  | 0 | 0
9.1.7 | 363 | ORSE | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") - LÓGICA | un | 4 | 6.82 | 8.21 | 32.84 |  |  | 4 | 32.84 |  |  | 0 | 0
9.1.8 | 364 | ORSE | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") - ENERGIA | un | 4 | 9.16 | 11.03 | 44.12 |  |  | 4 | 44.12 |  |  | 0 | 0
9.1.9 | 10572 | ORSE | Guia para cabos em arame galvanizado nº16 - LÓGICA | m | 32.2 | 3.46 | 4.16 | 133.95 |  |  | 32.2 | 133.952 |  |  | 0 | 0
9.1.10 | COM-09294503 | Próprio | Caixa de passagem em alvenaria cerâmica, chapiscada e rebocada, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.6m, inclusive tampa e aplicação de impermabilizante | UN | 3 | 231.77 | 279.09 | 837.27 |  |  | 3 | 837.27 |  |  | 0 | 0
9.1.11 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 2.898 | 47.21 | 56.85 | 164.75 |  |  | 2.898 | 164.7513 |  |  | 0 | 0
9.1.12 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 2.3184 | 28.63 | 34.47 | 79.91 |  |  | 2.3184 | 79.9152 |  |  | 0 | 0
9.1.13 | COMP-460477 | Próprio | ILUMINAÇÃO EXTERNA COM A INSTALAÇÃO DE ARANDELAS LED 18W COM RELÉ FOTOELÉTRICO, INCLUSO RASGO E CHUMBAMENTO DE PAREDE, PASSAGEM DE ELETRODUTO E CABO FLEX, INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM. - PADRÃO NÚCLEO BÁSICO DPE/MA | und | 1 | 1462.21 | 1760.79 | 1760.79 |  |  | 1 | 1760.79 |  |  | 0 | 0
9.2 |  |  | INSTALAÇÕES DE SPDA E ATERRAMENTO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  | 4002.9 |  | 0 |  | 4002.9172 |  |  |  | 0
9.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 7.05 | 47.21 | 56.85 | 400.79 |  |  | 7.05 | 400.7925 |  |  | 0 | 0
9.2.2 | COM-09294380 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020, INCLUSIVE TAMPA DE FERRO FUNDIDO | UN | 6 | 130.38 | 157 | 942 |  |  | 6 | 942 |  |  | 0 | 0
9.2.3 | 9379 | ORSE | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 6 | 25.5 | 30.7 | 184.2 |  |  | 6 | 184.2 |  |  | 0 | 0
9.2.4 | 8082 | ORSE | Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) | kg | 20.75 | 65.96 | 79.42 | 1647.96 |  |  | 20.75 | 1647.965 |  |  | 0 | 0
9.2.5 | 9392 | ORSE | Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) | kg | 1.97 | 52.7 | 63.46 | 125.01 |  |  | 1.97 | 125.0162 |  |  | 0 | 0
9.2.6 | 7928 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação | un | 6 | 2.86 | 3.44 | 20.64 |  |  | 6 | 20.64 |  |  | 0 | 0
9.2.7 | 11132 | ORSE | Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA) | un | 6 | 1.39 | 1.67 | 10.02 |  |  | 6 | 10.02 |  |  | 0 | 0
9.2.8 | 10907 | ORSE | Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação | un | 6 | 5.53 | 6.65 | 39.9 |  |  | 6 | 39.9 |  |  | 0 | 0
9.2.9 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 7.05 | 28.63 | 34.47 | 243.01 |  |  | 7.05 | 243.0135 |  |  | 0 | 0
9.2.10 | COM-09294467 | Próprio | ATERRAMENTO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL COM 03 HASTES DE COBRE, H=2,40M, INTERLIGADO COM CABO DE COBRE TIPO CORDOALHA, INCLUSO CAP PVC 100MM PARA PROTEÇÃO | UN | 1 | 323.35 | 389.37 | 389.37 |  |  | 1 | 389.37 |  |  | 0 | 0
10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 15016.61 |  | 3854.5475 |  | 5989.9277 |  |  |  | 5172.17
10.1 |  |  | CASA DA BOMBA |  |  |  |  | 1830.75 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1830.75
10.1.1 | COM-09294247 | Próprio | Abrigo em Alvenaria (0,50 x 0,60 m, h= 0,80 m) para conjunto de moto-bomba, incluindo chapisco, reboco, esquadria de ferro com zarcão e pintada, cobertura e base em concreto armado | UN | 1 | 346.64 | 417.42 | 417.42 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 417.42
10.1.2 | 102111 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 570.88 | 687.45 | 687.45 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 687.45
10.1.3 | 91853 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 23.85 | 5.44 | 6.55 | 156.21 |  |  |  | 0 |  |  | 23.85 | 156.21
10.1.4 | 3798 | ORSE | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 47.7 | 5.82 | 7 | 333.9 |  |  |  | 0 |  |  | 47.7 | 333.9
10.1.5 | 817 | ORSE | Bóia elétrica para reservatório inferior, marca aquamatic ou similar, capacidade 30 a - fornecimento e instalação | un | 1 | 91.42 | 110.08 | 110.08 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 110.08
10.1.6 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 6.52 | 7.85 | 7.85 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 7.85
10.1.7 | 12597 | ORSE | Caixa de sobrepor para 01 disjuntor bipolar ou 02 disjuntores monopolar, Fame ou similar | un | 1 | 9.34 | 11.24 | 11.24 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 11.24
10.1.8 | 3766 | ORSE | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | un | 1 | 71.88 | 86.55 | 86.55 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 86.55
10.1.9 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2 | 5.57 | 6.7 | 13.4 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 13.4
10.1.10 | 10907 | ORSE | Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação | un | 1 | 5.53 | 6.65 | 6.65 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 6.65
10.2 |  |  | RESERVATÓRIO INFERIOR |  |  |  |  | 2166.73 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2166.73
10.2.1 | 102609 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 715.48 | 861.58 | 861.58 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 861.58
10.2.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 4.25 | 47.21 | 56.85 | 241.61 |  |  |  | 0 |  |  | 4.25 | 241.61
10.2.3 | 94783 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 15.15 | 18.24 | 36.48 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 36.48
10.2.4 | 94704 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 13.91 | 16.75 | 16.75 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 16.75
10.2.5 | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 23.85 | 5.73 | 6.9 | 164.56 |  |  |  | 0 |  |  | 23.85 | 164.56
10.2.6 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 2 | 17.25 | 20.77 | 41.54 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 41.54
10.2.7 | 89417 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 2.88 | 3.46 | 6.92 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 6.92
10.2.8 | 89404 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 3.87 | 4.66 | 13.98 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 13.98
10.2.9 | 89406 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 4.64 | 5.58 | 5.58 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 5.58
10.2.10 | 103047 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 16.54 | 19.91 | 39.82 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 39.82
10.2.11 | 94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 30.82 | 37.11 | 37.11 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 37.11
10.2.12 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 2.14 | 47.21 | 56.85 | 121.65 |  |  |  | 0 |  |  | 2.14 | 121.65
10.2.13 | 3798 | ORSE | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 47.7 | 5.82 | 7 | 333.9 |  |  |  | 0 |  |  | 47.7 | 333.9
10.2.14 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 23.85 | 6.32 | 7.61 | 181.49 |  |  |  | 0 |  |  | 23.85 | 181.49
10.2.15 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 1.85 | 28.63 | 34.47 | 63.76 |  |  |  | 0 |  |  | 1.85 | 63.76
10.3 |  |  | RESERVATÓRIO SUPERIOR |  |  |  |  | 727.59 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 727.59
10.3.1 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 23.49 | 6.57 | 7.91 | 185.8 |  |  |  | 0 |  |  | 23.49 | 185.8
10.3.2 | 89425 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 9.2 | 11.07 | 44.28 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 44.28
10.3.3 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 4.59 | 5.52 | 33.12 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 33.12
10.3.4 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - LIMPEZA | UN | 1 | 20.47 | 24.64 | 24.64 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 24.64
10.3.5 | 818 | ORSE | Bóia elétrica para reservatório superior, marca aquamatic ou similar, capacidade 30 a - fornecimento e instalação | un | 1 | 232.39 | 279.84 | 279.84 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 279.84
10.3.6 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 2.11 | 47.21 | 56.85 | 119.95 |  |  |  | 0 |  |  | 2.11 | 119.95
10.3.7 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 1.87 | 17.75 | 21.37 | 39.96 |  |  |  | 0 |  |  | 1.87 | 39.96
10.4 |  |  | SANITÁRIO |  |  |  |  | 10142.9 |  | 3854.5475 |  | 5989.9277 |  |  |  | 298.46
10.4.1 | COM-09294392 | Próprio | Fossa séptica pré-moldada com 4 anéis de 1,5x0,5m, capacidade 50 pessoas (v=3.532 litros), incluso tampa e fundo | UN | 1 | 1086.35 | 1308.18 | 1308.18 | 1 | 1308.18 |  | 0 |  |  | 0 | 0
10.4.2 | COM-09294577 | Próprio | FILTRO PRÉ-MOLDADO, 04 ANÉIS DE CONCRETO ARMADO, D.int.=1,50 X 0,5m, INCLUSO TAMPA E FUNDO DE CONCRETO ARMADO D=1,60x0,08m E TAMPA FURADA D=1,60x0,08M | UN | 1 | 1172.64 | 1412.09 | 1412.09 | 0.75 | 1059.0675 | 0.25 | 353.0225 |  |  | 0 | 0
10.4.3 | COM-09294382 | Próprio | SUMIDOURO PARA FOSSA SÉPTICA COM 6 ANEIS D=1,50X0,5m DE CONCRETO PRE-MOLDADO (V=5.298L) | UN | 1 | 1235.1 | 1487.3 | 1487.3 | 1 | 1487.3 |  | 0 |  |  | 0 | 0
10.4.4 | COM-09294510 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM 80x85x60cm com divisória de bloco de concreto estrutural, inclusive rebocada com aplicação de impermeabilizante primer . | UN | 2 | 659.8 | 794.53 | 1589.06 |  |  | 2 | 1589.06 |  |  | 0 | 0
10.4.5 | COM-09294504 | Próprio | Caixa de passagem em alvenaria cerâmica, chapiscada e rebocada. dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m, inclusive tampa | UN | 4 | 566.3 | 681.93 | 2727.72 |  |  | 4 | 2727.72 |  |  | 0 | 0
10.4.6 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 247.85 | 298.46 | 298.46 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 298.46
10.4.7 | 2497 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m³ | 3.54 | 33.18 | 39.95 | 141.42 |  |  | 3.54 | 141.423 |  |  | 0 | 0
10.4.8 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 5.94 | 6.98 | 8.4 | 49.89 |  |  | 5.94 | 49.896 |  |  | 0 | 0
10.4.9 | 89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 33.46 | 15.29 | 18.41 | 615.99 |  |  | 33.46 | 615.9986 |  |  | 0 | 0
10.4.10 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 10.71 | 12.89 | 103.12 |  |  | 8 | 103.12 |  |  | 0 | 0
10.4.11 | 89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 5.66 | 6.81 | 6.81 |  |  | 1 | 6.81 |  |  | 0 | 0
10.4.12 | 89810 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 7 | 15.9 | 19.14 | 133.98 |  |  | 7 | 133.98 |  |  | 0 | 0
10.4.13 | COM-09294463 | Próprio | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA SIKA 1 APLICADO EM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL DE CAIXAS DÁGUA, ALICERCES E PAREDES EM CONTATO COM O SOLO- (FILTRO E CAIXAS DE PASSAGEM) | m² | 3.84 | 15.22 | 18.32 | 70.34 |  |  | 3.84 | 70.3488 |  |  | 0 | 0
10.4.14 | 053048 | SBC | CAP PVC ESGOTO 100mm | UN | 3 | 15.64 | 18.83 | 56.49 |  |  | 3 | 56.49 |  |  | 0 | 0
10.4.15 | 104353 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 30.24 | 36.41 | 72.82 |  |  | 2 | 72.82 |  |  | 0 | 0
10.4.16 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 3.24 | 17.75 | 21.37 | 69.23 |  |  | 3.24 | 69.2388 |  |  | 0 | 0
10.5 |  |  | VENTILAÇÃO |  |  |  |  | 148.64 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 148.64
10.5.1 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 9.5 | 6.98 | 8.4 | 79.8 |  |  |  | 0 |  |  | 9.5 | 79.8
10.5.2 | 89803 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 9.63 | 11.59 | 11.59 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 11.59
10.5.3 | 89827 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 10.49 | 12.63 | 25.26 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 25.26
10.5.4 | 103985 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 11.35 | 13.66 | 13.66 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 13.66
10.5.5 | 89803 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 9.63 | 11.59 | 11.59 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 11.59
10.5.6 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 5.6 | 6.74 | 6.74 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 6.74
11 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 7493.89 |  | 0 |  | 4720.1536 |  |  |  | 2773.75
11.1 |  |  | DRENAGEM DE ÁREAS PERMEÁVEIS |  |  |  |  | 4720.14 |  | 0 |  | 4720.1536 |  |  |  | 0
11.1.1 | 102690 | SINAPI | DRENO ESPINHA DE PEIXE, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | 59.87 | 40 | 48.16 | 2883.33 |  |  | 59.87 | 2883.3392 |  |  | 0 | 0
11.1.2 | COM-09294503 | Próprio | Caixa de passagem em alvenaria cerâmica, chapiscada e rebocada, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.6m, inclusive tampa e aplicação de impermabilizante | UN | 1 | 231.77 | 279.09 | 279.09 |  |  | 1 | 279.09 |  |  | 0 | 0
11.1.3 | 102991 | SINAPI | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 25.57 | 50.59 | 60.92 | 1557.72 |  |  | 25.57 | 1557.7244 |  |  | 0 | 0
11.2 |  |  | DRENAGEM DE ÁREAS IMPERMEÁVEIS |  |  |  |  | 1606.38 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1606.38
11.2.1 | COM-09294367 | Próprio | SARJETA PARA DRENAGEM COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO 1,5 X 0,15M, INCLUSO APLICAÇÃO DE ZARCÃO E PINTURA - EM CORREDOR LATERAL PARA CAPTAR AR CONDICIONADO (LADO ESQUERDO) | UN | 1 | 475.08 | 572.09 | 572.09 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 572.09
11.2.2 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - LIGAÇÃO DA SARJETA À PONTO DE DESPEJO DE ÁGUA | M | 27.28 | 25.97 | 31.27 | 853.04 |  |  |  | 0 |  |  | 27.28 | 853.04
11.2.3 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 7.5 | 17.13 | 20.62 | 154.65 |  |  |  | 0 |  |  | 7.5 | 154.65
11.2.4 | 89495 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 - INSTALADO NO CONTRAPISO DO MÓDULO | UN | 2 | 11.05 | 13.3 | 26.6 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 26.6
11.3 |  |  | DRENAGEM DE AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 1167.37 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1167.37
11.3.1 | COM-09294461 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO PREMOLDADO CIRCULAR COM TAMPA 40CM - AR CONDICIONADOS E JARDIM (LADO DIREITO) | UN | 1 | 155.95 | 187.79 | 187.79 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 187.79
11.3.2 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 - DESPEJO EM CAIXA DE PASSAGEM | M | 45.7 | 9.2 | 11.07 | 505.89 |  |  |  | 0 |  |  | 45.7 | 505.89
11.3.3 | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 54 | 3.88 | 4.67 | 252.18 |  |  |  | 0 |  |  | 54 | 252.18
11.3.4 | 11975 | ORSE | Abraçadeira de alumínio 1 " 25mm (DAISA BC-100) ou similar - Drenos de ar condicionado | un | 18 | 4.36 | 5.25 | 94.5 |  |  |  | 0 |  |  | 18 | 94.5
11.3.5 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 6.16 | 17.13 | 20.62 | 127.01 |  |  |  | 0 |  |  | 6.16 | 127.01
12 |  |  | ESTACIONAMENTO |  |  |  |  | 3974.07 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3974.07
12.1 | 92404 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 76 | 41.71 | 50.22 | 3816.72 |  |  |  | 0 |  |  | 76 | 3816.72
12.2 | 102500 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 10.658 | 2.4 | 2.89 | 30.8 |  |  |  | 0 |  |  | 10.658 | 30.8
12.3 | 102513 | SINAPI | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 4.038 | 26.03 | 31.34 | 126.55 |  |  |  | 0 |  |  | 4.038 | 126.55
13 |  |  | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 1049.36 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1049.36
13.1 | 171854 | SBC | PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA COR 25x25cm | m² | 3.25 | 158.63 | 191.02 | 620.81 |  |  |  | 0 |  |  | 3.25 | 620.81
13.2 | 7324 | ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 2.61 | 100.3 | 120.78 | 315.23 |  |  |  | 0 |  |  | 2.61 | 315.23
13.3 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 - PISOS TÁTEIS | m² | 2.61 | 36.06 | 43.42 | 113.32 |  |  |  | 0 |  |  | 2.61 | 113.32
14 |  |  | PAISAGISMO E JARDINAGEM |  |  |  |  | 5310.83 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5310.83
14.1 | COMP-258446 | Próprio | MURETA EM ALVENARIA COM TIJOLO MACIÇO, H=0,40M - INCLUSIVE FUNDAÇÃO - CANTEIRO (M²) | m² | 9.164 | 91.84 | 110.59 | 1013.44 |  |  |  | 0 |  |  | 9.164 | 1013.44
14.2 | COM-09294391 | Próprio | PAISAGISMO COM UTILIZAÇÃO DE MUDAS DE MOREIA, PODOCARPO, PATA DE ELEFANTE, TERRA PRETA, INCLUSO ADUBO ORGÂNICO E MINERAL, INCLUSO 45 SACOS DE 15KG DE SEIXO ROLADO BRANCO nº 02 | UN | 1 | 2535.81 | 3053.62 | 3053.62 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 3053.62
14.3 | 10234 | ORSE | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m² | 62.33 | 14.66 | 17.65 | 1100.12 |  |  |  | 0 |  |  | 62.33 | 1100.12
14.4 | 2082 | ORSE | Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar | un | 1 | 44.3 | 53.34 | 53.34 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 53.34
14.5 | COM-09294368 | Próprio | Mangueira trançada para jardim, ø = 3/4" m - 15m | UN | 1 | 75 | 90.31 | 90.31 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 90.31
15 |  |  | LIMPEZA DE OBRA |  |  |  |  | 1031.13 |  | 131.5449 |  | 263.0898 |  |  |  | 636.5
15.1 | COM-09294506 | Próprio | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | m² | 296.05 | 1.79 | 2.15 | 636.5 |  |  |  | 0 |  |  | 296.05 | 636.5
15.2 | 26 | ORSE | Coleta e carga manuais de entulho | m³ | 29.605 | 11.07 | 13.33 | 394.63 | 9.8683 | 131.5449 | 19.7367 | 263.0898 |  |  | -3.5527e-14 | 0
|  |  |  | Total Geral C/BDI |  | 216043.02 |  |  | TOTAL 1A MED | 71520.1278 | TOTAL 2A MED | 77362.292 |  |  | TOTAL SALDO | 67160.71
_______________________________________________________________ WBA CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA WERNECK FERREIRA WOLTER Sócio-Administrador CREA: 1121878121 CPF: 623.149.982-00

## PLANILHA DE MEDIÇÕES
Obra/Objeto |  |  |  | Bancos |  | B.D.I. | Desconto | Encargos Sociais | Medições
|  | Contratação de empresa especializada em construção civil, para executar os serviços de engenharia, com fornecimento de mão de obra e materiais, nos ambientes externos do Núcleo de Atendimento da Defensoria Pública do Maranhão (DPE/MA), no município de Araioses/MA.: Planilha de medição. |  | SINAPI - 05/2024 - Maranhão SBC - 06/2024 - Maranhão ORSE - 04/2024 - Sergipe |  | 20.35% | 28.06% | Não Desonerado: Horista: 104,06% Mensalista: 62,99% | PERIODO: 07/10/2024 A 07/11/2024 |  | PERIODO: 08/11/2024 A 09/12/2024
[9 empty] | 1ª MEDIÇÃO |  | 2ª MEDIÇÃO
Orçamento Sintético | [8 empty] | EXECUTADO | TOTAL | EXECUTADO | TOTAL
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Quant. | Valor Total com BDI | Quant. | Valor Total com BDI
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 11983.8734 |  | 11983.8734 |  | 0
1.1 | 016580 | SBC | A R T TABELA B OBRA OU SERVICO DE ROTINA 6.000,01 ATE 7.500 | UN | 1 | 298.44 | 359.17 | 359.17 | 1 | 359.17
1.2 | 016511 | SBC | R R T TABELA DO CAU | UN | 1 | 119.61 | 143.95 | 143.95 | 1 | 143.95
1.3 | 016580 | SBC | A R T TABELA B OBRA OU SERVICO DE ROTINA 6.000,01 ATE 7.500 | UN | 1 | 298.44 | 359.17 | 359.17 | 1 | 359.17
1.4 | DPEMA-0001 | Próprio | TAXAS E EMOLUMENTOS MUNICIPAIS DE OBRA (ALVARÁS, LICENÇAS, HABITE-SE, ETC) | m² | 572.93 | 5.22 | 6.28 | 3598.0004 | 572.93 | 3598.0004
1.5 | DPEMA-0002 | Próprio | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, PROVISÓRIA E DEFINITIVA, EM PISO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE HIDRÔMETRO. | UN | 1 | 289.33 | 348.2 | 348.2 | 1 | 348.2
1.6 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 106.3 | 47.96 | 57.71 | 6134.573 | 106.3 | 6134.573
1.7 | 11397 | ORSE | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estruturaem metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 | un | 1 | 531.58 | 639.75 | 639.75 | 1 | 639.75
1.8 | 102607 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 333.25 | 401.06 | 401.06 | 1 | 401.06
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 132776.08 |  | 35202.24 |  | 55935.82
2.1 | 4654 | ORSE | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 5 | 550 | 661.92 | 3309.6 | 1 | 661.92 | 2 | 1323.84
2.2 | 4656 | ORSE | Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m | mês | 5 | 600 | 722.1 | 3610.5 | 1 | 722.1 | 2 | 1444.2
2.4 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5 | 4095.67 | 4929.13 | 24645.65 | 1 | 4929.13 | 2 | 9858.26
2.4 | DPEMA-0003 | Próprio | DESLOCAMENTO DE EQUIPE (ENGENHEIRO, TÉCNICO E/OU ENCARREGADO), A PARTIR DO PÓLO EM SÃO LUÍS - MA | Km | 822 | 2.12 | 2.55 | 2096.1 | 164.4 | 419.22 | 328.8 | 838.44
2.5 | 100319 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5 | 11704.73 | 14086.64 | 70433.2 | 1 | 14086.64 | 2 | 28173.28
2.7 | DPEMA-0047 | Próprio | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA 17H ÀS 24H | H | 420 | 24.29 | 29.23 | 12276.6 | 210 | 6138.3 | 210 | 6138.3
2.8 | DPEMA-0050 | Próprio | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA 24H ÀS 7H | H | 420 | 24.72 | 29.75 | 12495 | 210 | 6247.5 | 210 | 6247.5
2.9 | DPEMA-0005 | Próprio | PLOTAGEM EM FORMATO A2, PAPEL SUFITE, PRETO E BRANCO | UN | 1 | 7 | 8.42 | 8.42 | 1 | 8.42 |  | 0
2.10 | DPEMA-0004 | Próprio | PLOTAGEM EM FORMATO A3, PAPEL SUFITE, PRETO E BRANCO | UN | 9 | 6 | 7.22 | 64.98 | 9 | 64.98 |  | 0
2.11 | DPEMA-0006 | Próprio | PLOTAGEM EM FORMATO A1, PAPEL SUFITE, PRETO E BRANCO | UN | 1 | 10 | 12.03 | 12.03 | 1 | 12.03 |  | 0
2.12 | 100289 | SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | 19.86 | 23.9 | 3824 | 80 | 1912 | 80 | 1912
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA NIVELAMENTO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO |  |  |  |  | 6087.7951 |  | 3514.1 |  | 0
3.1 | 3 | ORSE | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m² | 572.93 | 2.98 | 3.58 | 2051.0613 | 572.9356 | 2051.08
3.2 | 79473 | SINAPI | CORTE E ATERRO COMPENSADO | m³ | 25.03 | 6.78 | 8.15 | 203.9945 | 25.03 | 203.99
3.3 | 100976 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 132.67 | 7.89 | 9.49 | 1259.0383 | 132.67 | 1259.03
3.4 | 93595 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1326.65 | 1.62 | 1.94 | 2573.701 |  | 0
4 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 33827.8556 |  | 33827.86 |  | 0
4.1 |  |  | BLOCOS DE CONCRETO |  |  |  |  | 19354.7071 |  | 19354.71 |  | 0
4.1.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 29.04 | 71.88 | 86.499 | 2511.931 | 29.0399 | 2511.96
4.1.2 | 11447 | ORSE | Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m³ | 2.19 | 11.33 | 13.63 | 29.8497 | 2.19 | 29.84
4.1.3 | 2169 | ORSE | Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado | m³ | 1.31 | 648.41 | 780.36 | 1022.2716 | 1.31 | 1022.27
4.1.4 | 96532 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 53.3 | 127.82 | 153.83 | 8199.139 | 53.3 | 8199.13
4.1.5 | 96556 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 8.66 | 673.6 | 810.67 | 7020.4022 | 8.66 | 7020.4
4.1.6 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 9.84 | 48.23 | 58.04 | 571.1136 | 9.84 | 571.11
4.2 |  |  | ALVENARIA DE EMBASSAMENTO |  |  |  |  | 14473.1486 |  | 14473.15 |  | 0
4.2.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 1.87 | 71.88 | 86.4952 | 161.746 | 1.87 | 161.75
4.2.2 | 11447 | ORSE | Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m³ | 0.94 | 11.33 | 13.6265 | 12.8089 | 0.94 | 12.81
4.2.3 | 2169 | ORSE | Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado | m³ | 0.94 | 648.41 | 780.3555 | 733.5342 | 0.94 | 733.53
4.2.4 | 87509 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 21.87 | 111.29 | 133.9286 | 2929.0185 | 21.87 | 2929.04
4.2.5 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 7.87 | 7.66 | 9.21 | 72.4827 | 7.87 | 72.48
4.2.6 | 13026 | ORSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm | m² | 7.87 | 23.93 | 28.79 | 226.5773 | 7.87 | 226.57
4.2.7 | 94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | m³ | 15.31 | 65.81 | 79.2 | 1212.552 | 15.31 | 1212.55
4.2.8 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 153.13 | 0.65 | 0.78 | 119.4414 | 153.13 | 119.44
4.2.9 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 153.13 | 2.1 | 2.52 | 385.8876 | 153.13 | 385.88
4.2.10 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 12.25 | 584.63 | 703.6 | 8619.1 | 12.25 | 8619.1
5 |  |  | MURO DIVISÓRIO |  |  |  |  | 38011.4416 |  | 38011.34 |  | 0
5.1 |  |  | INFRAESTRUTURAS |  |  |  |  | 8618.7558 |  | 8618.74 |  | 0
5.1.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 11.47 | 78.48 | 94.45 | 1083.3415 | 11.47 | 1083.34
5.1.2 | DPEMA-0008 | Próprio | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, COM ARMADURA DE ARRANQUE, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO, INCLUSO CARGA MANUAL | m | 14.4 | 34.03 | 40.95 | 589.68 | 14.4 | 589.68
5.1.3 | 11447 | ORSE | Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m³ | 0.88 | 11.33 | 13.63 | 11.9944 | 0.88 | 11.99
5.1.4 | 2169 | ORSE | Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado | m³ | 0.88 | 648.41 | 780.3572 | 686.7143 | 0.88 | 686.71
5.1.5 | 96542 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 17.64 | 68.28 | 82.1697 | 1449.4735 | 17.64 | 1449.47
5.1.6 | 87509 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 17.68 | 111.29 | 133.93 | 2367.8824 | 17.68 | 2367.88
5.1.7 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 24.01 | 13.32 | 16.03 | 384.8803 | 24.01 | 384.88
5.1.8 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 68.41 | 10.84 | 13.0399 | 892.0596 | 68.41 | 892.06
5.1.9 | 9399 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado | m³ | 0.78 | 596.42 | 717.785 | 559.8723 | 0.78 | 559.87
5.1.10 | 2339 | ORSE | Aplicação de primer universal - 2 demãos | m² | 22.61 | 14.26 | 17.1595 | 387.9763 | 22.61 | 387.98
5.1.11 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 3.53 | 48.23 | 58.04 | 204.8812 | 3.53 | 204.88
5.2 |  |  | SUPERESTRUTURAS |  |  |  |  | 21982.2454 |  | 21982.22 |  | 0
5.2.1 | 103332 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 102.5 | 85.79 | 103.24 | 10582.1 | 102.5 | 10582.1
5.2.2 | 92419 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 20 | 73.97 | 89.02 | 1780.4 | 20 | 1780.4
5.2.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 46.19 | 10.91 | 13.13 | 606.4747 | 46.19 | 606.47
5.2.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 131.61 | 9.09 | 10.93 | 1438.4973 | 131.61 | 1438.49
5.2.6 | DPEMA-0007 | Próprio | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES | m² | 17.32 | 85.9 | 103.38 | 1790.5416 | 17.32 | 1790.54
5.2.7 | 9399 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado | m³ | 1.52 | 596.42 | 717.79 | 1091.0408 | 1.52 | 1091.04
5.2.8 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 216.5 | 7.66 | 9.21 | 1993.965 | 216.5 | 1993.96
5.2.9 | DPEMA-0010 | Próprio | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, L= 23CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:4 | m | 44.1 | 46.75 | 56.26 | 2481.066 | 44.1 | 2481.06
5.2.10 | 2454 | ORSE | Andaime tubular metálico simples - peça x dia | PxD | 360 | 0.5 | 0.6 | 216 | 360 | 216
5.2.11 | 12674 | ORSE | Montagem e desmontagem de peças metálicas de escoramento e/ou andaimes | m³ | 12 | 0.15 | 0.18 | 2.16 | 12 | 2.16
5.3 |  |  | MURETA EM ALVENARIA , H=0,40M – FRONTAL - (M²) |  |  |  |  | 7410.4404 |  | 7410.38 |  | 0
5.3.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 3.67 | 78.48 | 94.45 | 346.6315 | 3.67 | 346.63
5.3.2 | 101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 2.5 | 55.06 | 66.26 | 165.65 | 2.5 | 165.65
5.3.3 | 11447 | ORSE | Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m³ | 0.37 | 11.33 | 13.63 | 5.0431 | 0.37 | 5.04
5.3.4 | 2169 | ORSE | Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado | m³ | 0.37 | 648.41 | 780.36 | 288.7332 | 0.37 | 288.73
5.3.5 | 103334 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 7.4 | 138.78 | 167.02 | 1235.948 | 7.4 | 1235.94
5.3.6 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 25.12 | 13.32 | 16.03 | 402.6736 | 25.12 | 402.67
5.3.7 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 71.57 | 10.84 | 13.04 | 933.2728 | 71.57 | 933.27
5.3.8 | 96542 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 17.32 | 68.28 | 82.17 | 1423.1844 | 17.32 | 1423.18
5.3.9 | 9399 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado | m³ | 0.82 | 596.42 | 717.79 | 588.5878 | 0.82 | 588.58
5.3.10 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 2.61 | 48.23 | 58.04 | 151.4844 | 2.61 | 151.48
5.3.11 | 2339 | ORSE | Aplicação de primer universal - 2 demãos | m² | 8.99 | 14.26 | 17.16 | 154.2684 | 8.99 | 154.26
5.3.12 | 103332 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 9.18 | 85.79 | 103.24 | 947.7432 | 9.18 | 947.74
5.3.13 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 20.19 | 7.66 | 9.21 | 185.9499 | 20.19 | 185.94
5.3.14 | 13026 | ORSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm | m² | 20.19 | 23.93 | 28.79 | 581.2701 | 20.19 | 581.27
6 |  |  | PISO |  |  |  |  | 17792.248 |  | 0 |  | 13446.7
6.1 |  |  | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 2177.7336 |  | 0 |  | 2177.73
6.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.72 | 60.33 | 72.6 | 52.272 |  |  | 0.72 | 52.27
6.1.2 | 11447 | ORSE | Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m³ | 0.32 | 11.33 | 13.63 | 4.3616 |  |  | 0.32 | 4.36
6.1.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 25 | 38.87 | 46.78 | 1169.5 |  |  | 25 | 1169.5
6.1.4 | 94288 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 20 | 39.54 | 47.58 | 951.6 |  |  | 20 | 951.6
6.2 |  |  | CALÇADA |  |  |  |  | 8437.1356 |  | 0 |  | 6099.58
6.2.1 | 11447 | ORSE | Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m³ | 4.72 | 11.33 | 13.63 | 64.3336 |  |  | 4.72 | 64.33
6.2.2 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 85.83 | 2.1 | 2.52 | 216.2916 |  |  | 60.08 | 151.4
6.2.3 | DPEMA-0009 | Próprio | JUNTA DE DILATAÇÃO PLÁSTICA PARA PISOS DE CONCRETO, 27MM X 3MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3, PREPARO MECANICO EM BETONEIRA | m | 76.62 | 7.05 | 8.4799 | 649.7299 |  |  | 67.3 | 570.72
6.2.4 | 11475 | ORSE | Espaçador de aço, tipo caranguejo, em aço CA - 50 Ø 6,3mm, para Telas Soldadas | un | 250 | 0.85 | 1.02 | 255 |  |  | 175 | 178.5
6.2.5 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 87.83 | 66.77 | 80.35 | 7057.1405 |  |  | 61.48 | 4939.99
6.2.6 | DPEMA-0039 | Próprio | LIMITADOR DE VAGAS - BATE RODAS EM CONCRETO 17CM X 50CM X 10CM | UN | 6 | 26.96 | 32.44 | 194.64 |  |  | 6 | 194.64
6.3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 7177.3787 |  | 0 |  | 5169.39
6.3.1 | 11447 | ORSE | Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m³ | 10.43 | 11.33 | 13.63 | 142.1609 |  |  | 10.43 | 142.16
6.3.2 | 92404 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 73.23 | 57.05 | 68.65 | 5027.2358 |  |  | 73.23 | 5027.23
6.3.3 | 2238 | ORSE | Pavimentação c/ brita granítica nº1, espalhada, e = 5,0cm | m² | 135.4 | 12.33 | 14.83 | 2007.982 |  |  |  | 0
7 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 4945.3866 |  | 0 |  | 0
7.1 | 74064/001 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | m² | 12.6 | 22.96 | 27.63 | 348.138
7.2 | 100742 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 12.82 | 21.47 | 25.83 | 331.1406
7.4 | DPEMA-0044 | Próprio | TOLDO EM POLICARBONATO 6MM A 8MMM C/ ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO GALVANIZADO ¾" - INCLUSO PROTEÇÃO ANTICORROSIVA E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | m² | 7.35 | 434.07 | 522.4 | 3839.64
7.5 | 100617 | SBC | VEDACAO DE CALHAS E RUFOS COM SILICONE | M | 5.6 | 57.18 | 68.81 | 385.336
7.6 | 12842 | ORSE | Manta aluminizada 1 face para subcobertura, e = *1* mm | m² | 2.26 | 15.13 | 18.2 | 41.132
8 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  | 22022.1724 |  | 0 |  | 22022.16
8.1 | 9035 | ORSE | Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x243 cm, pintura branca, verde e preta, Belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e h=3,20m) e acessórios | m² | 31.3 | 343.01 | 412.81 | 12920.953 |  |  | 31.3 | 12920.95
8.2 | 10812 | ORSE | Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar, inclusivepostes (secção 60x40mm e h=2,60m) e acessórios | m² | 12.82 | 334.17 | 402.17 | 5155.8194 |  |  | 12.82 | 5155.81
8.3 | 1874 | ORSE | Fornecimento de cadeado 50mm | un | 3 | 46.5 | 55.96 | 167.88 |  |  | 3 | 167.88
8.5 | DPEMA-0045 | Próprio | PORTÃO (2,5X1M) COM GRADIL NYLOFOR EM QUADRO DE POSTE NYLOFOR 60X40MM, BRANCO, APARAFUSADO COM KIT FIXADOR POLIAMIDA. ESTRUTURA FIXADA COM 3 PEÇAS DE GONZO 3/4" GALVANIZADO COM ABA ALONGADA. INCLUSIVE FERROLHO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 1569.39 | 1888.76 | 3777.52 |  |  | 2 | 3777.52
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E SPDA |  |  |  |  | 20616.6948 |  | 0 |  | 2790.09
9.1 |  |  | PADRÃO DE ENTRADA, ALIMENTAÇÃO, INFRA, ELÉTRICA E LÓGICA |  |  |  |  | 5055.44 |  | 0 |  | 0
9.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 7.5 | 60.33 | 72.6 | 544.5
9.1.2 | DPEMA-0011 | Próprio | PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICO, INSTALADO EM MURO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO, INCLUSO ATERRAMENTO, DISJUNTOR 63A E PONTALETE EM AÇO GALVANIZADO, 2" COM OLHAL- PADRÃO NÚCLEO BÁSICO DPE/MA | UN | 1 | 1267.17 | 1525.03 | 1525.03
9.1.3 | 83421 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 75 | 14.59 | 17.55 | 1316.25
9.1.4 | 83422 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 5 | 27.06 | 32.56 | 162.8
9.1.5 | 5023 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | m | 4 | 9.54 | 11.48 | 45.92
9.1.6 | 354 | ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 24 | 13.45 | 16.18 | 388.32
9.1.7 | 362 | ORSE | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 10 | 5.8 | 6.98 | 69.8
9.1.8 | 10572 | ORSE | Guia para cabos em arame galvanizado nº16 | m | 15 | 4.49 | 5.4 | 81
9.1.9 | DPEMA-0012 | Próprio | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30X0,30X0,50 M, COM CHAPISCO E REBOCO, E=2CM, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE - INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO ARMADO. | UN | 2 | 202.13 | 243.26 | 486.52
9.1.10 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 7.5 | 48.23 | 58.04 | 435.3
9.2 |  |  | ABRIGO DE QUADRO GERAL |  |  |  |  | 2790.09 |  | 0 |  | 2790.09
9.2.1 | DPEMA-0013 | Próprio | ABRIGO EM ALVENARIA (1,05M X 0,45M, H=2,50M) PARA CONJUNTO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SOBRE BASE DE CONCRETO ARMADO (1,20M X 0,75M), INCLUINDO CHAPISCO E REBOCO, COM PORTA EM ALUMÍNIO (0,80M X 2,10M) | UN | 1 | 1541.97 | 1855.76 | 1855.76 |  |  | 1 | 1855.76
9.2.2 | DPEMA-0014 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 16 DISJUNTORES COM BARRAMENTO, DPS CLASSE II E DIJUNTORES TRIPOLARES - PADRÃO NÚCLEO BÁSICO DPE/MA | UN | 1 | 759.1 | 913.57 | 913.57 |  |  | 1 | 913.57
9.2.3 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2 | 8.63 | 10.38 | 20.76 |  |  | 2 | 20.76
9.3 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  |  | 4463.9748 |  | 0 |  | 0
9.3.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 7.05 | 60.33 | 72.6 | 511.83
9.3.2 | 9379 | ORSE | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 6 | 35.75 | 43.02 | 258.12
9.3.3 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 6 | 41.71 | 50.19 | 301.14
9.3.4 | 9392 | ORSE | Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) | kg | 1.6 | 93.52 | 112.55 | 180.08
9.3.5 | 8082 | ORSE | Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) | kg | 26.61 | 79.25 | 95.3698 | 2537.7904
9.3.6 | 11132 | ORSE | Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA) | un | 6 | 1.82 | 2.19 | 13.14
9.3.7 | 7923 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 6 | 5.54 | 6.66 | 39.96
9.3.8 | 9051 | ORSE | Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento | un | 1 | 262.53 | 315.95 | 315.95
9.3.9 | 10907 | ORSE | Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² comgrampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação | un | 6 | 8.22 | 9.89 | 59.34
9.3.10 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 4 | 48.23 | 58.04 | 232.16
9.3.11 | 9962 | ORSE | Lastro de brita graduada apiloada e=10cm | m² | 0.42 | 28.63 | 34.439 | 14.4644
9.4 |  |  | ILUMINAÇÃO EXTERNA |  |  |  |  | 4856.1 |  | 0 |  | 0
9.4.1 |  |  | ARANDELAS |  |  |  |  | 4266.18 |  | 0 |  | 0
9.4.1.1 | 2476 | ORSE | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 50 | 5.31 | 6.39 | 319.5
9.4.1.2 | 2483 | ORSE | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 50 | 4.39 | 5.28 | 264
9.4.1.3 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 | 8.63 | 10.38 | 519
9.4.1.4 | 061662 | SBC | CAIXA PASSAGEM ALUMINIO 10 x 10 x 6cm CP 1010/6 | UN | 3 | 41.15 | 49.52 | 148.56
9.4.1.5 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 30.7 | 36.94 | 295.52
9.4.1.6 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 194 | 3.27 | 3.93 | 762.42
9.4.1.7 | 480 | ORSE | Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel | un | 1 | 31.76 | 38.22 | 38.22
9.4.1.8 | 060496 | SBC | ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA | UN | 8 | 66.37 | 79.87 | 638.96
9.4.1.9 | 353 | ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 100 | 10.64 | 12.8 | 1280
9.4.2 |  |  | REFLETORES DO JARDIM |  |  |  |  | 589.92 |  | 0 |  | 0
9.4.2.1 | 2476 | ORSE | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 10 | 5.31 | 6.39 | 63.9
9.4.2.2 | 2483 | ORSE | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 10 | 4.39 | 5.28 | 52.8
9.4.2.3 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 15 | 8.63 | 10.38 | 155.7
9.4.2.4 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 11.33 | 13.63 | 27.26
9.4.2.5 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10 | 3.27 | 3.93 | 39.3
9.4.2.6 | DPEMA-0015 | Próprio | SUPORTE REFLETOR LED CHÃO ESTACA ESPETO JARDIM 45MM PRETO | UN | 4 | 27.49 | 33.08 | 132.32
9.4.2.7 | DPEMA-0016 | Próprio | REFLETOR HOLOFOTE SLIM LED, 10W, PRETO, LUZ BRANCA 6500K, 750, IP65, PROVA D | UN | 4 | 24.65 | 29.66 | 118.64
9.5 |  |  | ABRIGO DA BOMBA E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 2130.1 |  | 0 |  | 0
9.5.1 | DPEMA-0017 | Próprio | ABRIGO EM ALVENARIA (MEDIDAS INTERNAS: 0,60M X 0,60M, H= 0,70M) PARA CONJUNTO DE MOTO-BOMBA, SOBRE BASE DE CONCRETO ARMADO (0,70M X 1,10M), INCLUINDO CHAPISCO, REBOCO, ESQUADRIA DE FERRO E COBERTURA EM CONCRETO ARMADO (0,70M X 0,75M), E= 5CM, I=10% | UN | 1 | 517.24 | 622.49 | 622.49
9.5.2 | 2476 | ORSE | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 2 | 5.31 | 6.39 | 12.78
9.5.3 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2 | 8.63 | 10.38 | 20.76
9.5.4 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 11.33 | 13.63 | 13.63
9.5.5 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 90 | 3.27 | 3.93 | 353.7
9.5.6 | 711 | ORSE | Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2" | un | 1 | 6.08 | 7.31 | 7.31
9.5.7 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 30.7 | 36.94 | 36.94
9.5.8 | 2483 | ORSE | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 2 | 4.39 | 5.28 | 10.56
9.5.9 | 102111 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 874.06 | 1051.93 | 1051.93
9.6 |  |  | ALIMENTAÇÃO BOIA ELÉTRICA INFERIOR E SUPERIOR |  |  |  |  | 1320.99 |  | 0 |  | 0
9.6.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.5 | 60.33 | 72.6 | 36.3
9.6.2 | 353 | ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 40 | 10.64 | 12.8 | 512
9.6.3 | 371 | ORSE | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 3 | 1.99 | 2.39 | 7.17
9.6.4 | 1256 | ORSE | Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 3/4" | un | 10 | 11.63 | 13.99 | 139.9
9.6.5 | 5023 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | m | 40 | 9.54 | 11.48 | 459.2
9.6.6 | 8441 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" | un | 6 | 5.19 | 6.24 | 37.44
9.6.7 | DPEMA-0018 | Próprio | BOIA ELÉTRICA PARA RESERVATÓRIO INFERIOR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 38.72 | 46.59 | 46.59
9.6.8 | DPEMA-0019 | Próprio | BOIA ELÉTRICA PARA RESERVATÓRIO SUPERIOR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 44.35 | 53.37 | 53.37
9.6.9 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 0.5 | 48.23 | 58.04 | 29.02
10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 40675.9651 |  | 30860.14 |  | 7055.47
10.1 |  |  | ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 541.589 |  | 0 |  | 541.59
10.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 1.8 | 60.33 | 72.595 | 130.671 |  |  | 1.8 | 130.68
10.1.2 | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 24 | 8.99 | 10.81 | 259.44 |  |  | 24 | 259.44
10.1.3 | 89404 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 6.18 | 7.43 | 29.72 |  |  | 4 | 29.72
10.1.5 | 89417 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 4.55 | 5.47 | 43.76 |  |  | 8 | 43.76
10.1.6 | 103047 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 21.35 | 25.69 | 25.69 |  |  | 1 | 25.69
10.1.7 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 1.8 | 24.15 | 29.06 | 52.308 |  |  | 1.8 | 52.3
10.2 |  |  | RESERVATÓRIO INFERIOR |  |  |  |  | 1350.7011 |  | 0 |  | 0
10.2.1 | 102609 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 866.77 | 1043.1491 | 1043.1491
10.2.2 | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 15.12 | 18.187 | 36.374
10.2.3 | 94704 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 19.84 | 23.87 | 23.87
10.2.4 | 103011 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 58.88 | 70.86 | 70.86
10.2.5 | 94648 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 3.6 | 5.18 | 6.23 | 22.428
10.2.6 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 10.03 | 12.07 | 12.07
10.2.7 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 7.33 | 8.82 | 26.46
10.2.8 | 94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 31.05 | 37.36 | 37.36
10.2.9 | 94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 38.82 | 46.71 | 46.71
10.2.10 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 26.11 | 31.42 | 31.42
10.3 |  |  | RESERVATÓRIO SUPERIOR |  |  |  |  | 806.02 |  | 0 |  | 0
10.3.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.5 | 60.33 | 72.6 | 36.3
10.3.2 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 40 | 10.35 | 12.45 | 498
10.3.3 | 89425 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 13.52 | 16.27 | 48.81
10.3.4 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 7.33 | 8.82 | 88.2
10.3.5 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 26.11 | 31.42 | 31.42
10.3.6 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 0.5 | 48.23 | 58.04 | 29.02
10.3.7 | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 15.12 | 18.19 | 18.19
10.3.8 | 94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D | UN | 1 | 31.05 | 37.36 | 37.36
10.3.9 | 8441 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" | un | 3 | 5.19 | 6.24 | 18.72
10.4 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 6513.881 |  | 0 |  | 6513.88
10.4.1 | DPEMA-0020 | Próprio | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA INSPEÇÃO DE REDE DE ESGOTO, INCLUSO REBOCO INTERNO /EXTERNO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE, COM DUAS DEMÃOS DE PRIMER - INLCUSO TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ALÇA | UN | 5 | 497.83 | 599.13 | 2995.65 |  |  | 5 | 2995.65
10.4.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 20 | 60.33 | 72.6 | 1452 |  |  | 20 | 1452
10.4.3 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 304.55 | 366.52 | 366.52 |  |  | 1 | 366.52
10.4.4 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 5 | 21.67 | 26.07 | 130.35 |  |  | 5 | 130.35
10.4.5 | 89557 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 27.36 | 32.92 | 32.92 |  |  | 1 | 32.92
10.4.6 | 89549 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 17.37 | 20.9 | 20.9 |  |  | 1 | 20.9
10.4.7 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 12.24 | 14.73 | 29.46 |  |  | 2 | 29.46
10.4.8 | 89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 37.3 | 18.34 | 22.07 | 823.211 |  |  | 37.3 | 823.21
10.4.9 | 89810 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8 | 24.76 | 29.79 | 238.32 |  |  | 8 | 238.32
10.4.10 | 89809 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | 21.85 | 26.29 | 78.87 |  |  | 3 | 78.87
10.4.11 | 89796 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 31.89 | 38.37 | 76.74 |  |  | 2 | 76.74
10.4.12 | 104357 | SINAPI | CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 13.67 | 16.45 | 65.8 |  |  | 4 | 65.8
10.4.13 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 3.5 | 48.23 | 58.04 | 203.14 |  |  | 3.5 | 203.14
10.5 |  |  | SISTEMA INDIVIDUAL DE ESGOTO |  |  |  |  | 30860.142 |  | 30860.14 |  | 0
10.5.1 | DPEMA-0023 | Próprio | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES (1,00MX2,00M, H=2,50M), V=5M3, INCLUSIVE PILARES E VIGAS INFERIORES E SUPERIORES, COM TAMPA EM LAJE PRÉ-FABRICADA, H=12CM, COM ENCHIMENTO EM EPS, INCLUSO CHAPISCO, COM REBOCO IMPERMEABILIZANTE INTERNO E EXTERNO | UN | 1 | 5490.04 | 6607.26 | 6607.26 | 1 | 6607.26
10.5.2 | DPEMA-0024 | Próprio | FILTRO ANAERÓBICO EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES INTERNAS (1,00MX2,00M, H=2,50M), V=4M3, INCLUSIVE PILARES E VIGAS INFERIORES E SUPERIORES, COM TAMPA EM LAJE PRÉ-FABRICADA, H=12CM, COM ENCHIMENTO EM EPS, INCLUSO CHAPISCO, COM REBOCO IMPERMEABILIZANTE | UN | 1 | 5074.98 | 6107.73 | 6107.73 | 1 | 6107.73
10.5.3 | DPEMA-0026 | Próprio | SUMIDOURO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, 05 ANÉIS, DIÂMETRO INTERNO = 1,00M E H=0,50M, CADA ANEL (1,00x2,50) | UN | 2 | 2454 | 2953.38 | 5906.76 | 2 | 5906.76
10.5.4 | 102719 | SINAPI | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | m³ | 2.8 | 126.09 | 151.74 | 424.872 | 2.8 | 424.87
10.5.4 | DPEMA-0026 | Próprio | SUMIDOURO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, 05 ANÉIS, DIÂMETRO INTERNO = 1,00M E H=0,50M, CADA ANEL (1,00x2,50) | UN | 2 | 2454 | 2953.38 | 5906.76 | 2 | 5906.76
10.5.4 | DPEMA-0026 | Próprio | SUMIDOURO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, 05 ANÉIS, DIÂMETRO INTERNO = 1,00M E H=0,50M, CADA ANEL (1,00x2,50) | UN | 2 | 2454 | 2953.38 | 5906.76 | 2 | 5906.76
10.6 |  |  | VENTILAÇÃO |  |  |  |  | 603.632 |  | 0 |  | 0
11.5.1 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 38.6 | 9.08 | 10.92 | 421.512
11.5.2 | 89803 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 15.4 | 18.53 | 74.12
11.5.3 | 89803 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 15.4 | 18.53 | 74.12
11.5.4 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 7.04 | 8.47 | 33.88
11 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 16637.219 |  | 0 |  | 10285.98
11.1 |  |  | DRENAGEM DE ÁREAS PERMEÁVEIS |  |  |  |  | 12956.4922 |  | 0 |  | 10285.98
11.1.1 | 2497 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m³ | 9.21 | 42.23 | 50.82 | 468.0522 |  |  | 9.21 | 468.05
11.1.2 | 102690 | SINAPI | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | 110 | 50.03 | 60.21 | 6623.1 |  |  | 110 | 6623.1
11.1.3 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 24.4 | 36.75 | 44.22 | 1078.968 |  |  | 24.4 | 1078.96
11.1.4 | 102991 | SINAPI | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 52.6 | 42.19 | 50.77 | 2670.502 |  |  |  | 0
11.1.5 | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | 52.6 | 15.54 | 18.7 | 983.62 |  |  | 52.6 | 983.62
11.1.6 | 94287 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 20 | 33.45 | 40.25 | 805 |  |  | 20 | 805
11.1.7 | 27/10 | Próprio | TRINCHEIRA DE INFILTRAÇÃO | m | 17 | 16 | 19.25 | 327.25 |  |  | 17 | 327.25
11.2 |  |  | DRENAGEM DE ÁREAS IMPERMEÁVEIS |  |  |  |  | 1802.77 |  | 0 |  | 0
11.2.1 | 2497 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m³ | 14.35 | 42.23 | 50.82 | 729.267
11.2.2 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 14.35 | 36.75 | 44.22 | 634.557
11.2.3 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 8.08 | 19.49 | 23.45 | 189.476
11.2.4 | DPEMA-0029 | Próprio | SARJETA PARA DRENAGEM COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO 1,5 X 0,15M, INCLUSO PROTEÇÃO COM FUNDO ZARCÃO E PINTURA SINTÉTICA | UN | 1 | 207.29 | 249.47 | 249.47
11.3 |  |  | DRENAGEM DE AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 1877.9568 |  | 0 |  | 0
11.3.1 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 29.68 | 14.73 | 17.7195 | 525.9148
11.3.2 | 89508 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 15.7 | 15.18 | 18.26 | 286.682
11.3.3 | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 14 | 6.13 | 7.37 | 103.18
11.3.4 | 11975 | ORSE | Abraçadeira de alumínio 1 " 25mm (DAISA BC-100) ou similar | un | 18 | 6.69 | 8.05 | 144.9
11.3.5 | 103980 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 13.99 | 16.83 | 67.32
11.3.6 | 104011 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 22.52 | 27.1 | 108.4
11.3.7 | DPEMA-0032 | Próprio | POÇO DRENANTE PARA DRENOS DE AR-CONDICIONADO, DIÂMETRO INTERNO = 150MM, H=0,30CM | UN | 4 | 104.68 | 125.98 | 503.92
11.3.8 | 104178 | SINAPI | CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 6 | 14.87 | 17.89 | 107.34
11.3.9 | 104014 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 8.4 | 10.1 | 30.3
12 |  |  | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 956.3838 |  | 0 |  | 0
12.1 | 7324 | ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 6.53 | 121.7 | 146.46 | 956.3838
13 |  |  | PAISAGISMO E JARDINAGEM |  |  |  |  | 7003.7332 |  | 0 |  | 0
13.1 | COMP-258446 | Próprio | MURETA EM ALVENARIA COM TIJOLO MACIÇO, H=0,40M - INCLUSIVE FUNDAÇÃO - CANTEIRO (M²) | m² | 7.7 | 103.11 | 124.0895 | 955.4893
13.2 | 13026 | ORSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm | m² | 6.7 | 23.93 | 28.789 | 192.8863
13.3 | COM-09294391 | Próprio | PAISAGISMO COM UTILIZAÇÃO DE MUDAS DE MOREIA, PODOCARPO, PATA DE ELEFANTE E 40 SACOS DE 15KG DE SEIXO ROLADO BRANCO nº 02 | UN | 1 | 3354.65 | 4037.32 | 4037.32
13.4 | 10234 | ORSE | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m² | 73.24 | 19.52 | 23.49 | 1720.4076
13.5 | 2082 | ORSE | Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar | un | 1 | 69.63 | 83.79 | 83.79
13.6 | 1358 | ORSE | Mangueira trançada de alta pressão spt 250p ø = 3/4" | m | 1 | 11.5 | 13.84 | 13.84
14 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 10681.8522 |  | 0 |  | 0
14.1 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 16.22 | 4.27 | 5.13 | 83.2086
14.2 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 16.22 | 13.84 | 16.65 | 270.063
14.3 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023( MURO, PAREDES ABRIGO QGD E ABRIGO CASA DA BOMBA) | m² | 303.2 | 3.39 | 4.0693 | 1233.8178
14.4 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023( MURO , PAREDES ABRIGO E ABRIGO CASA DA BOMBA ) | m² | 303.2 | 10.06 | 12.1 | 3668.72
14.5 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 36 | 12.38 | 14.89 | 536.04
14.6 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 94.36 | 40.29 | 48.48 | 4574.5728
14.7 | 102500 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 12 | 3.94 | 4.74 | 56.88
14.8 | 102513 | SINAPI | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 5 | 42.97 | 51.71 | 258.55
15 |  |  | LIMPEZA GERAL DE OBRA |  |  |  |  | 1710.6658 |  | 0 |  | 0
15.1 | COM-09294506 | Próprio | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | m² | 271.7 | 3.01 | 3.62 | 983.554
15.2 | 26 | ORSE | Coleta e carga manuais de entulho | m³ | 19.02 | 14.07 | 16.9288 | 321.9858
15.3 | DPEMA-0038 | Próprio | DESCARTE DE RESÍDUOS MISTURADO DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA | m³ | 19.02 | 17.7 | 21.3 | 405.126
16 |  |  | AS BUILT DE OBRA |  |  |  |  | 10356.6602 |  | 0 |  | 0
16.1 | 000516 | SBC | VISTORIA IMOVEL P/LEVANT.""AS BUILT""ENG./HORA AREA ATE 1250M2 | m² | 401.11 | 21.46 | 25.82 | 10356.6602
|  |  |  | Total Geral C/BDI |  | 376086.0268 |  |  | 1A MEDIÇÃO | 153399.5534 | 2A MEDIÇÃO | 111536.22

## ADITIVO
Obra/Objeto |  |  |  | Bancos |  | B.D.I. | Desconto | Encargos Sociais | Legenda
|  | Contratação de empresa especializada em construção civil, para executar os serviços de engenharia, com fornecimento de mão de obra e materiais, nos ambientes externos do Núcleo de Atendimento da Defensoria Pública do Maranhão (DPE/MA), no município de Araioses/MA.: Planilha de medição. |  | SINAPI - 05/2024 - Maranhão SBC - 06/2024 - Maranhão ORSE - 04/2024 - Sergipe |  | 20.35% | 28.06% | Não Desonerado: Horista: 104,06% Mensalista: 62,99% |  | Item com acréscimo
Item suprimido
Item novo
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. |  | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 37.157,40
2.7 | DPEMA- 0047 | Próprio | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA 17H ÀS 24H | H | 630,00 |  | 24,29 | 29,23 | 18.414,90
2.8 | DPEMA- 0050 | Próprio | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA 24H ÀS 7H | H | 630,00 |  | 24,72 | 29,75 | 18.742,50
4 |  |  | FUNDAÇÕES | [5 empty] | 4.610,27
4.1 |  |  | BLOCOS DE CONCRETO | [5 empty] | 4.610,27
4.1.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 7,37 |  | 71,88 | 86,50 | 637,45
4.1.3 | 2169 | ORSE | Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado | m³ | 0,61 |  | 648,41 | 780,36 | 479,24
4.1.5 | 96556 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 4,31 |  | 673,60 | 810,67 | 3.493,58
Total Geral MEDIÇÃO DE ADITIVO c/BDI | [8 empty] | 41.767,67

## Planilha1 (hidden)
alerta |  | direcional |  | und
0.3 |  | 0.75 |  | 0.06
0.56 |  | 1.25
0.18 |  | 0.12 |  | 94.5 | direcional/und
0.37 |  | 0.12
0.06 |  | 0.93 |  | 48.6667 | alerta
0.37 |  | 2.5
0.17 |  | 5.67 | m2
0.18
0.37
0.18
0.18
2.92 | m2 |  |  |  |  | 0.444
[5 empty] | 2,27m/kg | 33.3 | kg
56.75

## ITENS NOVOS (hidden)
|  |  | DESCONTO LICITAÇÃO: |  | 22%
Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Unit com desconto | Unit com BDI com desconto
23901 | SBC | REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO | m | 20.15 | 24.67 | 15.717 | 19.2426
89809 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 25.47 | 31.19 | 19.8666 | 24.3282
7923 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 6.87 | 8.41 | 5.3586 | 6.5598
3325 | ORSE | Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm² | un | 12.1 | 14.81 | 9.438 | 11.5518
COM-09294741 | Próprio | Caixa de equalização p/aterramento 2x18x8cm de sobrepor p/9 terminais de pressão c/barramento | un | 923.88 | 1131.47 | 720.6264 | 882.5466
1.9 | Próprio | Fornecimento e instalação de tampa de concreto armado, perfurada (furos de 40mm de diâmetro), para calha de drenagem 0,45x1,50mx0,05m | un | 105.69 | 129.43 | 82.4382 | 100.9554
10206 | ORSE | Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 04 isoladores | UN | 1041.04 | 1274.96 | 812.0112 | 994.4688
COM-09294519 | Próprio | APLICAÇÃO DE SELADOR (FUNDO) PARA GALVANIZADOS | M² | 27.85 | 34.1 | 21.723 | 26.598
11701 | ORSE | Canaleta em alvenaria de bloco cerâmico, com tampa e fundo em concreto simples 15 Mpa, revestida com argamassa de cimento e areia, com seção externa 50 x 50cm | m | 151.45 | 185.48 | 118.131 | 144.6744
0

## Plan1 (hidden)
escavação | 7.3695 | m3
lastro | 0.61413 | m3
bloco | 4.3095 | m3
forma | 26.52 | m3