## Orçamento Sintético
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO - DPE | [17 empty] | CONTRATO N.º |  | 066/2024 - DPE
"EXECUÇÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, NOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO (DPE/MA) NO QUE SE REFERE A AMPLIAÇÃO DO TÉRREO DO BLOCO A E ACABAMENTOS INTERNOS DA AMPLIAÇÃO DO 1º, 2º E 3º PAVIMENTO BLOCO B" | [17 empty] | MEDIÇÃO Nº |  | 6ª MEDIÇÃO
EMPRESA - IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA |  | LOCAL: SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO - DPE | [15 empty] | ORDEM SERVIÇO N.º |  | 141/2024 - DPE
RELATÓRIO - PLANILHA DE MEDIÇÃO ( CONTRATOS) |  | CNPJ N.º 07.776.083/0001-54 | [15 empty] | PERÍODO |  | 01/05/2025 a 30/06/2025
ITEM |  | UN. | QUANT. | P.UNIT. | SUB-TOTAL | 1ª MEDIÇÃO |  | 2ª MEDIÇÃO |  | 3ª MEDIÇÃO |  | 4ª MEDIÇÃO |  | 5ª MEDIÇÃO |  | 6ª MEDIÇÃO |  | EXECUTADO | SALDO |  | A EXECUTAR
[6 empty] | QUANT. | SUB-TOTAL | QUANT. | SUB-TOTAL | QUANT. | SUB-TOTAL | QUANT. | SUB-TOTAL | QUANT. | SUB-TOTAL | QUANT. | SUB-TOTAL |  | QUANT. | SUB-TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES (BLOCO A e B) |  |  |  | 21919.756 |  | 2535.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.57% |  | 19384.716 | 88.43%
1.1 | A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE 15000,01 | UN | 2 | 365.49 | 730.98 | 2 | 730.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 3 | 260.01 | 780.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 3 | 780.03 | 100%
1.3 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | cj | 1 | 15869.38 | 15869.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 15869.38 | 100%
1.4 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | m³ | 38.7 | 70.68 | 2735.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 38.7 | 2735.316 | 100%
1.5 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA | UN | 1 | 1804.06 | 1804.06 | 1 | 1804.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
2 | IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO (BLOCO A e B) |  |  |  | 788971.1 |  | 62164.412 |  | 56377.54 |  | 28188.77 |  | 56377.54 |  | 70218.52 |  | 70218.52 | 43.54% |  | 445425.798 | 56.46%
2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 719563.23 |  | 28188.77 |  | 56377.54 |  | 28188.77 |  | 56377.54 |  | 70218.52 |  | 70218.52 | 43.02% |  | 409993.57 | 56.98%
2.1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 12 | 19529.6 | 234355.2 | 1 | 19529.6 | 2 | 39059.2 | 1 | 19529.6 | 2 | 39059.2 | 2 | 39059.2 | 2 | 39059.2 | 83.33% | 2 | 39059.2 | 16.67%
2.1.2 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 9 | 19199.8 | 172798.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 9 | 172798.2 | 100%
2.1.3 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 11 | 6920.49 | 76125.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13840.98 | 2 | 13840.98 | 36.36% | 7 | 48443.43 | 63.64%
2.1.4 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 12 | 4916.26 | 58995.12 | 1 | 4916.26 | 2 | 9832.52 | 1 | 4916.26 | 2 | 9832.52 | 2 | 9832.52 | 2 | 9832.52 | 83.33% | 2 | 9832.52 | 16.67%
2.1.5 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 12 | 6842.66 | 82111.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 82111.92 | 100%
2.1.6 | AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 12 | 4188.54 | 50262.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 12 | 50262.48 | 100%
2.1.7 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 12 | 3742.91 | 44914.92 | 1 | 3742.91 | 2 | 7485.82 | 1 | 3742.91 | 2 | 7485.82 | 2 | 7485.82 | 2 | 7485.82 | 83.33% | 2 | 7485.82 | 16.67%
2.2 | IMPLANTAÇÃO |  |  |  | 69407.87 |  | 33975.642 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 48.95% |  | 35432.228 | 51.05%
2.2.1 | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES | m² | 15 | 487.23 | 7308.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 15 | 7308.45 | 100%
2.2.2 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 18 | 880.28 | 15845.04 | 18 | 15845.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
2.2.3 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | m² | 230 | 128.86 | 29637.8 | 140.7 | 18130.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 61.17% | 89.3 | 11507.198 | 38.83%
2.2.4 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 20 | 535.8 | 10716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 20 | 10716 | 100%
2.2.5 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 6 | 983.43 | 5900.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 5900.58 | 100%
3 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES (Bloco B) |  |  |  | 2899.642 |  | 1369.582 |  | 510.4 |  | 255.2 |  | 0 |  | 382.8 |  | 0 | 86.84% |  | 381.66 | 13.16%
3.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 6.2 | 50.91 | 315.642 | 6.2 | 315.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
3.2 | REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO | m³ | 90 | 12.76 | 1148.4 | 0 | 0 | 40 | 510.4 | 20 | 255.2 | 0 | 0 | 30 | 382.8 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
3.3 | REMOÇÃO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV | un | 2 | 190.83 | 381.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 381.66 | 100%
3.4 | MOBILIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS | un | 1 | 1053.94 | 1053.94 | 1 | 1053.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
4 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (Bloco B) |  |  |  | 78913.83 |  | 5654.335 |  | 24702.35 |  | 8800.69 |  | 18260.34 |  | 10941.83 |  | 1181.865 | 88.12% |  | 9372.42 | 11.88%
4.1 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 6480 | 2.16 | 13996.8 | 0 | 0 | 162 | 349.92 | 32 | 69.12 | 50 | 108 | 352 | 760.32 | 270 | 583.2 | 13.36% | 5614 | 12126.24 | 86.64%
4.2 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 1350 | 12.01 | 16213.5 | 112.5 | 1351.125 | 441 | 5296.41 | 182 | 2185.82 | 240 | 2882.4 | 352 | 4227.52 | 22.5 | 270.225 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.3 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 96 | 16.28 | 1562.88 | 75 | 1221 | 150 | 2442 | 0 | 0 | 150 | 2442 | 0 | 0 |  | 0 | 390.6% | -279 | -4542.12 | -290.6%
4.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 96 | 20.29 | 1947.84 | 75 | 1521.75 | 150 | 3043.5 | 0 | 0 | 150 | 3043.5 | 0 | 0 |  | 0 | 390.6% | -279 | -5660.91 | -290.6%
4.5 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 900 | 27.37 | 24633 | 40 | 1094.8 | 338 | 9251.06 | 182 | 4981.34 | 240 | 6568.8 | 88 | 2408.56 | 12 | 328.44 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.6 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 540 | 27.06 | 14612.4 | 0 | 0 | 108 | 2922.48 | 32 | 865.92 | 50 | 1353 | 88 | 2381.28 |  | 0 | 51.48% | 262 | 7089.72 | 48.52%
4.7 | Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias | un | 24 | 232.83 | 5587.92 | 2 | 465.66 | 6 | 1396.98 | 3 | 698.49 | 8 | 1862.64 | 5 | 1164.15 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
4.8 | Baias em tábuas de madeira, com 04 módulos, com dimensões 3,00 x 3,00m cada, hútil=0,90m, destinadas ao armazenamento de resíduos sólidos classes 1, 2, 3, e 4. | un | 1 | 359.49 | 359.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 359.49 | 100%
5 | PISOS (BLOCO B) |  |  |  | 619627.68 |  | 20742.5491 |  | 18843.8062 |  | 6778.9731 |  | 7828.5108 |  | 257225.7772 |  | 35516.3115 | 55.99% |  | 272691.7522 | 44.01%
5.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 985 | 108.82 | 107187.7 | 190.6134 | 20742.5491 | 173.1649 | 18843.8062 | 62.2953 | 6778.9731 | 71.94 | 7828.5108 | 143.7059 | 15638.08 | 244.138 | 26567.0935 | 89.93% | 99.1425 | 10788.6874 | 10.07%
5.2 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 50 | 39.81 | 1990.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1990.5 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
5.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 123.9 | 83.9 | 10395.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.28 | 8161.792 | 26.62 | 2233.418 | 100% | 0 | 0 | 0%
5.4 | Piso elevado c/ placa de aço preenchida com concreto celular, revestido com paviflex e=3,2mm c/ pedestais telescópico galv. à fogo, dim.600 x 600 x 30mm | m² | 820 | 500.59 | 410483.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 205241.9 |  | 0 | 50% | 410 | 205241.9 | 50%
5.5 | PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE 40x40cm E JUNTAS | m² | 180 | 201.52 | 36273.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 180 | 36273.6 | 100%
5.6 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 22 cm, e = 2 cm | m | 11.6 | 120.68 | 1399.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 1399.888 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
5.7 | MOLDURA GRANITO ESPESSURA 3x20cm CIM.AREIA-PORTAS DE ELEVADOR | M | 58.5 | 77.48 | 4532.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 58.5 | 4532.58 | 100%
5.8 | PINTURA HORIZONTAL INDICATIVA DE VAGA RESERVADO PARA PCD´S | m² | 6 | 317.31 | 1903.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 1903.86 | 100%
5.9 | Sinalização para deficientes - placa metálica 50 x 70 cm - "Estacionamento Reservado" | un | 4 | 267.46 | 1069.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 4 | 1069.84 | 100%
5.10 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 28.54 | 32.12 | 916.7048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 28.54 | 916.7048 | 100%
5.11 | APLICAÇÃO DE MANTA TERMOACUSTICA SOBRE PISO | m² | 820 | 16.38 | 13431.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 6715.8 | 50% | 410 | 6715.8 | 50%
5.12 | LAJE PRE-FABRICADA TRELIC. P/PISO/COBERTURA BLOCO EPS, 25CM | m² | 201.67 | 120.16 | 24232.6672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.67 | 24232.6672 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
5.13 | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | M | 80 | 65.61 | 5248.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 80 | 5248.8 | 100%
5.14 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | m² | 5 | 112.19 | 560.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 560.95 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
6 | PAINÉIS E VEDAÇÕES (BLOCO B) |  |  |  | 233950.34 |  | 39019.116 |  | 28490.959 |  | 38417.327 |  | 27390.9613 |  | 24337.9835 |  | 33194.8122 | 81.58% |  | 43099.181 | 18.42%
6.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 330 | 85.17 | 28106.1 | 123.9 | 10552.563 | 114.7 | 9768.999 | 0 | 0 | 76.89 | 6548.7213 | 14.51 | 1235.8167 |  | 0 | 100% | -8.8818e-15 | -7.5646e-13 | -2.691e-15%
6.2 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016 | M | 51 | 12.58 | 641.58 | 17 | 213.86 | 34 | 427.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 14.4 | 77.65 | 1118.16 | 4.8 | 372.72 | 9.6 | 745.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 1.7764e-15 | 1.3793e-13 | 1.234e-14%
6.4 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 1470 | 6.74 | 9907.8 | 465.1 | 3134.774 | 0 | 0 | 1004.9 | 6773.026 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.5 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 1470 | 31.49 | 46290.3 | 465.1 | 14645.999 | 0 | 0 | 1004.9 | 31644.301 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.6 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m² | 1080 | 25.6 | 27648 | 394.5 | 10099.2 | 685.5 | 17548.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.7 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1071 | 3.39 | 3630.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071 | 3630.69 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.8 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 928.8 | 10.91 | 10133.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 928.8 | 10133.208 | 100%
6.9 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 928.8 | 14.62 | 13579.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.64 | 8284.2768 |  | 0 | 61.01% | 362.16 | 5294.7792 | 38.99%
6.10 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 585.45 | 60.8 | 35595.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.8 | 20842.24 | 184 | 11187.2 | 58.65 | 3565.92 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.11 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 400 | 11.62 | 4648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.31 | 2827.2622 | 60.83% | 156.69 | 1820.7378 | 39.17%
6.12 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02 | m² | 40 | 639.15 | 25566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25566 | 100% | 0 | 0 | 0%
6.13 | Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02 | m² | 3.24 | 561.65 | 1819.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1235.63 | 67.9% | 1.04 | 584.116 | 32.1%
6.14 | Revestimento para piso ou parede em mármore branco, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive emboço | m² | 44 | 378.17 | 16639.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 44 | 16639.48 | 100%
6.15 | VEDACAO DE CAIXILHO DE ALUMINIO COM SELANTE E ADESIVO | M | 40 | 17.69 | 707.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 40 | 707.6 | 100%
6.16 | CAIXILHO ALUMINIO FIXO | m² | 9 | 879.92 | 7919.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 9 | 7919.28 | 100%
7 | TETO (BLOCO B) |  |  |  | 46628.4178 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 37343.9896 | 80.09% |  | 9284.4282 | 19.91%
7.1 | FORRO REMOVIVEL DE DRYWALL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,C/PLACA DE BORDA QUADRADA DE 625X625MM,ESPESSURA DE 19,0MM,COM ABSO RCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO TRAVESSA "T" DE ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA DE 0,5MM C/PINTURA ELETROSTATICA OU CONVENCIONAL,SUSPENSA POR M EIO DE PENDURAIS,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN.E COLOC. | m² | 867 | 35.82 | 31055.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867 | 31055.94 | 100% | 0 | 0 | 0%
7.2 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 113.56 | 13.59 | 1543.2804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 113.56 | 1543.2804 | 100%
7.3 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | m² | 118.47 | 72.56 | 8596.1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.66 | 6288.0496 | 73.15% | 31.81 | 2308.1336 | 26.85%
7.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 118.47 | 4.71 | 557.9937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 118.47 | 557.9937 | 100%
7.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 118.47 | 27.17 | 3218.8299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 118.47 | 3218.8299 | 100%
7.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 118.47 | 13.98 | 1656.2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 118.47 | 1656.2106 | 100%
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO (BLOCO B) |  |  |  | 21372.5554 |  | 0 |  | 0 |  | 9536.626 |  | 19607.8294 |  | 0 |  | 0 | 136.4% |  | -0.02 | -9.358e-05%
8.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 123.9 | 106.31 | 13171.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 1764.746 | 107.3 | 11407.063 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 1.4211e-14 | 1.5108e-12 | 1.147e-14%
8.2 | Impermeabilização - Proteção mecânica de superficie com argamassa cimento e areia, traço 1:3 | m³ | 3.72 | 688.62 | 2561.6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 2561.6664 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
8.3 | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | UN | 30 | 9.12 | 273.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 273.6 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
8.4 | Aplicação de primer universal - 2 demãos | m² | 350 | 15.33 | 5365.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 5365.5 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
9 | INSTALAÇÕES E MATERIAIS ELÉTRICOS (BLOCO B) |  |  |  | 346921.1724 |  | 0 |  | 0 |  | 7771.88 |  | 9010.2 |  | 42504.8 |  | 162784.08 | 64.01% |  | 106881.6664 | 30.81%
9.1 | REDE COMUM E ESTABILIZADA |  |  |  | 100751.8164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 34703 |  | 0 | 34.44% |  | 66048.8164 | 65.56%
9.1.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5336 | 3.28 | 17502.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 5336 | 17502.08 | 100%
9.1.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 40 | 8.71 | 348.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 40 | 348.4 | 100%
9.1.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 30 | 9.47 | 284.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 30 | 284.1 | 100%
9.1.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 10.87 | 108.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 10 | 108.7 | 100%
9.1.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9 | 10.87 | 97.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 9 | 97.83 | 100%
9.1.6 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 61.43 | 184.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 3 | 184.29 | 100%
9.1.7 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") | m | 1668.39 | 5.76 | 9609.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 1668.39 | 9609.9264 | 100%
9.1.8 | Eletroduto flexível em aço galvanizado, revestido externamente com PVC preto, diâm. externo de 25mm (3/4") tipo sealtubo | m | 400 | 15.48 | 6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 400 | 6192 | 100%
9.1.9 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 150 | 5.62 | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 150 | 843 | 100%
9.1.10 | CAIXA DE TOMADA PARA PISO ELEVADO + REDE CAT5 - CR4 12x12CM | UN | 150 | 347.03 | 52054.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 34703 |  | 0 | 66.67% | 50 | 17351.5 | 33.33%
9.1.11 | CORTE DE PISO ELEVADO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADA DE PISO | UND. | 150 | 32.54 | 4881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 150 | 4881 | 100%
9.1.12 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE TOMADA 2P + T 20A, 250 V EM CAIXAS DE TOMADA DE PISO | un | 600 | 12.68 | 7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 600 | 7608 | 100%
9.1.13 | Conector reto de aluminio para eletroduto de 3/4", para adaptar entrada de eletroduto metalico flexivel em quadros - fornecimento e instalação | un | 300 | 3.46 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 300 | 1038 | 100%
9.2 | ILUMINAÇÃO |  |  |  | 75325.216 |  | 0 |  | 0 |  | 6977.18 |  | 9010.2 |  | 3515.6 |  | 5931 | 33.77% |  | 31127.99 | 41.32%
9.2.1 | Caixa de passagem em aluminio 4 | un | 180 | 17.66 | 3178.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 794.7 | 15 | 264.9 | 0 | 0 |  | 0 | 33.33% | 120 | 2119.2 | 66.67%
9.2.2 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 80 | 25 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
9.2.3 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 400 | 10.34 | 4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 620.4 | 0 | 0 | 340 | 3515.6 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
9.2.4 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 21 | 21.42 | 449.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 21 | 449.82 | 100%
9.2.5 | Interruptor 02 seções simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2 | un | 7 | 42.68 | 298.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 7 | 298.76 | 100%
9.2.6 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 120 | 26.39 | 3166.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 3166.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
9.2.7 | Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2 | un | 45 | 37.8 | 1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 45 | 1701 | 100%
9.2.8 | Interruptor 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2" | un | 65 | 25.37 | 1649.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 65 | 1649.05 | 100%
9.2.9 | LUMINARIA PARA FORRO MODULADO LED 50W 6500K AUTOVOLT 62x62cm | UN | 180 | 32.95 | 5931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 5931 | 100% | 0 | 0 | 0%
9.2.10 | LUMINARIA DE SOBREPOR LED LUMIFACIL 40/1 6500K TASCHIBRA | UN | 25 | 173.62 | 4340.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 25 | 4340.5 | 100%
9.2.11 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA FORRO MODULADO LED 50W 6500K | un | 163 | 15.43 | 2515.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 163 | 2515.09 | 100%
9.2.12 | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 50 | 16.47 | 823.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 395.28 | 26 | 428.22 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
9.2.13 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 22 | 21.88 | 481.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 22 | 481.36 | 100%
9.2.14 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE TOMADA 2P + T 20A, 250 V EM CAIXAS DE TOMADA DE PISO | un | 230 | 12.68 | 2916.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 230 | 2916.4 | 100%
9.2.15 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 | 49.01 | 539.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 11 | 539.11 | 100%
9.2.16 | Junção interna tipo "L" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | un | 25 | 15.39 | 384.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 384.75 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
9.2.17 | Junção interna tipo "T" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | un | 165 | 15.76 | 2600.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 2600.4 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
9.2.18 | Junção interna tipo "X" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | un | 165 | 16.32 | 2692.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 2692.8 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
9.2.19 | Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm | un | 82 | 48.81 | 4002.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 4002.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
9.2.20 | CONDULETE ALUMINIO TIPO LB/LL/LR - 1"" COM TAMPA | UN | 30 | 42.44 | 1273.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1273.2 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
9.2.21 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 30 | 95.52 | 2865.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 30 | 2865.6 | 100%
9.2.22 | FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DESUPORTE SUSPENSAO DUPLO TIRANTE DE (100X075)MM PARA ELETROCALHA | un | 120 | 8.38 | 1005.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1005.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
9.2.23 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 20 | 9.47 | 189.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 20 | 189.4 | 100%
9.2.24 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 36 | 8.71 | 313.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 36 | 313.56 | 100%
9.2.25 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1077.65 | 2.44 | 2629.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077.65 | 2629.466 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
9.2.26 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2967 | 3.28 | 9731.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2967 | 9731.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
9.2.27 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 10.87 | 108.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 10 | 108.7 | 100%
9.2.28 | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | un | 6 | 104.79 | 628.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 628.74 | 100%
9.2.29 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 10.87 | 108.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 10 | 108.7 | 100%
9.2.30 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 12.5 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 10 | 125 | 100%
9.2.31 | Disjuntor termomagnetico tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA | un | 5 | 488.36 | 2441.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 5 | 2441.8 | 100%
9.2.32 | Disjuntor termomagnetico tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA | un | 2 | 309.35 | 618.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 618.7 | 100%
9.2.33 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA) TETRAPOLAR 25A | UN | 5 | 116.45 | 582.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 5 | 582.25 | 100%
9.2.34 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v | un | 20 | 58.33 | 1166.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 20 | 1166.6 | 100%
9.2.35 | SAIDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 3/4"" | UN | 11 | 16.83 | 185.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 185.13 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
9.2.36 | Fornecimento e Instalação de Conjunto de Plug macho e femea 2p + t, 10A ( P/ Luminária ) DRIVE??????? Conjunto de Plug macho e femea 2p + t, 10A ( P/ Luminária ) | un | 360 | 12.41 | 4467.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 360 | 4467.6 | 100%
9.2.37 | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | m | 360 | 8.2 | 2952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 1394 | 144 | 1180.8 | 0 | 0 |  | 0 | 87.22% | 46 | 377.2 | 12.78%
9.2.38 | Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 10KA | un | 1 | 123.85 | 123.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 123.85 | 100%
9.3 | REMANEJAMENTO DE TRAFO EXISTENTE |  |  |  | 157075.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 148113.08 | 94.29% |  | 8962.62 | 5.706%
9.3.1 | REMANEJAMENTO DE TRAFOS EXISTENTES | UN | 1 | 8628.23 | 8628.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 8628.23 | 100%
9.3.2 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 1000 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022 | UN | 1 | 148113.08 | 148113.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 148113.08 | 100% | 0 | 0 | 0%
9.3.3 | RETIRADA DE TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO DE 500 KVA | UN | 1 | 334.39 | 334.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 334.39 | 100%
9.4 | ALIMENTAÇÃO VRF |  |  |  | 13768.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4286.2 |  | 8740 | 94.61% |  | 742.24 | 5.391%
9.4.1 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | 52.36 | 418.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 8 | 418.88 | 100%
9.4.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 580 | 7.39 | 4286.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 4286.2 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
9.4.3 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | 40.42 | 323.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 8 | 323.36 | 100%
9.4.4 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 500 | 17.48 | 8740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 8740 | 100% | 0 | 0 | 0%
10 | INSTALAÇÕES E MATERIAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (BLOCO B) |  |  |  | 71439.188 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 71439.188 | 100%
10.1 | LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT. 6E | M | 7795.6 | 4.83 | 37652.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 7795.6 | 37652.748 | 100%
10.2 | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 1132.8 | 9.9 | 11214.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 1132.8 | 11214.72 | 100%
10.3 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | m | 192.5 | 22.9 | 4408.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 192.5 | 4408.25 | 100%
10.4 | MÓDULO PARA REDE (CONECTOR RJ45 CAT.5E), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE | un | 292 | 24.59 | 7180.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 292 | 7180.28 | 100%
10.5 | Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 20 | 23.17 | 463.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 20 | 463.4 | 100%
10.6 | Tê horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 20 | 29.42 | 588.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 20 | 588.4 | 100%
10.7 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") | m | 127.5 | 5.76 | 734.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 127.5 | 734.4 | 100%
10.8 | Conector reto de aluminio para eletroduto de 3/4", para adaptar entrada de eletroduto metalico flexivel em quadros - fornecimento e instalação | un | 150 | 3.46 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 150 | 519 | 100%
10.9 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 300 | 5.62 | 1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 300 | 1686 | 100%
10.10 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 400 | 17.48 | 6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 400 | 6992 | 100%
11 | INSTALAÇÕES E MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS (BLOCO A e B) |  |  |  | 44318.72 |  | 0 |  | 25300.04 |  | 0 |  | 4666.71 |  | 0 |  | 0 | 67.62% |  | 14351.97 | 32.38%
11.1 | ESGOTO |  |  |  | 22464.36 |  | 0 |  | 11138.85 |  | 0 |  | 3171.61 |  | 0 |  | 0 | 63.7% |  | 8153.9 | 36.3%
11.1.1 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 | 58.25 | 524.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 524.25 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
11.1.2 | Caixa Sifonada 150x150x50 com tampa hermética | UN | 13 | 48.25 | 627.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 627.25 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
11.1.3 | Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC5, 1 1/2" x 40 mm, acabamento cromado ou similar | un | 38 | 82.27 | 3126.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 38 | 3126.26 | 100%
11.1.4 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 34 | 8.3 | 282.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 34 | 282.2 | 100%
11.1.5 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 80 | 21.56 | 1724.8 | 0 | 0 | 80 | 1724.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
11.1.6 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 110 | 17.84 | 1962.4 | 0 | 0 | 110 | 1962.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
11.1.7 | Cap de pvc rígido soldavel p/ esgoto, diâm =100mm | un | 8 | 13.92 | 111.36 | 0 | 0 | 8 | 111.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
11.1.8 | Cap de pvc rígido soldavel p/ esgoto, diâm = 50mm | un | 8 | 6.61 | 52.88 | 0 | 0 | 8 | 52.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
11.1.9 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 24.64 | 197.12 | 0 | 0 | 8 | 197.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
11.1.10 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 19 | 13.22 | 251.18 | 0 | 0 | 19 | 251.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
11.1.11 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | 9.14 | 91.4 | 0 | 0 | 10 | 91.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
11.1.12 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 80 | 9.12 | 729.6 | 0 | 0 | 40 | 364.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50% | 40 | 364.8 | 50%
11.1.13 | JOELHO 90 COM VISITA PVC SOLDAVEL 100x50mm | UN | 50 | 47.98 | 2399 | 0 | 0 | 25 | 1199.5 | 0 | 0 | 25 | 1199.5 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
11.1.14 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 30 | 7.65 | 229.5 | 0 | 0 | 30 | 229.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
11.1.15 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 38 | 43.19 | 1641.22 | 0 | 0 | 19 | 820.61 | 0 | 0 | 19 | 820.61 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
11.1.16 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Rev.01 - 10/2022 | un | 20 | 26.42 | 528.4 | 0 | 0 | 20 | 528.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
11.1.17 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 75 | 24.29 | 1821.75 | 0 | 0 | 75 | 1821.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
11.1.18 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20 | 18.29 | 365.8 | 0 | 0 | 20 | 365.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
11.1.19 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20 | 23.68 | 473.6 | 0 | 0 | 20 | 473.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
11.1.20 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 5 | 40.12 | 200.6 | 0 | 0 | 5 | 200.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
11.1.21 | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 5 | 672.25 | 3361.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 5 | 3361.25 | 100%
11.1.22 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 10 | 42.32 | 423.2 | 0 | 0 | 10 | 423.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
11.1.23 | Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm | un | 15 | 21.33 | 319.95 | 0 | 0 | 15 | 319.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
11.1.24 | CAIXA PASSAGEM 80x80x80cm | UN | 1 | 1019.39 | 1019.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 1019.39 | 100%
11.2 | VENTILAÇÃO |  |  |  | 5188.57 |  | 0 |  | 2981.77 |  | 0 |  | 860.04 |  | 0 |  | 0 | 74.04% |  | 1346.76 | 25.96%
11.2.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 40 | 10.03 | 401.2 | 0 | 0 | 40 | 401.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
11.2.2 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 34 | 7.67 | 260.78 | 0 | 0 | 20 | 153.4 | 0 | 0 | 14 | 107.38 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
11.2.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 36 | 7.15 | 257.4 | 0 | 0 | 18 | 128.7 | 0 | 0 | 18 | 128.7 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
11.2.4 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 40 | 10.23 | 409.2 | 0 | 0 | 40 | 409.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
11.2.5 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Rev.01 - 10/2022 | un | 40 | 26.42 | 1056.8 | 0 | 0 | 24 | 634.08 | 0 | 0 | 16 | 422.72 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
11.2.6 | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm | un | 100 | 15.48 | 1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 201.24 | 0 | 0 |  | 0 | 13% | 87 | 1346.76 | 87%
11.2.7 | TE PVC SOLDAVEL 50mm | UN | 2 | 31.35 | 62.7 | 0 | 0 | 2 | 62.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
11.2.8 | TE PVC SOLDAVEL 75mm | UN | 11 | 79.09 | 869.99 | 0 | 0 | 11 | 869.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
11.2.9 | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm | un | 30 | 10.75 | 322.5 | 0 | 0 | 30 | 322.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
11.3 | ÁGUA FRIA |  |  |  | 16665.79 |  | 0 |  | 11179.42 |  | 0 |  | 635.06 |  | 0 |  | 0 | 70.89% |  | 4851.31 | 29.11%
11.3.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 57 | 13.58 | 774.06 | 0 | 0 | 57 | 774.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
11.3.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 100.7 | 805.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 8 | 805.6 | 100%
11.3.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 40 | 60.81 | 2432.4 | 0 | 0 | 21 | 1277.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 52.5% | 19 | 1155.39 | 47.5%
11.3.4 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 38 | 54.6 | 2074.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 38 | 2074.8 | 100%
11.3.5 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 62 | 9.52 | 590.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 62 | 590.24 | 100%
11.3.6 | Tubo de descida para válvula de descarga, incluisive joelho (tigre ou similar) | un | 8 | 25.76 | 206.08 | 0 | 0 | 8 | 206.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
11.3.7 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 42 | 6.34 | 266.28 | 0 | 0 | 42 | 266.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
11.3.8 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 28 | 10 | 280 | 0 | 0 | 28 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
11.3.9 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 30 | 9.14 | 274.2 | 0 | 0 | 30 | 274.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
11.3.10 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 11.59 | 115.9 | 0 | 0 | 1 | 11.59 | 0 | 0 | 9 | 104.31 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
11.3.11 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 65 | 8.31 | 540.15 | 0 | 0 | 65 | 540.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
11.3.12 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20 | 15.74 | 314.8 | 0 | 0 | 20 | 314.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
11.3.13 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 192 | 11.48 | 2204.16 | 0 | 0 | 192 | 2204.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
11.3.14 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 84 | 23.94 | 2010.96 | 0 | 0 | 84 | 2010.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
11.3.15 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 70 | 11.72 | 820.4 | 0 | 0 | 70 | 820.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
11.3.16 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 60 | 21.23 | 1273.8 | 0 | 0 | 35 | 743.05 | 0 | 0 | 25 | 530.75 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
11.3.17 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 79 | 8.84 | 698.36 | 0 | 0 | 79 | 698.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
11.3.18 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm | un | 20 | 19.98 | 399.6 | 0 | 0 | 20 | 399.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
11.3.19 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 32 | 11.21 | 358.72 | 0 | 0 | 32 | 358.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
11.3.20 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) | UN | 32 | 7.04 | 225.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 32 | 225.28 | 100%
12 | INSTALAÇÕES E MATERIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS (BLOCO A e B) |  |  |  | 4575.95 |  | 0 |  | 2033.52 |  | 0 |  | 2041.17 |  | 0 |  | 0 | 89.05% |  | 501.26 | 10.95%
12.1 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 62 | 24.21 | 1501.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1501.02 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
12.2 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 48 | 24.21 | 1162.08 | 0 | 0 | 48 | 1162.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
12.3 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 32 | 20.09 | 642.88 | 0 | 0 | 32 | 642.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
12.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 8 | 28.57 | 228.56 | 0 | 0 | 8 | 228.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
12.5 | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm | un | 6 | 44.71 | 268.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 268.26 | 100%
12.6 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 58.25 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 4 | 233 | 100%
12.7 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 65 | 8.31 | 540.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 540.15 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
13 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO (BLOCO A e B) |  |  |  | 155103.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 32756.49 |  | 7173.96 | 25.74% |  | 115173.28 | 74.26%
13.1 | SISTEMA DE HIDRANTES |  |  |  | 28429.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10901.48 |  | 0 | 38.35% |  | 17528.01 | 61.65%
13.1.1 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 110 | 85.63 | 9419.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 7535.44 |  | 0 | 80% | 22 | 1883.86 | 20%
13.1.2 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 35M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 5 | 2180.22 | 10901.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 5 | 10901.1 | 100%
13.1.3 | FIXACAO ATRAVES DE PINO CRAVADO COM PISTOLA E FITA METALICA PERFURADA,DE TUBULACOES COM DIAMETRO INTERNO VARIAVEL DE 2" A 6",FITA DE 25MM DE LARGURA E 0,50M DE COMPRIMENTO,INCLUSIV E SUPORTE "U" E REFORCO DE SUPORTE(SISTEMA DE SUSPENSAO PESA DO,CARGA DE RUPTURA 225KG).UTILIZACAO:INSTALACOES ESPECIAIS | UN | 74 | 15.06 | 1114.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 74 | 1114.44 | 100%
13.1.4 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 17 | 130.05 | 2210.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 17 | 2210.85 | 100%
13.1.5 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 177.28 | 709.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 4 | 709.12 | 100%
13.1.6 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 23 | 177.16 | 4074.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3366.04 |  | 0 | 82.61% | 4 | 708.64 | 17.39%
13.2 | SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS |  |  |  | 72364.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15398.13 |  | 7173.96 | 31.19% |  | 49792.16 | 68.81%
13.2.1 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 15 (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 141 | 38.27 | 5396.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3827 | 70.92% | 41 | 1569.07 | 29.08%
13.2.2 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1 | m² | 200 | 16.86 | 3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 2697.6 |  | 0 | 80% | 40 | 674.4 | 20%
13.2.3 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 141 | 49.22 | 6940.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1575.04 | 68 | 3346.96 | 70.92% | 41 | 2018.02 | 29.08%
13.2.4 | TÊ DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 2. 1/2" x 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 149.2 | 1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 10 | 1492 | 100%
13.2.5 | TÊ DE REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO d=1.1/4 x 1” | UN | 30 | 68.35 | 2050.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 30 | 2050.5 | 100%
13.2.6 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 149.2 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 5 | 746 | 100%
13.2.7 | Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 1 1/2" x 1" | un | 13 | 52.57 | 683.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 13 | 683.41 | 100%
13.2.8 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 22 | 32.84 | 722.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 22 | 722.48 | 100%
13.2.9 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13 | 37.25 | 484.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 13 | 484.25 | 100%
13.2.10 | Luva redução ferro galvanizado d= 2 1/2" x 1 ". Fornecimento e instalação | UN | 2 | 111.71 | 223.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 223.42 | 100%
13.2.11 | Luva redução ferro galvanizado d= 2 1/2" x 1 1/4". Fornecimento e instalação. | UN | 4 | 107 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 428 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
13.2.12 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 74.92 | 749.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 749.2 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
13.2.13 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 141 | 24.84 | 3502.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 141 | 3502.44 | 100%
13.2.14 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 42 | 32.25 | 1354.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 42 | 1354.5 | 100%
13.2.15 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" | UN | 4 | 110.41 | 441.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 4 | 441.64 | 100%
13.2.16 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 245 | 39.22 | 9608.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 2902.28 |  | 0 | 30.2% | 171 | 6706.62 | 69.8%
13.2.17 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 60 | 46.63 | 2797.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1305.64 |  | 0 | 46.67% | 32 | 1492.16 | 53.33%
13.2.18 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 24 | 52.73 | 1265.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 24 | 1265.52 | 100%
13.2.19 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 61 | 90.98 | 5549.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 5549.78 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
13.2.20 | FIXACAO ATRAVES DE PINO CRAVADO COM PISTOLA E FITA METALICA PERFURADA,DE TUBULACOES COM DIAMETRO INTERNO VARIAVEL DE 2" A 6",FITA DE 25MM DE LARGURA E 0,50M DE COMPRIMENTO,INCLUSIV E SUPORTE "U" E REFORCO DE SUPORTE(SISTEMA DE SUSPENSAO PESA DO,CARGA DE RUPTURA 225KG).UTILIZACAO:INSTALACOES ESPECIAIS | UN | 45 | 15.06 | 677.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 45 | 677.7 | 100%
13.2.21 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 63.53 | 444.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 190.59 |  | 0 | 42.86% | 4 | 254.12 | 57.14%
13.2.22 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 47.04 | 329.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 7 | 329.28 | 100%
13.2.23 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 35.87 | 251.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 7 | 251.09 | 100%
13.2.24 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 30.44 | 213.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 7 | 213.08 | 100%
13.2.25 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 25.24 | 176.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 7 | 176.68 | 100%
13.2.26 | Conjunto moto-bomba Schneider modelo BPI-22 R, potência 20cv, trifásica 220/380V, recalque d=2 1/2", ou similar | UN | 2 | 11231.89 | 22463.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 22463.78 | 100%
13.3 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  | 2796.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 2796.4
13.3.1 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 40 | 19.36 | 774.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 40 | 774.4 | 100%
13.3.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 240 | 3.28 | 787.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 240 | 787.2 | 100%
13.3.3 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 40 | 30.87 | 1234.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 40 | 1234.8 | 100%
13.4 | ALARME E DETECÇÃO |  |  |  | 51513.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6456.88 |  | 0 | 12.53% |  | 45056.71 | 87.47%
13.4.1 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 141.26 | 423.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 423.78 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
13.4.2 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 68.54 | 479.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 7 | 479.78 | 100%
13.4.3 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 60.01 | 600.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 600.1 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
13.4.4 | Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 2 1/2" x 1" | un | 1 | 131.6 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 131.6 | 100%
13.4.5 | Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar | un | 45 | 205.73 | 9257.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 45 | 9257.85 | 100%
13.4.6 | CONDULETE ALUMINIO TIPO LB/LL/LR - 1"" COM TAMPA | UN | 36 | 42.44 | 1527.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 36 | 1527.84 | 100%
13.4.7 | Detector de temperatura termovelocímetrico endereçável, modelo VRE-T, marca VERIN ou similar | un | 15 | 209.27 | 3139.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 15 | 3139.05 | 100%
13.4.8 | Eletroduto flexível em aço galvanizado, revestido externamente com PVC preto, diâm. externo de 50mm (1.1/2") tipo sealtubo | m | 15 | 31.13 | 466.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 15 | 466.95 | 100%
13.4.9 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 391 | 25 | 9775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 391 | 9775 | 100%
13.4.10 | Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio | un | 15 | 175.4 | 2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 15 | 2631 | 100%
13.4.11 | Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio | un | 15 | 119.62 | 1794.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 15 | 1794.3 | 100%
13.4.12 | Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2 | m | 400 | 18.11 | 7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 5433 |  | 0 | 75% | 100 | 1811 | 25%
13.4.13 | Porta corta fogo, 0,90 x 2,10, de abrir, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave | un | 6 | 1335.98 | 8015.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 8015.88 | 100%
13.4.14 | Barra antipânico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar | Un | 6 | 1004.41 | 6026.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 6026.46 | 100%
14 | INSTALAÇÕES E MATERIAIS DE SPDA (BLOCO A e B) |  |  |  | 132963.2449 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 132963.2449 | 100%
14.1 | Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" | m | 1788.11 | 13.17 | 23549.4087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 1788.11 | 23549.4087 | 100%
14.2 | Grampo estampado tipo "x", em cobre, com 04 parafusos, para cabos de cobre nu 35mm² - tel- 853 (SPDA) | un | 214 | 24.29 | 5198.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 214 | 5198.06 | 100%
14.3 | Fornecimento e instalação de captor em barra chata de alumínio 300 mm | UND | 168 | 14.94 | 2509.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 168 | 2509.92 | 100%
14.4 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 | 19199.8 | 38399.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 38399.6 | 100%
14.5 | Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabos, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx1.1/2" e 3mx2" e base e sinalizador duplo | un | 3 | 1195.3 | 3585.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 3 | 3585.9 | 100%
14.6 | Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de resistência Ôhmica do solo, medição de continuidade elétrica, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01 | un | 1 | 1222.4 | 1222.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 1222.4 | 100%
14.7 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 56 | 40.32 | 2257.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 56 | 2257.92 | 100%
14.8 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 41.2 | 55.06 | 2268.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 41.2 | 2268.472 | 100%
14.9 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 136 | 14.14 | 1923.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 136 | 1923.04 | 100%
14.10 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 41 | 66.43 | 2723.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 41 | 2723.63 | 100%
14.11 | Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm | un | 21 | 78.71 | 1652.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 21 | 1652.91 | 100%
14.12 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 14.58 | 76.58 | 1116.5364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 14.58 | 1116.5364 | 100%
14.13 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 14.58 | 46.41 | 676.6578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 14.58 | 676.6578 | 100%
14.14 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 264 | 3.46 | 913.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 264 | 913.44 | 100%
14.15 | Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocação | un | 4917 | 0.72 | 3540.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 4917 | 3540.24 | 100%
14.16 | Bucha de nylon nº06, ref:TEL-5306 - SPDA (fornecimento) | un | 4917 | 0.03 | 147.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 4917 | 147.51 | 100%
14.17 | Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação) | un | 169 | 0.94 | 158.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 169 | 158.86 | 100%
14.18 | Parafuso cabeça chata em alumínio 1/4" x 7/8" - fornecimento e colocação | un | 169 | 0.52 | 87.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 169 | 87.88 | 100%
14.19 | Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541 (SPDA) | un | 41 | 64.51 | 2644.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 41 | 2644.91 | 100%
14.20 | Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) | un | 1 | 302.43 | 302.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 302.43 | 100%
14.21 | Parafuso cabeça chata em alumínio 1/4" x 7/8" - fornecimento e colocação | un | 1193 | 0.52 | 620.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 1193 | 620.36 | 100%
14.22 | EXECUÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA GY | UND | 41 | 41.76 | 1712.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 41 | 1712.16 | 100%
14.23 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 349.8 | 40.32 | 14103.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 349.8 | 14103.936 | 100%
14.24 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 47.6 | 76.58 | 3645.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 47.6 | 3645.208 | 100%
14.25 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 47.6 | 46.41 | 2209.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 47.6 | 2209.116 | 100%
14.26 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 100 | 48.04 | 4804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 100 | 4804 | 100%
14.27 | Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm | un | 20 | 78.71 | 1574.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 20 | 1574.2 | 100%
14.28 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | m² | 40 | 66.86 | 2674.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 40 | 2674.4 | 100%
14.29 | Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação) | un | 1193 | 0.94 | 1121.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 1193 | 1121.42 | 100%
14.30 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 15 | 47.11 | 706.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 15 | 706.65 | 100%
14.31 | RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS | m² | 22 | 5.79 | 127.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 22 | 127.38 | 100%
14.32 | Plantio de grama esmeralda em placas, sem fornecimento | m² | 11 | 3.18 | 34.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 11 | 34.98 | 100%
14.33 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m² | 22 | 20.51 | 451.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 22 | 451.22 | 100%
14.34 | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE PLACA ACM – FACHADA | m² | 616 | 2.31 | 1422.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 616 | 1422.96 | 100%
14.35 | ANDAIME SUSPENSO ELETRICO PLATF.3M.+ CABOS ICAMENTO/ELETRICO | MES | 2 | 582.09 | 1164.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 1164.18 | 100%
14.36 | MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DO SPDA COM EMISSÃO DE ART | UN | 1 | 1711.39 | 1711.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 1711.39 | 100%
15 | LOUÇAS E METAIS (BLOCO B) |  |  |  | 191334.8812 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 35954.3896 | 18.79% |  | 155380.4916 | 81.21%
15.1 | LOUÇAS |  |  |  | 79953.6996 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 35954.3896 | 44.97% |  | 43999.31 | 55.03%
15.1.1 | Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712 ou similar com válvula fech. autom.ref. 2572 decamatic eco ou similar | un | 14 | 883.69 | 12371.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5302.14 | 42.86% | 8 | 7069.52 | 57.14%
15.1.2 | Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada (ref.: CD.21F.17), linha quadra, P.210.17, DECA ou similar, inclusive assento | un | 24 | 1032.97 | 24791.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24791.28 | 100% | 0 | 0 | 0%
15.1.3 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha carrara CP626, DECA ou similar, inclusive assento DECA AP61 ou similar, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico | un | 8 | 1501.48 | 12011.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 8 | 12011.84 | 100%
15.1.4 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 18 | 90.9 | 1636.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 18 | 1636.2 | 100%
15.1.5 | Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza. | un | 24 | 108.98 | 2615.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 24 | 2615.52 | 100%
15.1.6 | CUBA SEMI ENCAIXE BRANCO L830.17 DECA COM VALVULA E RABICHO | UN | 24 | 851.22 | 20429.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 24 | 20429.28 | 100%
15.1.7 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 118.48 | 947.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 710.88 | 75% | 2 | 236.96 | 25%
15.1.8 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m² | 10.16 | 445.16 | 4522.8256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.16 | 4522.8256 | 100% | 0 | 0 | 0%
15.1.9 | Rodopia em granito cinza andorinha, h = 7 cm, e=2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado | m | 19.2 | 32.67 | 627.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 627.264 | 100% | 0 | 0 | 0%
15.2 | METAIS |  |  |  | 111381.1816 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 111381.1816 | 100%
15.2.1 | Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar | un | 32 | 125.64 | 4020.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 32 | 4020.48 | 100%
15.2.2 | Torneira de mesa com fechamento automático, linha Link, DECA, ref. 1172 C ou similar | un | 32 | 725.15 | 23204.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 32 | 23204.8 | 100%
15.2.3 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 275.05 | 1650.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 6 | 1650.3 | 100%
15.2.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 264.58 | 1587.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 1587.48 | 100%
15.2.5 | KIT BARRA DE APOIO LATERAL P/ LAVATORIO CENTRALIZADO 40CM | UN | 6 | 159.61 | 957.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 957.66 | 100%
15.2.6 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 16.08 | 431.27 | 6934.8216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 16.08 | 6934.8216 | 100%
15.2.7 | Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm | m | 52 | 238.65 | 12409.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 52 | 12409.8 | 100%
15.2.8 | Secador de mão eletrônico 110/220v - Rev 02 | un | 12 | 734.93 | 8819.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 12 | 8819.16 | 100%
15.2.9 | Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox. - Escada | m | 52 | 996.09 | 51796.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 52 | 51796.68 | 100%
16 | ESQUADRIAS (BLOCO B) |  |  |  | 43743.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 43743.86 | 100%
16.1 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  | 20157.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 20157.06 | 100%
16.1.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 12 | 880.82 | 10569.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 12 | 10569.84 | 100%
16.1.2 | APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | m² | 73 | 15.78 | 1151.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 73 | 1151.94 | 100%
16.1.3 | PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA | m² | 73 | 9.19 | 670.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 73 | 670.87 | 100%
16.1.4 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 73 | 24.65 | 1799.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 73 | 1799.45 | 100%
16.1.5 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03 | un | 6 | 994.16 | 5964.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 5964.96 | 100%
16.2 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 23586.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 23586.8 | 100%
16.2.1 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 35 | 653.62 | 22876.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 35 | 22876.7 | 100%
16.2.2 | Ferrolho ou targeta de fio redondo ( aliança ou similar ) ref.81098 63mm (2 1/2") | un | 18 | 39.45 | 710.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 18 | 710.1 | 100%
17 | ELEVADORES (BLOCO B) |  |  |  | 26955.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3011.4 |  | 23150.14 | 97.05% |  | 794.21 | 2.946%
17.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ELEVADORES |  |  |  | 26955.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3011.4 |  | 23150.14 | 97.05% |  | 794.21 | 2.946%
17.1.1 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 185mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 25 | 156.72 | 3918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3918 | 100% | 0 | 0 | 0%
17.1.2 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 15 | 75.13 | 1126.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1126.95 | 100% | 0 | 0 | 0%
17.1.3 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 120mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 75 | 96.86 | 7264.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 7264.5 | 100% | 0 | 0 | 0%
17.1.4 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 70mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 50 | 59.99 | 2999.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2999.5 | 100% | 0 | 0 | 0%
17.1.5 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 225 | 18.33 | 4124.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 4124.25 | 100% | 0 | 0 | 0%
17.1.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15 | 2.44 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 36.6 | 100% | 0 | 0 | 0%
17.1.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15 | 3.28 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 49.2 | 100% | 0 | 0 | 0%
17.1.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 420 | 7.17 | 3011.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 3011.4 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
17.1.9 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | m | 60 | 18.49 | 1109.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1109.4 | 100% | 0 | 0 | 0%
17.1.10 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 5 | 14.14 | 70.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 70.7 | 100% | 0 | 0 | 0%
17.1.11 | *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) | un | 5 | 315.13 | 1575.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1575.65 | 100% | 0 | 0 | 0%
17.1.12 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 79 | 100%
17.1.13 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 413.43 | 826.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 413.43 | 50% | 1 | 413.43 | 50%
17.1.14 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 23.34 | 46.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 46.68 | 100%
17.1.15 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 25.51 | 255.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 10 | 255.1 | 100%
17.1.16 | Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | un | 2 | 123.85 | 247.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 247.7 | 100% | 0 | 0 | 0%
17.1.17 | Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | un | 2 | 107.13 | 214.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 214.26 | 100% | 0 | 0 | 0%
18 | ORÇAMENTO BLOCO A, PARA UM PAVIMENTO, COBERTURA E ACABAMENTOS INTERNOS |  |  |  | 1061635.9956 |  | 0 |  | 29244.0186 |  | 61798.3798 |  | 3383.72 |  | 256076.5926 |  | 50723.79 | 37.79% |  | 663401.3835 | 62.49%
18.1 | DEMOLIÇÃO E RETIRADA (BLOCO A) |  |  |  | 1611.695 |  | 0 |  | 490.905 |  | 0 |  | 1120.8 |  | 0 |  | 0 | 100% |  | -0.01 | -0.0006205%
18.1.1 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 31.11 | 3.5 | 108.885 | 0 | 0 | 31.11 | 108.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
18.1.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 22 | 50.91 | 1120.02 | 0 | 0 | 6 | 305.46 | 0 | 0 | 16 | 814.56 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
18.1.3 | REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO | m³ | 30 | 12.76 | 382.8 | 0 | 0 | 6 | 76.56 | 0 | 0 | 24 | 306.24 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
18.2 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (BLOCO A) |  |  |  | 28691.42 |  | 0 |  | 2081.92 |  | 0 |  | 2262.92 |  | 242 |  | 300.8 | 17.04% |  | 23803.78 | 82.96%
18.2.1 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 1280 | 0.44 | 563.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 242 | 160 | 70.4 | 55.47% | 570 | 250.8 | 44.53%
18.2.2 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 160 | 1.44 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 230.4 | 100% | 0 | 0 | 0%
18.2.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 32 | 20.29 | 649.28 | 0 | 0 | 32 | 649.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
18.2.4 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 227 | 16.28 | 3695.56 | 0 | 0 | 88 | 1432.64 | 0 | 0 | 139 | 2262.92 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
18.2.5 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | m² | 1120 | 8.36 | 9363.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 1120 | 9363.2 | 100%
18.2.6 | ANDAIME SUSPENSO ELETRICO PLATF.3M.+ CABOS ICAMENTO/ELETRICO | MES | 2 | 582.09 | 1164.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 1164.18 | 100%
18.2.7 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | M2XMES | 1120 | 11.63 | 13025.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 1120 | 13025.6 | 100%
18.3 | FORMAS E ESCORAMENTOS (BLOCO A) |  |  |  | 111593.7288 |  | 0 |  | 8024.493 |  | 36830.43 |  | 0 |  | 52873.514 |  | 13865.3218 | 100% |  | -0.03 | -2.688e-05%
18.3.1 | FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE ESCORAMENTO/CIMBRAMENTO, INCLUSO CUBETAS (80X80X30) E MEIAS CUBETAS (80X40X30), REF.: ATEX OU SIMILAR; LONGARINAS PARA ESCORAMENTO HORIZONTAL | loc/mês | 2 | 14015.69 | 28031.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28031.38 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
18.3.2 | Escoramento metálico para laje nervurada tipo Palestub, inclusive montagem e desmontagem | m² | 297.39 | 52.71 | 15675.4269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.39 | 15675.4269 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
18.3.3 | Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 14mm, 03 usos, inclusive escoramento | m² | 117.3 | 68.41 | 8024.493 | 0 | 0 | 117.3 | 8024.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
18.3.4 | Desforma | m² | 117.3 | 2.78 | 326.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.3 | 326.094 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
18.3.5 | Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 14mm, 01 uso, inclusive escoramento | m² | 235.36 | 155.1 | 36504.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.36 | 36504.336 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
18.3.6 | Desforma | m² | 235.36 | 2.78 | 654.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.36 | 654.3008 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
18.3.7 | Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 14mm, 01 uso, inclusive escoramento | m² | 52.31 | 162.73 | 8512.4063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.31 | 8512.4063 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
18.3.8 | Desforma | m² | 52.31 | 2.78 | 145.4218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.31 | 145.4218 | 100% | 0 | 0 | 0%
18.3.9 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | m² | 47.5 | 288.84 | 13719.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 13719.9 | 100% | 0 | 0 | 0%
18.4 | ARMADURAS (BLOCO A) |  |  |  | 74589.2407 |  | 0 |  | 18646.7006 |  | 18681.3478 |  | 0 |  | 34269.3834 |  | 2991.8889 | 100% |  | -0.08 | -0.0001073%
18.4.1 | PILARES (BLOCO A) |  |  |  | 18646.6806 |  | 0 |  | 18646.7006 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% |  | -0.02 | -0.0001073%
18.4.1.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 229.13 | 12.14 | 2781.6382 | 0 | 0 | 229.13 | 2781.6382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
18.4.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 52.15 | 11.87 | 619.0205 | 0 | 0 | 52.15 | 619.0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
18.4.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 144.26 | 8.62 | 1243.5212 | 0 | 0 | 144.26 | 1243.5212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
18.4.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 565.3 | 8.07 | 4561.971 | 0 | 0 | 565.3 | 4561.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
18.4.1.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 248.63 | 9.82 | 2441.5466 | 0 | 0 | 248.63 | 2441.5466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
18.4.1.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 623.03 | 9.77 | 6087.0031 | 0 | 0 | 623.03 | 6087.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
18.4.1.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ENTRE 25 A 32 MM | un | 300 | 3.04 | 912 | 0 | 0 | 300 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
18.4.2 | VIGAS (BLOCO A) |  |  |  | 18681.3178 |  | 0 |  | 0 |  | 18681.3478 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% |  | -0.03 | -0.0001606%
18.4.2.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 281.76 | 12.14 | 3420.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.76 | 3420.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
18.4.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 24.91 | 11.87 | 295.6817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.91 | 295.6817 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
18.4.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 180.95 | 10.49 | 1898.1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.95 | 1898.1655 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
18.4.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 179.16 | 9.77 | 1750.3932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.16 | 1750.3932 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
18.4.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 345.64 | 8.62 | 2979.4168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.64 | 2979.4168 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
18.4.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 286.44 | 8.07 | 2311.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.44 | 2311.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
18.4.2.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 516.37 | 9.82 | 5070.7534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.37 | 5070.7534 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
18.4.2.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM, PARA APOIO DE ARMADURA | un | 616 | 0.72 | 443.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 | 443.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
18.4.2.9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPACADORESPAÇADOR/DISTANCIADOR (MATERIAL: PLÁSTICO¦ COBRIMENTO: 30MM¦TIPO: CIRCULAR ENTADA LATERAL¦ BITOLA AÇO: MAIOR 12,5MM) | un | 616 | 0.83 | 511.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 | 511.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
18.4.3 | LAJES (BLOCO A) |  |  |  | 34269.3634 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 34269.3834 |  | 0 | 100% |  | -0.02 | -5.836e-05%
18.4.3.1 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 30.36 | 10.65 | 323.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.36 | 323.334 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
18.4.3.2 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 80.39 | 10.21 | 820.7819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.39 | 820.7819 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
18.4.3.3 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 272.89 | 9.06 | 2472.3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.89 | 2472.3834 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
18.4.3.4 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 973.37 | 7.82 | 7611.7534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973.37 | 7611.7534 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
18.4.3.5 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 839.81 | 7.66 | 6432.9446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.81 | 6432.9446 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
18.4.3.6 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 908.72 | 9.74 | 8850.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908.72 | 8850.9328 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
18.4.3.7 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-138, malha 10x10cm, ferro 4.2 mm (2,20 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 268.07 | 26.19 | 7020.7533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.07 | 7020.7533 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
18.4.3.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM, PARA APOIO DE ARMADURA | un | 1473 | 0.5 | 736.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 736.5 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
18.4.4 | ESCADAS (BLOCO A) |  |  |  | 2991.8789 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2991.8889 | 100% |  | -0.01 | -0.0003342%
18.4.4.1 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 164.25 | 13.53 | 2222.3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.25 | 2222.3025 | 100% | 0 | 0 | 0%
18.4.4.2 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 69.52 | 11.07 | 769.5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.52 | 769.5864 | 100% | 0 | 0 | 0%
18.5 | CONCRETAGENS (BLOCO A) |  |  |  | 49744.2288 |  | 0 |  | 0 |  | 6286.602 |  | 0 |  | 38538.2952 |  | 0 | 90.11% |  | 4919.3316 | 9.889%
18.5.1 | PILARES (BLOCO A) |  |  |  | 6286.602 |  | 0 |  | 0 |  | 6286.602 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% |  | 0 | 0%
18.5.1.1 | CONCRETO USINADO fck=30,0MPa BOMBEADO PARA PILARES | m³ | 9.8 | 641.49 | 6286.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 6286.602 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
18.5.2 | VIGAS (BLOCO A) |  |  |  | 12129.5146 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12129.5146 |  | 0 | 100% |  | 0 | 0%
18.5.2.1 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 23.11 | 524.86 | 12129.5146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.11 | 12129.5146 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
18.5.3 | LAJES |  |  |  | 26408.7806 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26408.7806 |  | 0 | 100% |  | 0
18.5.3.1 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 48.71 | 524.86 | 25565.9306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.71 | 25565.9306 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
18.5.3.3 | JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM | m² | 22.5 | 12.14 | 273.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 273.15 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
18.5.3.4 | APLICAÇÃO DE SELANTE, MASTIQUE ELÁSTICO, EM JUNTA DE DILAÇÃO, DIMENSÃO 20X10 MM, FATOR DE FORMA 1:2, EXCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE | m | 22.5 | 25.32 | 569.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 569.7 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
18.5.4 | ESCADAS |  |  |  | 4919.3416 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 4919.3416 | 100%
18.5.4.1 | CONCRETO USINADO 30MPa BOMBEADO PARA ESCADAS | m³ | 9.98 | 492.92 | 4919.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 9.98 | 4919.3416 | 100%
18.6 | COBERTURA (BLOCO A) |  |  | 31.49 | 19423.324 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 261.3303 | 1.345% |  | 19161.9937 | 98.65%
18.6.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 24.44 | 46.09 | 1126.4396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 261.3303 | 23.2% | 18.77 | 865.1093 | 76.8%
18.6.2 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016 | M | 61 | 12.58 | 767.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 61 | 767.38 | 100%
18.6.3 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 48.88 | 6.74 | 329.4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 48.88 | 329.4512 | 100%
18.6.4 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 48.88 | 31.49 | 1539.2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 48.88 | 1539.2312 | 100%
18.6.5 | COBERTURA C/ TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADAS C/ e=8mm, C/ MADEIRAMENTO, INCL.ELEMENTOS P/ FIXACAO E VEDACAO | m² | 35.4 | 84.03 | 2974.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 35.4 | 2974.662 | 100%
18.6.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 62.4 | 46.09 | 2876.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 62.4 | 2876.016 | 100%
18.6.7 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 124.8 | 6.74 | 841.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 124.8 | 841.152 | 100%
18.6.8 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 124.8 | 31.49 | 3929.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 124.8 | 3929.952 | 100%
18.6.9 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 5039.06 | 5039.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 5039.06 | 100%
18.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO (BLOCO A) |  |  | 15.33 | 35135.258 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 35135.258 | 100%
18.7.1 | Remoção de impermeabilização com manta asfaltica | m² | 3.91 | 7.7 | 30.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 3.91 | 30.107 | 100%
18.7.2 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m² | 297.44 | 90.76 | 26995.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 297.44 | 26995.6544 | 100%
18.7.3 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer (WC) | m² | 33.46 | 90.76 | 3036.8296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 33.46 | 3036.8296 | 100%
18.7.4 | Aplicação de primer universal - 2 demãos ( fachada ) | m² | 330.9 | 15.33 | 5072.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 330.9 | 5072.697 | 100%
18.8 | ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES (BLOCO A) |  |  |  | 227848.102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22356.2733 | 9.812% |  | 205491.8287 | 90.19%
18.8.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 262.49 | 85.17 | 22356.2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.49 | 22356.2733 | 100% | 0 | 0 | 0%
18.8.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 6.7 | 77.65 | 520.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 6.7 | 520.255 | 100%
18.8.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 133.29 | 116.73 | 15558.9417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 133.29 | 15558.9417 | 100%
18.8.4 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 4 | 94.57 | 378.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 4 | 378.28 | 100%
18.8.5 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 4 | 78.73 | 314.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 4 | 314.92 | 100%
18.8.6 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS | m² | 12.1 | 146.44 | 1771.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 12.1 | 1771.924 | 100%
18.8.7 | CAIXILHO ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM FACHADAS | m² | 82.6 | 811.65 | 67042.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 82.6 | 67042.29 | 100%
18.8.8 | EXECUÇÃO DE JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO 10 MM | M | 38 | 65.88 | 2503.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 38 | 2503.44 | 100%
18.8.9 | VEDACAO DE CAIXILHO DE ALUMINIO COM SELANTE E ADESIVO | M | 360 | 17.69 | 6368.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 360 | 6368.4 | 100%
18.8.10 | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo | m² | 82.6 | 1344.23 | 111033.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 82.6 | 111033.398 | 100%
18.9 | REVESTIMENTOS (BLOCO A) |  |  |  | 57578.1422 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7956.2868 | 13.82% |  | 49621.8554 | 86.18%
18.9.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 488.28 | 6.74 | 3291.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.02 | 1658.1748 | 50.39% | 242.26 | 1632.8324 | 49.61%
18.9.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | m² | 358.14 | 58.95 | 21112.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 358.14 | 21112.353 | 100%
18.9.3 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m² | 300 | 25.6 | 7680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.02 | 6298.112 | 82.01% | 53.98 | 1381.888 | 17.99%
18.9.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 130.14 | 74.3 | 9669.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 130.14 | 9669.402 | 100%
18.9.5 | Revestimento para piso ou parede em mármore branco, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive emboço | m² | 15 | 378.17 | 5672.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 15 | 5672.55 | 100%
18.9.6 | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | M | 44 | 65.61 | 2886.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 44 | 2886.84 | 100%
18.9.7 | Revestimento cerâmico para parede, 5 x 10 cm, linha BRICK gold, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 70 | 103.8 | 7266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 70 | 7266 | 100%
18.10 | FORROS E PISOS ((BLOCO A) |  |  |  | 243740.4217 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 130153.4 |  | 0 | 53.4% |  | 113587.0217 | 46.6%
18.10.1 | FORRO REMOVIVEL DE DRYWALL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,C/PLACA DE BORDA QUADRADA DE 625X625MM,ESPESSURA DE 19,0MM,COM ABSO RCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO TRAVESSA "T" DE ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA DE 0,5MM C/PINTURA ELETROSTATICA OU CONVENCIONAL,SUSPENSA POR M EIO DE PENDURAIS,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN.E COLOC. | m² | 235.53 | 212.36 | 50017.1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 235.53 | 50017.1508 | 100%
18.10.2 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | m² | 34.54 | 72.56 | 2506.2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 34.54 | 2506.2224 | 100%
18.10.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 34.54 | 4.71 | 162.6834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 34.54 | 162.6834 | 100%
18.10.4 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 34.54 | 27.17 | 938.4518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 34.54 | 938.4518 | 100%
18.10.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 34.54 | 13.98 | 482.8692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 34.54 | 482.8692 | 100%
18.10.6 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 33.41 | 44.05 | 1471.7105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 33.41 | 1471.7105 | 100%
18.10.7 | Piso elevado c/ placa de aço preenchida com concreto celular, revestido com paviflex e=3,2mm c/ pedestais telescópico galv. à fogo, dim.600 x 600 x 30mm | m² | 260 | 500.59 | 130153.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 130153.4 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0%
18.10.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 34.54 | 83.9 | 2897.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 34.54 | 2897.906 | 100%
18.10.9 | APLICAÇÃO DE MANTA TERMOACUSTICA SOBRE PISO | m² | 235.53 | 16.38 | 3857.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 235.53 | 3857.9814 | 100%
18.10.10 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | m² | 654.26 | 41.81 | 27354.6106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 654.26 | 27354.6106 | 100%
18.10.11 | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | 32.75 | 37.24 | 1219.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 32.75 | 1219.61 | 100%
18.10.12 | PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE 40x40cm E JUNTAS | m² | 66 | 201.52 | 13300.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 66 | 13300.32 | 100%
18.10.13 | LAJE PRE-FABRICADA TRELIC. P/PISO/COBERTURA BLOCO EPS, 25CM | m² | 52.41 | 120.16 | 6297.5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 52.41 | 6297.5856 | 100%
18.10.14 | PINTURA FAIXA DEMARCACAO EM PISOS-TINTA NOVACOR-ESTACIONAMENTO | M | 1100 | 2.29 | 2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 1100 | 2519 | 100%
18.10.15 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | m² | 5 | 112.19 | 560.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 5 | 560.95 | 100%
18.11 | PINTURA (BLOCO A) |  |  |  | 18872.0089 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 18872.0089 | 100%
18.11.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 517.83 | 14.62 | 7570.6746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 517.83 | 7570.6746 | 100%
18.11.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 517.83 | 10.91 | 5649.5253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 517.83 | 5649.5253 | 100%
18.11.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 517.83 | 3.39 | 1755.4437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 517.83 | 1755.4437 | 100%
18.11.4 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 171.92 | 11.62 | 1997.7104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 171.92 | 1997.7104 | 100%
18.11.5 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 16.17 | 13.59 | 219.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 16.17 | 219.7503 | 100%
18.11.6 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 36.61 | 4.71 | 172.4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 36.61 | 172.4331 | 100%
18.11.7 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 36.61 | 27.17 | 994.6937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 36.61 | 994.6937 | 100%
18.11.8 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 36.61 | 13.98 | 511.8078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 36.61 | 511.8078 | 100%
18.12 | ESQUADRIAS METÁLICAS E MADEIRA (BLOCO A) |  |  |  | 29834.4366 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 29834.4366 | 100%
18.12.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 880.82 | 1761.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 1761.64 | 100%
18.12.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 732.21 | 732.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 732.21 | 100%
18.12.3 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 100X210X3CM,FOLHEAD A NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 638.95 | 638.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 1 | 638.95 | 100%
18.12.4 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03 | un | 2 | 994.16 | 1988.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 1988.32 | 100%
18.12.5 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 6.84 | 653.62 | 4470.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 6.84 | 4470.7608 | 100%
18.12.6 | FORNECIMENTO JANELA ALUMINIO MAXIM-AIR CONVENCIONAL | m² | 29.48 | 639.91 | 18864.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 29.48 | 18864.5468 | 100%
18.12.7 | PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA | m² | 24.15 | 9.19 | 221.9385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 24.15 | 221.9385 | 100%
18.12.8 | EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, UMA DEMAO | m² | 24.15 | 17.67 | 426.7305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 24.15 | 426.7305 | 100%
18.12.9 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m² | 24.15 | 20.4 | 492.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 24.15 | 492.66 | 100%
18.12.10 | Ferrolho ou targeta de fio redondo ( aliança ou similar ) ref.81098 63mm (2 1/2") | un | 6 | 39.45 | 236.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 236.7 | 100%
18.13 | ESTRUTURAS METÁLICAS (BLOCO A) |  |  |  | 8012.2062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 8012.2062 | 100%
18.13.1 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 275.05 | 1100.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 4 | 1100.2 | 100%
18.13.2 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 264.58 | 529.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 529.16 | 100%
18.13.3 | KIT BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATORIO CENTRALIZADO 30CM | UN | 4 | 149.95 | 599.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 4 | 599.8 | 100%
18.13.4 | CORRIMAO EM TUBO ACO 1"" PINTADO EM ESMALTE | M | 37.82 | 152.91 | 5783.0562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 37.82 | 5783.0562 | 100%
18.14 | LOUÇAS, GRANITOS E METAIS (BLOCO A) |  |  |  | 77195.0824 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 77195.0824 | 100%
18.14.1 | Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712 ou similar com válvula fech. autom.ref. 2572 decamatic eco ou similar | un | 2 | 883.69 | 1767.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 1767.38 | 100%
18.14.2 | Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada (ref.: CD.21F.17), linha quadra, P.210.17, DECA ou similar, inclusive assento | un | 6 | 1032.97 | 6197.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 6197.82 | 100%
18.14.3 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha carrara CP626, DECA ou similar, inclusive assento DECA AP61 ou similar, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico | un | 2 | 1501.48 | 3002.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 3002.96 | 100%
18.14.4 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 118.48 | 236.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 236.96 | 100%
18.14.5 | Torneira de mesa com fechamento automático, linha Link, DECA, ref. 1172 C ou similar | un | 8 | 725.15 | 5801.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 8 | 5801.2 | 100%
18.14.6 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 4.75 | 431.27 | 2048.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 4.75 | 2048.5325 | 100%
18.14.7 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 90.9 | 545.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 545.4 | 100%
18.14.8 | Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza. | un | 4 | 108.98 | 435.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 4 | 435.92 | 100%
18.14.9 | Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar | un | 6 | 125.64 | 753.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 753.84 | 100%
18.14.10 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m² | 13 | 445.16 | 5787.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 13 | 5787.08 | 100%
18.14.11 | Rodopia em granito cinza andorinha, h = 7 cm, e=2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado | m | 6.4 | 32.67 | 209.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 6.4 | 209.088 | 100%
18.14.12 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02 | m² | 13.15 | 639.15 | 8404.8225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 13.15 | 8404.8225 | 100%
18.14.13 | Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02 | m² | 0.54 | 561.65 | 303.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0.54 | 303.291 | 100%
18.14.14 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | m² | 5.97 | 259.72 | 1550.5284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 5.97 | 1550.5284 | 100%
18.14.15 | CUBA SEMI ENCAIXE BRANCO L830.17 DECA COM VALVULA E RABICHO | UN | 6 | 851.22 | 5107.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 5107.32 | 100%
18.14.16 | Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm | m | 26 | 238.65 | 6204.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 26 | 6204.9 | 100%
18.14.17 | Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox. - Escada | m | 26 | 996.09 | 25898.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 26 | 25898.34 | 100%
18.14.18 | Secador de mão eletrônico 110/220v - Rev 02 | un | 4 | 734.93 | 2939.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 4 | 2939.72 | 100%
18.15 | REDE LÓGICA (BLOCO A) |  |  |  | 10537.6451 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 10537.6451 | 100%
18.15.1 | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 305 | 9.9 | 3019.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 305 | 3019.5 | 100%
18.15.2 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | m | 17 | 22.9 | 389.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 17 | 389.3 | 100%
18.15.3 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 47.2 | 26.39 | 1245.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 47.2 | 1245.608 | 100%
18.15.4 | Conector reto de aluminio para eletroduto de 3/4", para adaptar entrada de eletroduto metalico flexivel em quadros - fornecimento e instalação | un | 56 | 3.46 | 193.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 56 | 193.76 | 100%
18.15.5 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 28 | 5.62 | 157.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 28 | 157.36 | 100%
18.15.6 | LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT. 6E | M | 1145.37 | 4.83 | 5532.1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 1145.37 | 5532.1371 | 100%
18.16 | REDE COMUM E ESTABILIZADA (BLOCO A) |  |  |  | 21468.5052 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 21468.5052 | 100%
18.16.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1066.34 | 3.28 | 3497.5952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 1066.34 | 3497.5952 | 100%
18.16.2 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") | m | 26 | 5.76 | 149.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 26 | 149.76 | 100%
18.16.3 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 50 | 26.39 | 1319.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 50 | 1319.5 | 100%
18.16.4 | CORTE DE PISO ELEVADO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADA DE PISO | UND. | 28 | 32.54 | 911.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 28 | 911.12 | 100%
18.16.5 | CAIXA DE TOMADA PARA PISO ELEVADO + REDE CAT5 - CR4 12x12CM | UN | 28 | 347.03 | 9716.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 28 | 9716.84 | 100%
18.16.6 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15 | 20.72 | 310.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 15 | 310.8 | 100%
18.16.7 | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 15 | 18 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 15 | 270 | 100%
18.16.8 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 16 | 9.47 | 151.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 16 | 151.52 | 100%
18.16.9 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 13 | 5.62 | 73.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 13 | 73.06 | 100%
18.16.10 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200 | 17.48 | 3496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 200 | 3496 | 100%
18.16.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE TOMADA 2P + T 20A, 250 V EM CAIXAS DE TOMADA DE PISO | un | 124 | 12.68 | 1572.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 124 | 1572.32 | 100%
18.17 | ILUMINAÇÃO (BLOCO A) |  |  |  | 45760.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 45760.54 | 100%
18.17.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 950 | 3.28 | 3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 950 | 3116 | 100%
18.17.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 848 | 2.87 | 2433.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 848 | 2433.76 | 100%
18.17.3 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") | m | 350 | 5.76 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 350 | 2016 | 100%
18.17.4 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 119 | 23.34 | 2777.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 119 | 2777.46 | 100%
18.17.5 | Caixa de passagem em alumínio 4x2" - Fornecimento e instalação | un | 60 | 19.04 | 1142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 60 | 1142.4 | 100%
18.17.6 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | m | 25 | 22.9 | 572.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 25 | 572.5 | 100%
18.17.7 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10 | 23.34 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 10 | 233.4 | 100%
18.17.8 | Interruptor 01 seção simples | un | 11 | 8.1 | 89.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 11 | 89.1 | 100%
18.17.9 | Interruptor 02 seções simples | un | 2 | 12.93 | 25.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 25.86 | 100%
18.17.10 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13 | 33.38 | 433.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 13 | 433.94 | 100%
18.17.11 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 6 | 98.89 | 593.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 6 | 593.34 | 100%
18.17.12 | LUMINARIA PARA FORRO MODULADO LED 50W 6500K AUTOVOLT 62x62cm | UN | 65 | 245.39 | 15950.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 65 | 15950.35 | 100%
18.17.13 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT T5 16W 115CM | UN | 2 | 64.97 | 129.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 129.94 | 100%
18.17.14 | FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DESUPORTE SUSPENSAO DUPLO TIRANTE DE (100X075)MM PARA ELETROCALHA | un | 119 | 8.38 | 997.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 119 | 997.22 | 100%
18.17.15 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 10.87 | 21.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 21.74 | 100%
18.17.16 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 12.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 25 | 100%
18.17.17 | Lampada led tubular t8 bivolt 18/20 w, base g13 | un | 3 | 13.63 | 40.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 3 | 40.89 | 100%
18.17.18 | Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021 | un | 12 | 74.4 | 892.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 12 | 892.8 | 100%
18.17.19 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 9.47 | 37.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 4 | 37.88 | 100%
18.17.20 | Condulete em alumínio tipo ll de 3/4" | un | 3 | 21.38 | 64.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 3 | 64.14 | 100%
18.17.21 | Condulete em alumínio tipo lr de 3/4" | un | 2 | 25.27 | 50.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 50.54 | 100%
18.17.22 | CANALETA PERFURADA ALTA(PERFILADOS),MEDINDO(38X38X6000)MM PR E-GALVANIZADA,INCLUSIVE SUPORTE E CONEXOES.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | M | 146 | 58.61 | 8557.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 146 | 8557.06 | 100%
18.17.23 | Condulete em alumínio tipo t de 3/4" | un | 2 | 24.88 | 49.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 49.76 | 100%
18.17.24 | Junção interna tipo "T" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | un | 4 | 15.76 | 63.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 4 | 63.04 | 100%
18.17.25 | Junção interna tipo "X" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | un | 11 | 16.32 | 179.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 11 | 179.52 | 100%
18.17.26 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | M | 60 | 8.95 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 60 | 537 | 100%
18.17.27 | Fornecimento e Instalação de Conjunto de Plug macho e femea 2p + t, 10A ( P/ Luminária ) DRIVE??????? Conjunto de Plug macho e femea 2p + t, 10A ( P/ Luminária ) | un | 114 | 12.41 | 1414.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 114 | 1414.74 | 100%
18.17.28 | Junção interna tipo "L" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | un | 2 | 15.39 | 30.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 30.78 | 100%
18.17.29 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA FORRO MODULADO LED 50W 6500K | un | 62 | 15.43 | 956.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 62 | 956.66 | 100%
18.17.30 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 4 | 5.62 | 22.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 4 | 22.48 | 100%
18.17.31 | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 11 | 18 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 11 | 198 | 100%
18.17.32 | Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A, 10KA, Curva C | un | 2 | 180.79 | 361.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 361.58 | 100%
18.17.33 | Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 10KA | un | 2 | 123.85 | 247.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 247.7 | 100%
18.17.34 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v | un | 2 | 58.33 | 116.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 116.66 | 100%
18.17.35 | Disjuntor termomagnetico tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA | un | 2 | 309.35 | 618.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 2 | 618.7 | 100%
18.17.36 | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | m | 93 | 8.2 | 762.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 93 | 762.6 | 100%
19 | LIMPEZAS E CARGAS MANUAIS (BLOCO A e B) |  |  |  | 15424.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 15424.8 | 100%
19.1 | REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 8m3 PERCURSO 40km | m³ | 60 | 187.53 | 11251.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 60 | 11251.8 | 100%
19.2 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 40 | 2.81 | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 40 | 112.4 | 100%
19.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | m² | 1000 | 2.19 | 2190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 1000 | 2190 | 100%
19.4 | Limpeza geral | m² | 940 | 1.99 | 1870.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 940 | 1870.6 | 100%
[17 empty] | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 |  | 0
Totais Gerais-> |  |  |  |  | 3908700.6233 |  | 131485.0341 | 0 | 185502.6338 | 0 | 161547.8459 | 0 | 148566.9815 | 0 | 697456.1933 |  | 457241.8579 | 16.04% |  | 2119695.2998 | 54.23%
Planilha referente a 6ª (sexta) medição importa o valor de R$ 457.241,86 (quatrocentos e cinquenta e sete mil , duzentos e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos).