## Resumo compesação (hidden)
|  | Orçamento tapume | 23028.02
RESUMO TOTAL DA 1ª MEDIÇÃO
Itens executados | 29273.703
Itens compensação do tapume | 17143.76
Total da 1ª MEDIÇÃO | 46417.463
RESUMO COMPENSAÇÃO
Orçamento tapume | 23028.02
Itens compensação do tapume | 17143.76
Valor devido | 5884.26

## Medições
|  | Contratação de empresa especializada em construção civil, para executar os serviços de engenharia, com fornecimento de mão de obra e materiais, nos ambientes externos do Núcleo de Atendimento da Defensoria Pública do Maranhão (DPE/MA), no município de Pinheiro/MA.: Planilha de medição. |  | Bancos |  | B.D.I. | Desconto | Encargos Sociais |  | RESUMO | [5 empty] | PERÍODO:24/02/2023 A 25/03/2025 |  | PERÍODO: 26/03/2025 A 28/04/2025 |  | PERÍODO: 29/04/2025 A 24/06/2025 |  | PERÍODO:
|  |  |  | SINAPI - 08/2024 - Maranhão SBC - 10/2024 - Maranhão ORSE - 06/2024 - Sergipe |  | 20.68% | 31.58% | Não Desonerado: Horista: 104,06% Mensalista: 62,99%
Orçamento Sintético | [9 empty] | ACUMULADO |  |  | SALDO |  |  | 1A MEDIÇÃO |  | 2A MEDIÇÃO |  | 3A MEDIÇÃO |  | 4A MEDIÇÃO
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total com BDI | Peso (%) | Quant. | Total com BDI | % | Quant. | Total com BDI | % | Quant. | Total | Quant. | Total | Quant. | Total | Quant. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 14312.17 | 2.233% |  | 12495.02 |  |  | 1817.14 |  |  | 7557.373 |  | 0 |  | 4937.65
1.1 | 016580 | SBC | A R T TABELA B OBRA OU SERVICO DE ROTINA 6.000,01 ATE 7.500 | UN | 1 | 298.44 | 360.15 | 360.15 | 0.05619% | 1 | 360.15 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 360.15
1.2 | 016511 | SBC | R R T TABELA DO CAU | UN | 1 | 119.61 | 144.34 | 144.34 | 0.02252% | 1 | 144.34 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 144.34
1.3 | 016580 | SBC | A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE 15000,01 - FISCALIZAÇÃO E PROJETOS COMPLEMENTARES - CONTRATANTE | UN | 3 | 298.44 | 360.15 | 1080.45 | 0.1686% | 3 | 1080.45 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3 | 1080.45
1.4 | DPEMA-0001 | Próprio | TAXAS E EMOLUMENTOS MUNICIPAIS DE OBRA (ALVARÁS, LICENÇAS, HABITE-SE, ETC) | m² | 600 | 5.22 | 6.29 | 3774 | 0.5888% | 600 | 3774 | 100% | 0 | 0 | 0% | 600 | 3774
1.5 | 11397 | ORSE | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 | un | 1 | 457.98 | 552.69 | 552.69 | 0.08623% | 1 | 552.69 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 552.69
1.6 | DPEMA-0002 | Próprio | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, PROVISÓRIA E DEFINITIVA, EM PISO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE HIDRÔMETRO. | UN | 1 | 251.86 | 303.94 | 303.94 | 0.04742% | 1 | 303.94 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 1 | 303.94
1.7 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 54.36 | 51.71 | 62.4 | 3392.06 | 0.5292% | 54.36 | 3392.06 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 54.36 | 3392.06
1.8 | 102607 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 293.63 | 354.35 | 354.35 | 0.05528% | 0 | 0 | 0% | 1 | 354.35 | 100% | 0 | 0
1.9 | 3242 | ORSE | Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01 | un | 1 | 146.34 | 176.6 | 176.6 | 0.02755% | 1 | 176.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 176.6
1.10 | COM- 09294347 | Próprio | Remoção de árvore, porte grande, com utilização de retro-escavadeira | UN | 7 | 123.82 | 149.42 | 1045.94 | 0.1632% | 4 | 597.68 | 57.14% | 3 | 448.26 | 42.86% | 4 | 597.68
1.11 | 16 | ORSE | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m² | 3.11 | 25.61 | 30.9 | 96.09 | 0.01499% | 0 | 0 | 0% | 3.11 | 96.09 | 100% | 0% | 0
1.12 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 13.5 | 51.23 | 61.82 | 834.57 | 0.1302% | 8.65 | 534.74 | 64.07% | 4.85 | 299.82 | 35.93% | 8.65 | 534.743
1.13 | 25 | ORSE | Demolição de cerca - estacas de concreto com até 20 fios de arame farpado | m | 37.5 | 34.88 | 42.09 | 1578.37 | 0.2462% | 37.5 | 1578.37 | 100% | 0 | 0 | 0% | 8 | 336.72 |  |  | 29.5 | 1241.65
1.14 | 13 | ORSE | Demolição de concreto manualmente | m³ | 2 | 256.31 | 309.31 | 618.62 | 0.09651% | 0 | 0 | 0% | 2 | 618.62 | 100% | 0 | 0
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 148241.18 | 23.13% |  | 58162.86 |  |  | 90078.31 |  |  | 27482.9 |  | 7052.67 |  | 23627.29 |  | 0
2.1 | 4654 | ORSE | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 6 | 488.52 | 589.54 | 3537.24 | 0.0055185 | 4 | 2358.16 | 66.67% | 2 | 1179.08 | 33.33% | 1 | 589.54 | 1 | 589.54 | 2 | 1179.08
2.2 | 4656 | ORSE | Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m | mês | 6 | 577.2 | 696.56 | 4179.36 | 0.0065203 | 4 | 2786.24 | 66.67% | 2 | 1393.12 | 33.33% | 1 | 696.56 | 1 | 696.56 | 2 | 1393.12
2.3 | 13042 | ORSE | Deslocamento de Equipe Tecnica (Engenheiro/Tecnico/Auxiliar/Motorista) por veículo - Rev 01 | km | 688 | 3.34 | 4.03 | 2772.64 | 0.0043257 | 344 | 1386.32 | 50% | 344 | 1386.32 | 50% | 344 | 1386.32
2.4 | 100319 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 11688.42 | 14105.58 | 84633.48 | 0.13204 | 1.5 | 21158.37 | 25% | 4.5 | 63475.11 | 75% | 1 | 14105.58 |  |  | 0.5 | 7052.79
2.5 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 4092.09 | 4938.33 | 29629.98 | 0.046227 | 1.5 | 7407.49 | 25% | 4.5 | 22222.48 | 75% | 1 | 4938.33 |  |  | 0.5 | 2469.16
2.6 | COM09294388 | Próprio | VIGIA NOTURNO | MES | 4 | 4778.4 | 5766.57 | 23066.28 | 3.599% | 4 | 23066.28 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5766.57 | 1 | 5766.57 | 2 | 11533.14
2.7 | DPEMA-0004 | Próprio | PLOTAGEM EM FORMATO A3, PAPEL SUFITE, PRETO E BRANCO | UN | 30 | 6 | 7.24 | 217.2 | 0.03389% | 0 | 0 | 0% | 30 | 217.2 | 100%
2.8 | DPEMA-0005 | Próprio | PLOTAGEM EM FORMATO A2, PAPEL SUFITE, PRETO E BRANCO | UN | 10 | 7 | 8.44 | 84.4 | 0.01317% | 0 | 0 | 0% | 10 | 84.4 | 100%
2.9 | DPEMA-0006 | Próprio | PLOTAGEM EM FORMATO A1, PAPEL SUFITE, PRETO E BRANCO | UN | 10 | 10 | 12.06 | 120.6 | 0.01882% | 0 | 0 | 0% | 10 | 120.6 | 100%
3 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 31014.82 | 4.839% |  | 12704.2 |  |  | 18310.62 |  |  | 11377.19 |  | 0 |  | 1327 |  | 0
3.1 |  |  | SUPRESSÁO VEGETAL |  |  |  |  | 11377.2 | 1.775% |  | 11377.2 |  |  | 0 |  |  | 11377.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1.1 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m² | 600 | 0.47 | 0.56 | 336 | 0.05242% | 600 | 336 | 100% | 0 | 0 | 0% | 600 | 336
3.1.2 | 72895 | SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS) | m³ | 120 | 18.08 | 21.81 | 2617.2 | 0.4083% | 120 | 2617.2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 120 | 2617.19
3.1.3 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3600 | 1.94 | 2.34 | 8424 | 1.314% | 3600 | 8424 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3600 | 8424
3.2 |  |  | AQUISIÇÃO DE MATERIAL |  |  |  |  | 14444.68 | 2.254% |  | 0 |  |  | 14444.68 | [6 empty] | 0 |  | 0
3.2.1 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1100.8 | 1.94 | 2.34 | 2575.87 | 0.4019% | 0 | 0 | 0% | 1100.8 | 2575.87 | 100%
3.2.2 | DPEMA-0040 | Próprio | ATERRO, INCLUINDO CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO | m³ | 220.16 | 42.28 | 51.02 | 11232.56 | 1.752% | 0 | 0 | 0% | 220.16 | 11232.56 | 100%
3.2.3 | 2522 | ORSE | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctornormal | m³ | 220.16 | 2.2 | 2.65 | 583.42 | 0.09102% | 0 | 0 | 0% | 220.16 | 583.42 | 100%
3.2.4 | 2533 | ORSE | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 220.16 | 0.2 | 0.24 | 52.83 | 0.008242% | 0 | 0 | 0% | 220.16 | 52.83 | 100%
3.3 |  |  | ATERRO COMPENSADO |  |  |  |  | 5192.94 | 0.8102% |  | 1327 |  |  | 3865.94 | [6 empty] | 1327 |  | 0
3.3.1 | 101134 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | m³ | 391.33 | 11 | 13.27 | 5192.94 | 0.8102% | 100 | 1327 | 25.55% | 291.33 | 3865.94 | 74.45% |  |  |  |  | 100 | 1327
4 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 43801.88 | 6.834% |  | 0 |  |  | 43801.88 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1 |  |  | BLOCOS DE CONCRETO |  |  |  |  | 18254.12 | 2.848% |  | 0 |  |  | 18254.12 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 24 | 84.5 | 101.97 | 2447.28 | 0.3818% | 0 | 0 | 0% | 24 | 2447.28 | 100%
4.1.2 | 11447 | ORSE | Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m³ | 13.32 | 14.25 | 17.19 | 228.97 | 0.03572% | 0 | 0 | 0% | 13.32 | 228.97 | 100%
4.1.3 | 2169 | ORSE | Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado | m³ | 1.66 | 499.52 | 602.82 | 1000.68 | 0.1561% | 0 | 0 | 0% | 1.66 | 1000.68 | 100%
4.1.4 | 104927 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 68.88 | 63.26 | 76.34 | 5258.29 | 0.8204% | 0 | 0 | 0% | 68.88 | 5258.29 | 100%
4.1.5 | 96556 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 12.05 | 600.18 | 724.29 | 8727.69 | 1.362% | 0 | 0 | 0% | 12.05 | 8727.69 | 100%
4.1.6 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 0.98 | 27.03 | 32.61 | 31.95 | 0.004985% | 0 | 0 | 0% | 0.98 | 31.95 | 100%
4.1.7 | DPEMA-0122 | Próprio | FERRAGEM BLOCO DE FUNDAÇÃO nº 41 | UND | 1 | 463.43 | 559.26 | 559.26 | 0.08725% | 0 | 0 | 0% | 1 | 559.26 | 100%
4.2 |  |  | EMBASAMENTO |  |  |  |  | 19221.3 | 2.999% |  | 0 |  |  | 19221.3
4.2.1 | 96526 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 16.72 | 182.91 | 220.73 | 3690.6 | 0.5758% | 0 | 0 | 0% | 16.72 | 3690.6 | 100%
4.2.2 | 11447 | ORSE | Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m³ | 0.55 | 14.25 | 17.19 | 9.45 | 0.001474% | 0 | 0 | 0% | 0.55 | 9.45 | 100%
4.2.3 | 2169 | ORSE | Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado | m³ | 1.28 | 499.52 | 602.82 | 771.6 | 0.1204% | 0 | 0 | 0% | 1.28 | 771.6 | 100%
4.2.4 | 103334 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 38.2 | 93.64 | 113 | 4316.6 | 0.6734% | 0 | 0 | 0% | 38.2 | 4316.6 | 100%
4.2.5 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 38.2 | 6.45 | 7.78 | 297.19 | 0.04637% | 0 | 0 | 0% | 38.2 | 297.19 | 100%
4.2.6 | 3318 | ORSE | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit | m² | 38.2 | 26.45 | 31.91 | 1218.96 | 0.1902% | 0 | 0 | 0% | 38.2 | 1218.96 | 100%
4.2.7 | 10925 | ORSE | Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk até 6 mpa, esp = 0,14m, com argamassa ac-II, junta 1cm - Rev.01 | m² | 26.1 | 79.4 | 95.81 | 2500.64 | 0.3901% | 0 | 0 | 0% | 26.1 | 2500.64 | 100%
4.2.8 | 89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | m³ | 5.22 | 1018.54 | 1229.17 | 6416.26 | 1.001% | 0 | 0 | 0% | 5.22 | 6416.26 | 100%
4.3 |  |  | PISO DE CONCRETO E SHAFT WCS |  |  |  |  | 6326.46 | 0.987% |  | 0 |  |  | 6326.46
4.3.1 | 94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | m³ | 7.87 | 71.15 | 85.86 | 675.71 | 0.1054% | 0 | 0 | 0% | 7.87 | 675.71 | 100%
4.3.2 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 157.39 | 2.94 | 3.54 | 557.16 | 0.08692% | 0 | 0 | 0% | 157.39 | 557.16 | 100%
4.3.3 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 157.39 | 1.84 | 2.22 | 349.4 | 0.05451% | 0 | 0 | 0% | 157.39 | 349.4 | 100%
4.3.4 | 2169 | ORSE | Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado | m³ | 7.87 | 499.52 | 602.82 | 4744.19 | 0.7402% | 0 | 0 | 0% | 7.87 | 4744.19 | 100%
5 |  |  | MURO |  |  |  |  | 51731.8 | 8.071% |  | 1076.83 |  |  | 50654.96 | [6 empty] | 1076.83 |  | 0
5.1 |  |  | INFRAESTRUTURA - LATERAIS E POSTERIOR |  |  |  |  | 15960.62 | 2.49% |  | 1076.83 |  |  | 14883.78 | [6 empty] | 1076.83 |  | 0
5.1.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 21.06 | 92.95 | 112.17 | 2362.3 | 0.3685% | 9.6 | 1076.83 | 45.58% | 11.46 | 1285.46 | 54.42% |  |  |  |  | 9.6 | 1076.83
5.1.2 | DPEMA-0008 | Próprio | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, COM ARMADURA DE ARRANQUE, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO, INCLUSO CARGA MANUAL | M | 32 | 33.66 | 40.62 | 1299.84 | 0.2028% | 0 | 0 | 0% | 32 | 1299.84 | 100%
5.1.3 | 11447 | ORSE | Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m³ | 1.62 | 14.25 | 17.19 | 27.84 | 0.004343% | 0 | 0 | 0% | 1.62 | 27.84 | 100%
5.1.4 | 2169 | ORSE | Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado | m³ | 1.62 | 499.52 | 602.82 | 976.56 | 0.1524% | 0 | 0 | 0% | 1.62 | 976.56 | 100%
5.1.5 | 103334 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 28.05 | 93.64 | 113 | 3169.65 | 0.4945% | 0 | 0 | 0% | 28.05 | 3169.65 | 100%
5.1.6 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 27.44 | 12.88 | 15.54 | 426.41 | 0.06653% | 0 | 0 | 0% | 27.44 | 426.41 | 100%
5.1.7 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 127.96 | 10.49 | 12.65 | 1618.69 | 0.2525% | 0 | 0 | 0% | 127.96 | 1618.69 | 100%
5.1.8 | 96542 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 32.4 | 81.26 | 98.06 | 3177.14 | 0.4957% | 0 | 0 | 0% | 32.4 | 3177.14 | 100%
5.1.9 | 9399 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado | m³ | 1.78 | 510.95 | 616.61 | 1097.56 | 0.1712% | 0 | 0 | 0% | 1.78 | 1097.56 | 100%
5.1.10 | 2339 | ORSE | Aplicação de primer universal - 2 demãos | m² | 64.79 | 17.6 | 21.23 | 1375.49 | 0.2146% | 0 | 0 | 0% | 64.79 | 1375.49 | 100%
5.1.11 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 13.16 | 27.03 | 32.61 | 429.14 | 0.06695% | 0 | 0 | 0% | 13.16 | 429.14 | 100%
5.2 |  |  | SUPERESTRUTURA - LATERAIS E POSTERIOR |  |  |  |  | 29569.4 | 4.613% |  | 0 |  |  | 29569.4 | [6 empty] | 0 |  | 0
5.2.1 | 103332 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 170.28 | 72.56 | 87.56 | 14909.71 | 2.326% | 0 | 0 | 0% | 170.28 | 14909.71 | 100%
5.2.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 29.6 | 10.54 | 12.71 | 376.21 | 0.05869% | 0 | 0 | 0% | 29.6 | 376.21 | 100%
5.2.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 138.03 | 8.8 | 10.61 | 1464.49 | 0.2285% | 0 | 0 | 0% | 138.03 | 1464.49 | 100%
5.2.4 | DPEMA-0007 | Próprio | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES | m² | 32 | 64.21 | 77.48 | 2479.36 | 0.3868% | 0 | 0 | 0% | 32 | 2479.36 | 100%
5.2.5 | 9399 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado | m³ | 3.4 | 510.95 | 616.61 | 2096.47 | 0.3271% | 0 | 0 | 0% | 3.4 | 2096.47 | 100%
5.2.6 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 404.95 | 6.45 | 7.78 | 3150.51 | 0.4915% | 0 | 0 | 0% | 404.95 | 3150.51 | 100%
5.2.7 | DPEMA-0010 | Próprio | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, L= 23CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:4 | m | 81 | 36.34 | 43.85 | 3551.85 | 0.5541% | 0 | 0 | 0% | 81 | 3551.85 | 100%
5.2.8 | 2454 | ORSE | Andaime tubular metálico simples - peça x dia | PxD | 2400 | 0.5 | 0.6 | 1440 | 0.2247% | 0 | 0 | 0% | 2400 | 1440 | 100%
5.2.9 | 12674 | ORSE | Montagem e desmontagem de peças metálicas de escoramento e/ou andaimes | m³ | 480 | 0.18 | 0.21 | 100.8 | 0.01573% | 0 | 0 | 0% | 480 | 100.8 | 100%
5.3 |  |  | MURETA EM ALVENARIA, H=0,40M - FRONTAL |  |  |  |  | 6201.78 | 0.9676% |  | 0 |  |  | 6201.78
5.3.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 4.78 | 92.95 | 112.17 | 536.17 | 0.08365% | 0 | 0 | 0% | 4.78 | 536.17 | 100%
5.3.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 2.99 | 27.03 | 32.61 | 97.5 | 0.01521% | 0 | 0 | 0% | 2.99 | 97.5 | 100%
5.3.3 | DPEMA-0008 | Próprio | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, COM ARMADURA DE ARRANQUE, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO, INCLUSO CARGA MANUAL | M | 7 | 33.66 | 40.62 | 284.34 | 0.04436% | 0 | 0 | 0% | 7 | 284.34 | 100%
5.3.4 | 11447 | ORSE | Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m³ | 0.37 | 14.25 | 17.19 | 6.36 | 0.0009922% | 0 | 0 | 0% | 0.37 | 6.36 | 100%
5.3.5 | 2169 | ORSE | Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado | m³ | 0.37 | 499.52 | 602.82 | 223.04 | 0.0348% | 0 | 0 | 0% | 0.37 | 223.04 | 100%
5.3.6 | 103334 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 5.96 | 93.64 | 113 | 673.48 | 0.1051% | 0 | 0 | 0% | 5.96 | 673.48 | 100%
5.3.7 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 6.23 | 12.88 | 15.54 | 96.81 | 0.0151% | 0 | 0 | 0% | 6.23 | 96.81 | 100%
5.3.8 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 116.22 | 10.49 | 12.65 | 1470.18 | 0.2294% | 0 | 0 | 0% | 116.22 | 1470.18 | 100%
5.3.9 | 96542 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 7.36 | 81.26 | 98.06 | 721.72 | 0.1126% | 0 | 0 | 0% | 7.36 | 721.72 | 100%
5.3.10 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0.95 | 10.54 | 12.71 | 12.07 | 0.001883% | 0 | 0 | 0% | 0.95 | 12.07 | 100%
5.3.11 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4.42 | 8.8 | 10.61 | 46.89 | 0.007315% | 0 | 0 | 0% | 4.42 | 46.89 | 100%
5.3.12 | 92419 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 1.12 | 68.49 | 82.65 | 92.56 | 0.01444% | 0 | 0 | 0% | 1.12 | 92.56 | 100%
5.3.13 | 9399 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado | m³ | 0.46 | 510.95 | 616.61 | 283.64 | 0.04425% | 0 | 0 | 0% | 0.46 | 283.64 | 100%
5.3.14 | 103332 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 6.8 | 72.56 | 87.56 | 595.4 | 0.09289% | 0 | 0 | 0% | 6.8 | 595.4 | 100%
5.3.15 | 2339 | ORSE | Aplicação de primer universal - 2 demãos | m² | 14.71 | 17.6 | 21.23 | 312.29 | 0.04872% | 0 | 0 | 0% | 14.71 | 312.29 | 100%
5.3.16 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 14.71 | 6.45 | 7.78 | 114.44 | 0.01785% | 0 | 0 | 0% | 14.71 | 114.44 | 100%
5.3.17 | 13026 | ORSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm | m² | 19.21 | 27.39 | 33.05 | 634.89 | 0.09905% | 0 | 0 | 0% | 19.21 | 634.89 | 100%
6 |  |  | RECEPÇÃO, ADMINISTRATIVO, CIRCULAÇÃO E SALA DE DEFENSOR 04 |  |  |  |  | 127031.26 | 19.82% |  | 0 |  |  | 127031.26
6.1 |  |  | CONTRAPISO - RECPÇÃO, ÁREA DE CIRCULAÇÃO, ADMINISTRATIVO E DEFENSOR 4 |  |  |  |  | 20597.07 | 3.213% |  | 0 |  |  | 20597.07
6.1.1 | 96526 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 3.53 | 182.91 | 220.73 | 779.17 | 0.1216% | 0 | 0 | 0% | 3.53 | 779.17 | 100%
6.1.2 | 11447 | ORSE | Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m³ | 0.43 | 14.25 | 17.19 | 7.39 | 0.001153% | 0 | 0 | 0% | 0.43 | 7.39 | 100%
6.1.3 | 2169 | ORSE | Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado | m³ | 0.27 | 499.52 | 602.82 | 162.76 | 0.02539% | 0 | 0 | 0% | 0.27 | 162.76 | 100%
6.1.4 | 10925 | ORSE | Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk até 6 mpa, esp = 0,14m, com argamassa ac-II, junta 1cm - Rev.01 | m² | 22.64 | 79.4 | 95.81 | 2169.13 | 0.3384% | 0 | 0 | 0% | 22.64 | 2169.13 | 100%
6.1.5 | 89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | m³ | 4.53 | 1018.54 | 1229.17 | 5568.14 | 0.8687% | 0 | 0 | 0% | 4.53 | 5568.14 | 100%
6.1.6 | 94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | m³ | 36.24 | 71.15 | 85.86 | 3111.56 | 0.4854% | 0 | 0 | 0% | 36.24 | 3111.56 | 100%
6.1.7 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 86.29 | 2.94 | 3.54 | 305.46 | 0.04766% | 0 | 0 | 0% | 86.29 | 305.46 | 100%
6.1.8 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 86.29 | 1.84 | 2.22 | 191.56 | 0.02989% | 0 | 0 | 0% | 86.29 | 191.56 | 100%
6.1.9 | 11475 | ORSE | Espaçador de aço, tipo caranguejo, em aço CA - 50 Ø 6,3mm, para Telas Soldadas | un | 360 | 0.78 | 0.94 | 338.4 | 0.05279% | 0 | 0 | 0% | 360 | 338.4 | 100%
6.1.10 | DPEMA-0009 | Próprio | JUNTA DE DILATAÇÃO PLÁSTICA PARA PISOS DE CONCRETO, 27MM X 3MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3, PREPARO MECANICO EM BETONEIRA | M | 104 | 7.87 | 9.49 | 986.96 | 0.154% | 0 | 0 | 0% | 104 | 986.96 | 100%
6.1.11 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 86.29 | 67 | 80.85 | 6976.54 | 1.088% | 0 | 0 | 0% | 86.29 | 6976.54 | 100%
6.2 |  |  | PAREDES |  |  |  |  | 13171.29 | 2.055% |  | 0 |  |  | 13171.29
6.2.1 | 96359 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 61.9 | 79.72 | 96.2 | 5954.78 | 0.929% | 0 | 0 | 0% | 61.9 | 5954.78 | 100%
6.2.2 | DPEMA-0076 | Próprio | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE PET EM PAREDES DRYWALL AF_06/2017 | M² | 61.9 | 20.2 | 24.37 | 1508.5 | 0.2353% | 0 | 0 | 0% | 61.9 | 1508.5 | 100%
6.2.3 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 95.08 | 9.2 | 11.1 | 1055.38 | 0.1647% | 0 | 0 | 0% | 95.08 | 1055.38 | 100%
6.2.4 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 95.08 | 8.54 | 10.3 | 979.32 | 0.1528% | 0 | 0 | 0% | 95.08 | 979.32 | 100%
6.2.5 | 120704 | SBC | TEXTURA EFEITO CIMENTO QUEIMADO ELEFANTE IBRATIM | m² | 13.28 | 165.19 | 199.35 | 2647.36 | 0.413% | 0 | 0 | 0% | 13.28 | 2647.36 | 100%
6.2.6 | 13548 | ORSE | Fita telada, e=100mm, para reparo em trincas/fissuras em drywall/pintura/gesso/reboco | m | 134.64 | 6.32 | 7.62 | 1025.95 | 0.1601% | 0 | 0 | 0% | 134.64 | 1025.95 | 100%
6.3 |  |  | PISO E RODAPÉ INTERNOS |  |  |  |  | 35936.44 | 5.607% |  | 0 |  |  | 35936.44
6.3.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 86.29 | 1.74 | 2.09 | 180.34 | 0.02814% | 0 | 0 | 0% | 86.29 | 180.34 | 100%
6.3.2 | DPEMA-0065 | Próprio | MASSA AUTONIVELANTE PARA PISO VINÍLICO, INCLUSO APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR | M² | 86.29 | 104.78 | 126.44 | 10910.5 | 1.702% | 0 | 0 | 0% | 86.29 | 10910.5 | 100%
6.3.3 | 2282 | ORSE | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico | m² | 86.29 | 8.18 | 9.87 | 851.68 | 0.1329% | 0 | 0 | 0% | 86.29 | 851.68 | 100%
6.3.4 | 98575 | SINAPI | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | M | 30 | 59.31 | 71.57 | 2147.1 | 0.335% | 0 | 0 | 0% | 30 | 2147.1 | 100%
6.3.5 | DPEMA-0061 | Próprio | PISO VINÍLICO NOBILE AGUILA 3MM - 18,7X122CM BIANCOGRES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 93.62 | 147.59 | 178.11 | 16674.65 | 2.601% | 0 | 0 | 0% | 93.62 | 16674.65 | 100%
6.3.6 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 9 | 81.32 | 98.13 | 883.17 | 0.1378% | 0 | 0 | 0% | 9 | 883.17 | 100%
6.3.7 | DPEMA-0064 | Próprio | Rodapé de Poliestireno, Santa Luzia, ref. 456, branco, 7 cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 80.45 | 41.91 | 50.57 | 4068.35 | 0.6347% | 0 | 0 | 0% | 80.45 | 4068.35 | 100%
6.3.8 | DPEMA-0123 | Próprio | Perfil Moldura Alumínio Standard para Piso Vinilico Barra - Soleira | M | 3 | 60.95 | 73.55 | 220.65 | 0.03442% | 0 | 0 | 0% | 3 | 220.65 | 100%
6.4 |  |  | COBERTURA E TETO |  |  |  |  | 15889.05 | 2.479% |  | 0 |  |  | 15889.05
6.4.1 | DPEMA-0118 | Próprio | Forro removível liso Ecophon mineralis SAINT-GOBAIN ou similar composto por lã de vidro com revestimento de PVC na face aparente na cor branca ¦ d=625x625mm, e=15mm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 86.29 | 126.22 | 152.32 | 13143.69 | 2.051% | 0 | 0 | 0% | 86.29 | 13143.69 | 100%
6.4.2 | DPEMA-0143 | Próprio | FORRO EM DRYWALL (RU), PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. | m² | 24 | 59.73 | 72.08 | 1729.92 | 0.2699% | 0 | 0 | 0% | 24 | 1729.92 | 100%
6.4.3 | 8624 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m² | 24 | 18.92 | 22.83 | 547.92 | 0.08548% | 0 | 0 | 0% | 24 | 547.92 | 100%
6.4.4 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 24 | 3.99 | 4.81 | 115.44 | 0.01801% | 0 | 0 | 0% | 24 | 115.44 | 100%
6.4.5 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 24 | 12.16 | 14.67 | 352.08 | 0.05493% | 0 | 0 | 0% | 24 | 352.08 | 100%
6.5 |  |  | INSTALAÇÕES INTERNAS |  |  |  |  | 24052.07 | 3.752% |  | 0 |  |  | 24052.07
6.5.1 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO INTERNO |  |  |  |  | 4663.8 | 0.7276% |  | 0 |  |  | 4663.8
6.5.1.1 | 12231 | ORSE | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 949.29 | 1145.6 | 1145.6 | 0.1787% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1145.6 | 100%
6.5.1.2 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 14 | 7.47 | 9.01 | 126.14 | 0.01968% | 0 | 0 | 0% | 14 | 126.14 | 100%
6.5.1.3 | 9041 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | un | 4 | 60.21 | 72.66 | 290.64 | 0.04534% | 0 | 0 | 0% | 4 | 290.64 | 100%
6.5.1.4 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 52.27 | 63.07 | 63.07 | 0.00984% | 0 | 0 | 0% | 1 | 63.07 | 100%
6.5.1.5 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 67.4 | 81.33 | 81.33 | 0.01269% | 0 | 0 | 0% | 1 | 81.33 | 100%
6.5.1.6 | 7871 | ORSE | Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar | un | 1 | 63.23 | 76.3 | 76.3 | 0.0119% | 0 | 0 | 0% | 1 | 76.3 | 100%
6.5.1.7 | 9004 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C, 5KA | un | 1 | 106.83 | 128.92 | 128.92 | 0.02011% | 0 | 0 | 0% | 1 | 128.92 | 100%
6.5.1.8 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 30 | 6.72 | 8.1 | 243 | 0.03791% | 0 | 0 | 0% | 30 | 243 | 100%
6.5.1.9 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 80 | 7.46 | 9 | 720 | 0.1123% | 0 | 0 | 0% | 80 | 720 | 100%
6.5.1.10 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 80 | 18.53 | 22.36 | 1788.8 | 0.2791% | 0 | 0 | 0% | 80 | 1788.8 | 100%
6.5.2 |  |  | PONTOS LÓGICOS |  |  |  |  | 5548.07 | 0.8656% |  | 0 |  |  | 5548.07
6.5.2.1 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 6 | 34.88 | 42.09 | 252.54 | 0.0394% | 0 | 0 | 0% | 6 | 252.54 | 100%
6.5.2.2 | 7817 | ORSE | Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar | un | 4 | 58.94 | 71.12 | 284.48 | 0.04438% | 0 | 0 | 0% | 4 | 284.48 | 100%
6.5.2.3 | 9137 | ORSE | Caixa de passagem pvc 4"x2", sistema "x", com tampa | un | 1 | 21.93 | 26.46 | 26.46 | 0.004128% | 0 | 0 | 0% | 1 | 26.46 | 100%
6.5.2.4 | 7138 | ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 300 | 10.2 | 12.3 | 3690 | 0.5757% | 0 | 0 | 0% | 300 | 3690 | 100%
6.5.2.5 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 45 | 15.78 | 19.04 | 856.8 | 0.1337% | 0 | 0 | 0% | 45 | 856.8 | 100%
6.5.2.6 | 12537 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada, 75 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | un | 4 | 70.24 | 84.76 | 339.04 | 0.05289% | 0 | 0 | 0% | 4 | 339.04 | 100%
6.5.2.7 | 8895 | ORSE | Caixa de passagem pvc tipo aquatic 30x30x10cm | un | 1 | 63.02 | 76.05 | 76.05 | 0.01186% | 0 | 0 | 0% | 1 | 76.05 | 100%
6.5.2.8 | 777 | ORSE | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido | un | 2 | 9.41 | 11.35 | 22.7 | 0.003541% | 0 | 0 | 0% | 2 | 22.7 | 100%
6.5.3 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  |  | 11326.68 | 1.767% |  | 0 |  |  | 11326.68
6.5.3.1 | DPEMA-0073 | Próprio | Luminária 40x40cm, Plafon, LED de embutir, 36W | UND | 31 | 85.26 | 102.89 | 3189.59 | 0.4976% | 0 | 0 | 0% | 31 | 3189.59 | 100%
6.5.3.2 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 6 | 14.24 | 17.18 | 103.08 | 0.01608% | 0 | 0 | 0% | 6 | 103.08 | 100%
6.5.3.3 | 777 | ORSE | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido | un | 37 | 9.41 | 11.35 | 419.95 | 0.06552% | 0 | 0 | 0% | 37 | 419.95 | 100%
6.5.3.4 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 38.36 | 46.29 | 138.87 | 0.02167% | 0 | 0 | 0% | 3 | 138.87 | 100%
6.5.3.5 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 30.11 | 36.33 | 217.98 | 0.03401% | 0 | 0 | 0% | 6 | 217.98 | 100%
6.5.3.6 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 26.47 | 31.94 | 127.76 | 0.01993% | 0 | 0 | 0% | 4 | 127.76 | 100%
6.5.3.7 | DPEMA-0127 | Próprio | Baseada em SINAPI (92008) - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND | 1 | 40.6 | 48.99 | 48.99 | 0.007643% | 0 | 0 | 0% | 1 | 48.99 | 100%
6.5.3.8 | 92016 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 54.74 | 66.06 | 396.36 | 0.06184% | 0 | 0 | 0% | 6 | 396.36 | 100%
6.5.3.9 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 40.6 | 48.99 | 391.92 | 0.06114% | 0 | 0 | 0% | 8 | 391.92 | 100%
6.5.3.10 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 750 | 3.65 | 4.4 | 3300 | 0.5148% | 0 | 0 | 0% | 750 | 3300 | 100%
6.5.3.11 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 125 | 15.78 | 19.04 | 2380 | 0.3713% | 0 | 0 | 0% | 125 | 2380 | 100%
6.5.3.12 | 91839 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 28 | 15.91 | 19.2 | 537.6 | 0.08387% | 0 | 0 | 0% | 28 | 537.6 | 100%
6.5.3.13 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 30.9 | 37.29 | 74.58 | 0.01164% | 0 | 0 | 0% | 2 | 74.58 | 100%
6.5.4 |  |  | AR CONDICIONADOS |  |  |  |  | 2513.52 | 0.3921% |  | 0 |  |  | 2513.52
6.5.4.1 | 13310 | ORSE | Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), (piso-teto), de 36000 btu/h. | un | 2 | 441.42 | 532.7 | 1065.4 | 0.1662% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1065.4 | 100%
6.5.4.2 | 13274 | ORSE | Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h | un | 2 | 274.24 | 330.95 | 661.9 | 0.1033% | 0 | 0 | 0% | 2 | 661.9 | 100%
6.5.4.3 | 4218 | ORSE | Prensa cabo de 3/4", fornecimento | un | 2 | 2.41 | 2.9 | 5.8 | 0.0009049% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5.8 | 100%
6.5.4.4 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 13 | 15.78 | 19.04 | 247.52 | 0.03862% | 0 | 0 | 0% | 13 | 247.52 | 100%
6.5.4.5 | 11415 | ORSE | Caixa de passagem em alumínio para piso 4" x 2" - Fornecimento e assentamento | un | 2 | 21.92 | 26.45 | 52.9 | 0.008253% | 0 | 0 | 0% | 2 | 52.9 | 100%
6.5.4.6 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 75 | 5.31 | 6.4 | 480 | 0.07489% | 0 | 0 | 0% | 75 | 480 | 100%
6.6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 17385.34 | 2.712% |  | 0 |  |  | 17385.34
6.6.1 |  |  | JANELAS |  |  |  |  | 6648.09 | 1.037% |  | 0 |  |  | 6648.09
6.6.1.1 | DPEMA-0077 | Próprio | JANELA DE CORRER COM UMA FOLHA MÓVEL E UMA FIXA, EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, ESTRUTURA EM ALÚMINIO BRANCO COM GUIA TIPO CASCATA E GRANDE DE ALUMÍNIO BRANCA 1,50x1m | UND | 3 | 1836.29 | 2216.03 | 6648.09 | 1.037% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6648.09 | 100%
6.6.2 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 2440.45 |  |  | 0 |  |  | 2440.45
6.6.2.1 | 9715 | ORSE | Fornecimento e montagem de porta para parede drywall (gesso acartonado), semi-oca, inclusive caixão em madeira e ferragens - 90 x 210 cm | Un | 3 | 353.7 | 426.84 | 1280.52 | 0.1998% | 0 | 0 | 0% | 3 | 1280.52 | 100%
6.6.2.2 | 2305 | ORSE | Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superfícies de madeira - R1 | m² | 12.47 | 8.9 | 10.74 | 133.92 | 0.02089% | 0 | 0 | 0% | 12.47 | 133.92 | 100%
6.6.2.3 | 102201 | SINAPI | APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | m² | 12.47 | 14.56 | 17.57 | 219.09 | 0.03418% | 0 | 0 | 0% | 12.47 | 219.09 | 100%
6.6.2.4 | 102230 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 12.47 | 19.07 | 23.01 | 286.93 | 0.04476% | 0 | 0 | 0% | 12.47 | 286.93 | 100%
6.6.2.5 | 91306 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 105.72 | 127.58 | 382.74 | 0.05971% | 0 | 0 | 0% | 3 | 382.74 | 100%
6.6.2.6 | DPEMA-0088 | Próprio | Batedor amortecedor para porta - Cromado polido | und | 5 | 22.75 | 27.45 | 137.25 | 0.02141% | 0 | 0 | 0% | 5 | 137.25 | 100%
6.6.3 |  |  | PORTA DE ENTRADA |  |  |  |  | 8296.8 | 1.294% |  | 0 |  |  | 8296.8
6.6.3.1 | 102185 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1 | 2364.15 | 2853.05 | 2853.05 | 0.4451% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2853.05 | 100%
6.6.3.2 | 7613 | ORSE | Puxador duplo para porta, em alumínio, cromado, da BRUMET, ref. 2954 ou similar | Un | 2 | 598.21 | 721.91 | 1443.82 | 0.2253% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1443.82 | 100%
6.6.3.3 | 102235 | SINAPI | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS | m² | 12.45 | 266.23 | 321.28 | 3999.93 | 0.624% | 0 | 0 | 0% | 12.45 | 3999.93 | 100%
7 |  |  | PISO |  |  |  |  | 25167.08 | 3.926% |  | 0 |  |  | 25167.08
7.1 |  |  | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 2818.59 | 0.4397% |  | 0 |  |  | 2818.59
7.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 2.95 | 45.76 | 55.22 | 162.89 | 0.02541% | 0 | 0 | 0% | 2.95 | 162.89 | 100%
7.1.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 1.47 | 27.03 | 32.61 | 47.93 | 0.007478% | 0 | 0 | 0% | 1.47 | 47.93 | 100%
7.1.3 | 11447 | ORSE | Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m³ | 2.95 | 14.25 | 17.19 | 50.71 | 0.007911% | 0 | 0 | 0% | 2.95 | 50.71 | 100%
7.1.4 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 32.74 | 34.86 | 42.06 | 1377.04 | 0.2148% | 0 | 0 | 0% | 32.74 | 1377.04 | 100%
7.1.6 | 94288 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 19.83 | 33.83 | 40.82 | 809.46 | 0.1263% | 0 | 0 | 0% | 19.83 | 809.46 | 100%
7.1.7 | DPEMA-0039 | Próprio | LIMITADOR DE VAGAS - BATE RODAS EM CONCRETO 17CM X 50CM X 10CM | UN | 12 | 25.59 | 30.88 | 370.56 | 0.05781% | 0 | 0 | 0% | 12 | 370.56 | 100%
7.2 |  |  | CALÇADA |  |  |  |  | 9603.02 | 1.498% |  | 0 |  |  | 9603.02
7.2.1 | 11472 | ORSE | Regularização manual e compactação com placa vibratória | m² | 91.47 | 6.16 | 7.43 | 679.62 | 0.106% | 0 | 0 | 0% | 91.47 | 679.62 | 100%
7.2.2 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 91.47 | 1.84 | 2.22 | 203.06 | 0.03168% | 0 | 0 | 0% | 91.47 | 203.06 | 100%
7.2.3 | DPEMA-0009 | Próprio | JUNTA DE DILATAÇÃO PLÁSTICA PARA PISOS DE CONCRETO, 27MM X 3MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3, PREPARO MECANICO EM BETONEIRA | M | 100 | 7.87 | 9.49 | 949 | 0.1481% | 0 | 0 | 0% | 100 | 949 | 100%
7.2.4 | 11475 | ORSE | Espaçador de aço, tipo caranguejo, em aço CA - 50 Ø 6,3mm, para Telas Soldadas | un | 400 | 0.78 | 0.94 | 376 | 0.05866% | 0 | 0 | 0% | 400 | 376 | 100%
7.2.5 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 91.47 | 67 | 80.85 | 7395.34 | 1.154% | 0 | 0 | 0% | 91.47 | 7395.34 | 100%
7.3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 12161.97 | 1.897% |  | 0 |  |  | 12161.97
7.3.1 | 11472 | ORSE | Regularização manual e compactação com placa vibratória | m² | 293.56 | 6.16 | 7.43 | 2181.15 | 0.3403% | 0 | 0 | 0% | 293.56 | 2181.15 | 100%
7.3.2 | 2238 | ORSE | Pavimentação c/ brita granítica nº1, espalhada, e = 5,0cm | m² | 182.86 | 13 | 15.68 | 2867.24 | 0.4473% | 0 | 0 | 0% | 182.86 | 2867.24 | 100%
7.3.3 | 92398 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 110.7 | 53.25 | 64.26 | 7113.58 | 1.11% | 0 | 0 | 0% | 110.7 | 7113.58 | 100%
7.4 |  |  | BASE RESERVATÓRIO INFERIOR |  |  |  |  | 583.5 | 0.09103% |  | 0 |  |  | 583.5
7.4.1 | 11447 | ORSE | Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m³ | 5.82 | 14.25 | 17.19 | 100.04 | 0.01561% | 0 | 0 | 0% | 5.82 | 100.04 | 100%
7.4.2 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 5.82 | 1.84 | 2.22 | 12.92 | 0.002016% | 0 | 0 | 0% | 5.82 | 12.92 | 100%
7.4.3 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 5.82 | 67 | 80.85 | 470.54 | 0.07341% | 0 | 0 | 0% | 5.82 | 470.54 | 100%
8 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 68429.43 | 10.68% |  | 0 |  |  | 68429.43
8.1 |  |  | ESTRUTURAS E TELHADO |  |  |  |  | 65181.47 | 10.17% |  | 0 |  |  | 65181.47
8.1.1 | 92616 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 6 | 1204.16 | 1453.18 | 8719.08 | 1.36% | 0 | 0 | 0% | 6 | 8719.08 | 100%
8.1.2 | DPEMA-0124 | Próprio | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 150.03 | 77.91 | 94.02 | 14105.82 | 2.201% | 0 | 0 | 0% | 150.03 | 14105.82 | 100%
8.1.3 | DPEMA-0067 | Próprio | CALHA PARA AGUA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 20 - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO - largura da base 0,5m | M | 32.93 | 100.86 | 121.71 | 4007.91 | 0.6253% | 0 | 0 | 0% | 32.93 | 4007.91 | 100%
8.1.4 | 9077 | ORSE | Cumeeira termoacústica | m | 15 | 98.28 | 118.6 | 1779 | 0.2775% | 0 | 0 | 0% | 15 | 1779 | 100%
8.1.5 | DPEMA-0074 | Próprio | Telhamento com Telha Termoacústica Galvalume Trapezoidal e=4cm, tipo sanduíche, com isolamento em PIR | M² | 155 | 121.52 | 146.65 | 22730.75 | 3.546% | 0 | 0 | 0% | 155 | 22730.75 | 100%
8.1.6 | 100742 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 7.49 | 20.54 | 24.78 | 185.6 | 0.02896% | 0 | 0 | 0% | 7.49 | 185.6 | 100%
8.1.7 | 100617 | SBC | VEDACAO DE CALHAS E RUFOS COM SILICONE | M | 15.6 | 48.55 | 58.59 | 914 | 0.1426% | 0 | 0 | 0% | 15.6 | 914 | 100%
8.1.8 | DPEMA-0075 | Próprio | Manta asfáltica polietileno aluminizada, auto adesivo, e=3mm,L=30cm | M | 215.96 | 4.39 | 5.29 | 1142.42 | 0.1782% | 0 | 0 | 0% | 215.96 | 1142.42 | 100%
8.1.9 | DPEMA-0116 | Próprio | RUFO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 20 - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO | M | 75.2 | 100.86 | 121.71 | 9152.59 | 1.428% | 0 | 0 | 0% | 75.2 | 9152.59 | 100%
8.1.10 | DPEMA-0072 | Próprio | Platibanda em chapa de aço galvanizado nº 22, com estrutura de metalon galvanizado 50x25mm com pintura eletrostática na cor Uva Verde Suvinil | M² | 11.79 | 171.8 | 207.32 | 2444.3 | 0.3813% | 0 | 0 | 0% | 11.79 | 2444.3 | 100%
8.2 |  |  | SEGURANÇA DO TRABALHO |  |  |  |  | 3247.96 | 0.5067% |  | 0 |  |  | 3247.96
8.2.1 | COM09294677 | Próprio | MONTAGEM DE LINHA DE VIDA HORIZONTAL EM CABO DE AÇO INOX DIÂM. 8 MM, PERFIL 7X19, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | M | 66.66 | 36.09 | 43.55 | 2903.04 | 0.4529% | 0 | 0 | 0% | 66.66 | 2903.04 | 100%
8.2.2 | DPEMA-0068 | Próprio | Cinturão de Segurança tipo Paraquedista Contra Quedas com Regulagem Total | UND | 4 | 71.46 | 86.23 | 344.92 | 0.05381% | 0 | 0 | 0% | 4 | 344.92 | 100%
9 |  |  | ESTRUTURAS METÁLICAS |  |  |  |  | 30176.23 | 4.708% |  | 0 |  |  | 30176.23
9.1 |  |  | PORTÕES E GRADES |  |  |  |  | 20448.71 | 3.19% |  | 0 |  |  | 20448.71
9.1.1 | 9035 | ORSE | Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x243 cm, pintura branca, verde e preta, Belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e h=3,20m) e acessórios | m² | 11.25 | 287.41 | 346.84 | 3901.95 | 0.6088% | 0 | 0 | 0% | 11.25 | 3901.95 | 100%
9.1.2 | 10812 | ORSE | Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar, inclusivepostes (secção 60x40mm e h=2,60m) e acessórios | m² | 37.23 | 295.49 | 356.59 | 13275.84 | 2.071% | 0 | 0 | 0% | 37.23 | 13275.84 | 100%
9.1.3 | DPEMA-0045 | Próprio | PORTÃO (2,5X1M) COM GRADIL NYLOFOR EM QUADRO DE POSTE NYLOFOR 60X40MM, BRANCO, APARAFUSADO COM KIT FIXADOR POLIAMIDA. ESTRUTURA FIXADA COM 3 PEÇAS DE GONZO 3/4" GALVANIZADO COM ABA ALONGADA. INCLUSIVE FERROLHO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 1324.2 | 1598.04 | 3196.08 | 0.4986% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3196.08 | 100%
9.1.4 | 1861 | ORSE | Fornecimento de cadeado 40mm | un | 4 | 15.51 | 18.71 | 74.84 | 0.01168% | 0 | 0 | 0% | 4 | 74.84 | 100%
9.2 |  |  | PILAR EM "W" |  |  |  |  | 9727.52 | 1.518% |  | 0 |  |  | 9727.52
9.2.1 | 100765 | SINAPI | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 399.57 | 8.66 | 10.45 | 4175.5 | 0.6514% | 0 | 0 | 0% | 399.57 | 4175.5 | 100%
9.2.2 | 100741 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 9.15 | 19.07 | 23.01 | 210.54 | 0.03285% | 0 | 0 | 0% | 9.15 | 210.54 | 100%
9.2.3 | DPEMA-0069 | Próprio | PILAR EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO, 120MM X120 MM, INCLUSO APLICAÇÃO DE ZARCÃO EM PONTOS DE SOLDA, FUNDO PARA GALVANIZADO E PINTURA PULVERIZADA NA COR PRETA | M | 25.98 | 170.37 | 205.6 | 5341.48 | 0.8333% | 0 | 0 | 0% | 25.98 | 5341.48 | 100%
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E SPDA - EXTERNAS |  |  |  |  | 27264.65 | 4.254% |  | 0 |  |  | 27264.65
10.1 |  |  | PADRÃO DE ENTRADA, ALIMENTAÇÃO, INFRA ELÉTRICA E LÓGICA |  |  |  |  | 7320.16 | 1.142% |  | 0 |  |  | 7320.16
10.1.1 | DPEMA-0126 | Próprio | PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICO, INSTALADO EM MURO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO, INCLUSO ATERRAMENTO, DISJUNTOR 100A E PONTALETE EM AÇO GALVANIZADO, 2" COM OLHAL- PADRÃO DPE/MA | UND | 1 | 1358.72 | 1639.7 | 1639.7 | 0.2558% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1639.7 | 100%
10.1.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.5 | 45.76 | 55.22 | 27.61 | 0.004308% | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 27.61 | 100%
10.1.3 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 0.5 | 27.03 | 32.61 | 16.3 | 0.002543% | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 16.3 | 100%
10.1.4 | 357 | ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | m | 14 | 26.02 | 31.4 | 439.6 | 0.06858% | 0 | 0 | 0% | 14 | 439.6 | 100%
10.1.5 | 366 | ORSE | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | un | 2 | 21.39 | 25.81 | 51.62 | 0.008053% | 0 | 0 | 0% | 2 | 51.62 | 100%
10.1.6 | 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 178.5 | 16.91 | 20.4 | 3641.4 | 0.5681% | 0 | 0 | 0% | 178.5 | 3641.4 | 100%
10.1.7 | 354 | ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 14 | 14.58 | 17.59 | 246.26 | 0.03842% | 0 | 0 | 0% | 14 | 246.26 | 100%
10.1.8 | 363 | ORSE | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 2 | 7.52 | 9.07 | 18.14 | 0.00283% | 0 | 0 | 0% | 2 | 18.14 | 100%
10.1.9 | 10572 | ORSE | Guia para cabos em arame galvanizado nº16 | m | 70 | 4.21 | 5.08 | 355.6 | 0.05548% | 0 | 0 | 0% | 70 | 355.6 | 100%
10.1.10 | 8924 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 2 1/2" | un | 3 | 6.94 | 8.37 | 25.11 | 0.003917% | 0 | 0 | 0% | 3 | 25.11 | 100%
10.1.11 | 12140 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1" | un | 3 | 5.42 | 6.54 | 19.62 | 0.003061% | 0 | 0 | 0% | 3 | 19.62 | 100%
10.1.12 | DPEMA-0012 | Próprio | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30X0,30X0,50 M, COM CHAPISCO E REBOCO, E=2CM, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE - INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO ARMADO. | UN | 3 | 179.32 | 216.4 | 649.2 | 0.1013% | 0 | 0 | 0% | 3 | 649.2 | 100%
10.1.13 | 9138 | ORSE | Caixa de passagem pvc 4"x4", sistema "x", com tampa | un | 4 | 23.77 | 28.68 | 114.72 | 0.0179% | 0 | 0 | 0% | 4 | 114.72 | 100%
10.1.14 | 13527 | ORSE | Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" | un | 4 | 15.6 | 18.82 | 75.28 | 0.01174% | 0 | 0 | 0% | 4 | 75.28 | 100%
10.2 |  |  | ABRIGO DE QUADRO GERAL |  |  |  |  | 2756 | 0.43% |  | 0 |  |  | 2756
10.2.1 | DPEMA-0013 | Próprio | ABRIGO EM ALVENARIA (1,05M X 0,45M, H=2,50M) PARA CONJUNTO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SOBRE BASE DE CONCRETO ARMADO (1,20M X 0,75M), INCLUINDO CHAPISCO E REBOCO, COM PORTA EM ALUMÍNIO (0,80M X 2,10M) | UN | 1 | 1366.96 | 1649.64 | 1649.64 | 0.2574% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1649.64 | 100%
10.2.2 | DPEMA-0014 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 16 DISJUNTORES COM BARRAMENTO, DPS CLASSE II E DIJUNTORES TRIPOLARES - PADRÃO NÚCLEO BÁSICO DPE/MA | UN | 1 | 895.1 | 1080.2 | 1080.2 | 0.1685% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1080.2 | 100%
10.2.3 | 91860 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2 | 10.84 | 13.08 | 26.16 | 0.004081% | 0 | 0 | 0% | 2 | 26.16 | 100%
10.3 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCAGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  |  | 9370.96 | 1.462% |  | 0 |  |  | 9370.96
10.3.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 4.76 | 45.76 | 55.22 | 262.84 | 0.04101% | 0 | 0 | 0% | 4.76 | 262.84 | 100%
10.3.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 3.8 | 27.03 | 32.61 | 123.91 | 0.01933% | 0 | 0 | 0% | 3.8 | 123.91 | 100%
10.3.3 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 10 | 35.22 | 42.5 | 425 | 0.06631% | 0 | 0 | 0% | 10 | 425 | 100%
10.3.4 | 9962 | ORSE | Lastro de brita graduada apiloada e=10cm | m² | 0.56 | 28.61 | 34.52 | 19.33 | 0.003016% | 0 | 0 | 0% | 0.56 | 19.33 | 100%
10.3.5 | 078032 | SBC | TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE ATERRAMENTO | UN | 10 | 50.04 | 60.38 | 603.8 | 0.0942% | 0 | 0 | 0% | 10 | 603.8 | 100%
10.3.6 | 8082 | ORSE | Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) | kg | 41 | 81.44 | 98.28 | 4029.48 | 0.6286% | 0 | 0 | 0% | 41 | 4029.48 | 100%
10.3.7 | 9379 | ORSE | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 10 | 32.37 | 39.06 | 390.6 | 0.06094% | 0 | 0 | 0% | 10 | 390.6 | 100%
10.3.8 | 7923 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 10 | 4.94 | 5.96 | 59.6 | 0.009298% | 0 | 0 | 0% | 10 | 59.6 | 100%
10.3.9 | 11132 | ORSE | Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA) | un | 10 | 1.61 | 1.94 | 19.4 | 0.003027% | 0 | 0 | 0% | 10 | 19.4 | 100%
10.3.10 | 10907 | ORSE | Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² comgrampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação | un | 10 | 7.61 | 9.18 | 91.8 | 0.01432% | 0 | 0 | 0% | 10 | 91.8 | 100%
10.3.11 | 9051 | ORSE | Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento | un | 1 | 227.86 | 274.98 | 274.98 | 0.0429% | 0 | 0 | 0% | 1 | 274.98 | 100%
10.3.12 | 12740 | ORSE | Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" | m | 27 | 12.04 | 14.52 | 392.04 | 0.06116% | 0 | 0 | 0% | 27 | 392.04 | 100%
10.3.13 | DPEMA-0129 | Próprio | Descidas do SPDA em barra chata de alumínio 70 mm² | M | 9 | 162.4 | 195.98 | 1763.82 | 0.2752% | 0 | 0 | 0% | 9 | 1763.82 | 100%
10.3.14 | DPEMA-0130 | Próprio | Captor de SPDA em barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" para 4 Defensores | M | 1 | 757.68 | 914.36 | 914.36 | 0.1427% | 0 | 0 | 0% | 1 | 914.36 | 100%
10.4 |  |  | ILUMINAÇÃO EXTERNA |  |  |  |  | 4608.24 | 0.7189% |  | 0 |  |  | 4608.24
10.4.1 |  |  | ARANDELAS |  |  |  |  | 4176.54 | 0.6516% |  | 0 |  |  | 4176.54
10.4.1.1 | 2476 | ORSE | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 110 | 6.62 | 7.98 | 877.8 | 0.1369% | 0 | 0 | 0% | 110 | 877.8 | 100%
10.4.1.2 | 2483 | ORSE | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 110 | 4.32 | 5.21 | 573.1 | 0.08941% | 0 | 0 | 0% | 110 | 573.1 | 100%
10.4.1.3 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15 | 28.99 | 34.98 | 524.7 | 0.08186% | 0 | 0 | 0% | 15 | 524.7 | 100%
10.4.1.4 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 220 | 3.29 | 3.97 | 873.4 | 0.1363% | 0 | 0 | 0% | 220 | 873.4 | 100%
10.4.1.5 | 480 | ORSE | Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel | un | 1 | 28.87 | 34.84 | 34.84 | 0.005435% | 0 | 0 | 0% | 1 | 34.84 | 100%
10.4.1.6 | 060496 | SBC | ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA | UN | 15 | 71.42 | 86.18 | 1292.7 | 0.2017% | 0 | 0 | 0% | 15 | 1292.7 | 100%
10.4.2 |  |  | REFLETORES DO JARDIM |  |  |  |  | 431.7 | 0.06735% |  | 0 |  |  | 431.7
10.4.2.1 | 5023 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | m | 10 | 9.31 | 11.23 | 112.3 | 0.01752% | 0 | 0 | 0% | 10 | 112.3 | 100%
10.4.2.2 | DPEMA-0015 | Próprio | SUPORTE REFLETOR LED CHÃO ESTACA ESPETO JARDIM 45MM PRETO | UN | 4 | 35.09 | 42.34 | 169.36 | 0.02642% | 0 | 0 | 0% | 4 | 169.36 | 100%
10.4.2.3 | DPEMA-0016 | Próprio | REFLETOR HOLOFOTE SLIM LED, 10W, PRETO, LUZ BRANCA 6500K, 750, IP65, PROVA D'ÁGUA, BIVOLT, AVANT, MEDIDAS A -91 B -90 C- 26D-50 MM | UN | 4 | 31.09 | 37.51 | 150.04 | 0.02341% | 0 | 0 | 0% | 4 | 150.04 | 100%
10.5 |  |  | ABRIGO DA BOMBA E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 2351.17 | 0.3668% |  | 0 |  |  | 2351.17
10.5.1 | DPEMA-0017 | Próprio | ABRIGO EM ALVENARIA (MEDIDAS INTERNAS: 0,60M X 0,60M, H= 0,70M) PARA CONJUNTO DE MOTO-BOMBA, SOBRE BASE DE CONCRETO ARMADO (0,70M X 1,10M), INCLUINDO CHAPISCO, REBOCO, ESQUADRIA DE FERRO E COBERTURA EM CONCRETO ARMADO (0,70M X 0,75M), E= 5CM, I=10% | UN | 1 | 486.84 | 587.51 | 587.51 | 0.09166% | 0 | 0 | 0% | 1 | 587.51 | 100%
10.5.2 | 2476 | ORSE | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 2 | 6.62 | 7.98 | 15.96 | 0.00249% | 0 | 0 | 0% | 2 | 15.96 | 100%
10.5.3 | 2483 | ORSE | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 2 | 4.32 | 5.21 | 10.42 | 0.001626% | 0 | 0 | 0% | 2 | 10.42 | 100%
10.5.4 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 40 | 3.29 | 3.97 | 158.8 | 0.02477% | 0 | 0 | 0% | 40 | 158.8 | 100%
10.5.5 | 102111 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 654 | 789.24 | 1578.48 | 0.2463% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1578.48 | 100%
10.6 |  |  | ALIMENTAÇÃO BOIA ELÉTRICA INFERIOR E SUPERIOR |  |  |  |  | 858.12 | 0.1339% |  | 0 |  |  | 858.12
10.6.1 | 94795 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 20.64 | 24.9 | 24.9 | 0.003885% | 0 | 0 | 0% | 1 | 24.9 | 100%
10.6.2 | 94797 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 48.14 | 58.09 | 116.18 | 0.01813% | 0 | 0 | 0% | 2 | 116.18 | 100%
10.6.3 | 102137 | SINAPI | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 3 | 55.51 | 66.98 | 200.94 | 0.03135% | 0 | 0 | 0% | 3 | 200.94 | 100%
10.6.4 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 130 | 3.29 | 3.97 | 516.1 | 0.08052% | 0 | 0 | 0% | 130 | 516.1 | 100%
11 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 16715.71 | 2.608% |  | 0 |  |  | 16715.71
11.1 |  |  | ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 712.5 | 0.1112% |  | 0 |  |  | 712.5
11.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.74 | 45.76 | 55.22 | 40.86 | 0.006375% | 0 | 0 | 0% | 0.74 | 40.86 | 100%
11.1.2 | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 49.45 | 8.53 | 10.29 | 508.84 | 0.07939% | 0 | 0 | 0% | 49.45 | 508.84 | 100%
11.1.3 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 0.56 | 22.54 | 27.2 | 15.23 | 0.002376% | 0 | 0 | 0% | 0.56 | 15.23 | 100%
11.1.4 | 89404 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 5.93 | 7.15 | 57.2 | 0.008924% | 0 | 0 | 0% | 8 | 57.2 | 100%
11.1.5 | 89417 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 4.33 | 5.22 | 41.76 | 0.006515% | 0 | 0 | 0% | 8 | 41.76 | 100%
11.1.6 | 89438 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 8.16 | 9.84 | 9.84 | 0.001535% | 0 | 0 | 0% | 1 | 9.84 | 100%
11.1.7 | 103047 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 18.82 | 22.71 | 22.71 | 0.003543% | 0 | 0 | 0% | 1 | 22.71 | 100%
11.1.8 | 94783 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 13.31 | 16.06 | 16.06 | 0.002506% | 0 | 0 | 0% | 1 | 16.06 | 100%
11.2 |  |  | RESERVATÓRIO INFERIOR |  |  |  |  | 1995.86 | 0.3114% |  | 0 |  |  | 1995.86
11.2.1 | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 14.14 | 17.06 | 34.12 | 0.005323% | 0 | 0 | 0% | 2 | 34.12 | 100%
11.2.2 | 102610 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 1310.27 | 1581.23 | 1581.23 | 0.2467% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1581.23 | 100%
11.2.3 | 94704 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 18.44 | 22.25 | 22.25 | 0.003471% | 0 | 0 | 0% | 1 | 22.25 | 100%
11.2.4 | 94648 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 6 | 4.86 | 5.86 | 35.16 | 0.005485% | 0 | 0 | 0% | 6 | 35.16 | 100%
11.2.5 | 103011 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 51.07 | 61.63 | 123.26 | 0.01923% | 0 | 0 | 0% | 2 | 123.26 | 100%
11.2.6 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 9.59 | 11.57 | 23.14 | 0.00361% | 0 | 0 | 0% | 2 | 23.14 | 100%
11.2.7 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 7 | 8.44 | 50.64 | 0.0079% | 0 | 0 | 0% | 6 | 50.64 | 100%
11.2.8 | 94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 24.77 | 29.89 | 29.89 | 0.004663% | 0 | 0 | 0% | 1 | 29.89 | 100%
11.2.9 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 22.92 | 27.65 | 55.3 | 0.008627% | 0 | 0 | 0% | 2 | 55.3 | 100%
11.2.10 | 94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 33.87 | 40.87 | 40.87 | 0.006376% | 0 | 0 | 0% | 1 | 40.87 | 100%
11.3 |  |  | RESERVATÓRIO SUPERIOR |  |  |  |  | 1326.7 | 0.207% |  | 0 |  |  | 1326.7
11.3.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 1.01 | 45.76 | 55.22 | 55.77 | 0.008701% | 0 | 0 | 0% | 1.01 | 55.77 | 100%
11.3.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 0.75 | 27.03 | 32.61 | 24.45 | 0.003815% | 0 | 0 | 0% | 0.75 | 24.45 | 100%
11.3.3 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 82.8 | 9.84 | 11.87 | 982.83 | 0.1533% | 0 | 0 | 0% | 82.8 | 982.83 | 100%
11.3.4 | 89425 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 12.55 | 15.14 | 30.28 | 0.004724% | 0 | 0 | 0% | 2 | 30.28 | 100%
11.3.5 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20 | 7 | 8.44 | 168.8 | 0.02633% | 0 | 0 | 0% | 20 | 168.8 | 100%
11.3.6 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 22.92 | 27.65 | 27.65 | 0.004314% | 0 | 0 | 0% | 1 | 27.65 | 100%
11.3.7 | 8441 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" | un | 3 | 5.49 | 6.62 | 19.86 | 0.003098% | 0 | 0 | 0% | 3 | 19.86 | 100%
11.3.8 | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 14.14 | 17.06 | 17.06 | 0.002662% | 0 | 0 | 0% | 1 | 17.06 | 100%
11.4 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 6029.59 | 0.9407% |  | 0 |  |  | 6029.59
11.4.1 | DPEMA-0020 | Próprio | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA INSPEÇÃO DE REDE DE ESGOTO, INCLUSO REBOCO INTERNO /EXTERNO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE, COM DUAS DEMÃOS DE PRIMER - INLCUSO TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ALÇA | UN | 5 | 403.19 | 486.56 | 2432.8 | 0.3795% | 0 | 0 | 0% | 5 | 2432.8 | 100%
11.4.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 1.22 | 45.76 | 55.22 | 67.36 | 0.01051% | 0 | 0 | 0% | 1.22 | 67.36 | 100%
11.4.3 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 54 | 27.99 | 33.77 | 1823.58 | 0.2845% | 0 | 0 | 0% | 54 | 1823.58 | 100%
11.4.4 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 10 | 20.08 | 24.23 | 242.3 | 0.0378% | 0 | 0 | 0% | 10 | 242.3 | 100%
11.4.5 | 89851 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 22.78 | 27.49 | 82.47 | 0.01287% | 0 | 0 | 0% | 3 | 82.47 | 100%
11.4.6 | 104357 | SINAPI | CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 12.07 | 14.56 | 43.68 | 0.006815% | 0 | 0 | 0% | 3 | 43.68 | 100%
11.4.7 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 245.51 | 296.28 | 296.28 | 0.04622% | 0 | 0 | 0% | 1 | 296.28 | 100%
11.4.8 | 89557 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 18.7 | 22.56 | 22.56 | 0.00352% | 0 | 0 | 0% | 1 | 22.56 | 100%
11.4.9 | 89549 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 11.49 | 13.86 | 13.86 | 0.002162% | 0 | 0 | 0% | 1 | 13.86 | 100%
11.4.10 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 12 | 20.08 | 24.23 | 290.76 | 0.04536% | 0 | 0 | 0% | 12 | 290.76 | 100%
11.4.11 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 11.09 | 13.38 | 26.76 | 0.004175% | 0 | 0 | 0% | 2 | 26.76 | 100%
11.4.12 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 0.73 | 27.03 | 32.61 | 23.8 | 0.003713% | 0 | 0 | 0% | 0.73 | 23.8 | 100%
11.4.13 | DPEMA-0021 | Próprio | VÁLVULA DE RETENÇÃO P/ ESGOTO D=100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 39.41 | 47.55 | 95.1 | 0.01484% | 0 | 0 | 0% | 2 | 95.1 | 100%
11.4.14 | 9030 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int.= 0,80x0,80x0,40m | un | 1 | 470.9 | 568.28 | 568.28 | 0.08866% | 0 | 0 | 0% | 1 | 568.28 | 100%
11.5 |  |  | SISTEMA INDIVIDUAL DE ESGOTO |  |  |  |  | 5724.99 | 0.8932% |  | 0 |  |  | 5724.99
11.5.1 | DPEMA-0078 | Próprio | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES (2,05MX4,1M, H=1,38M), V=6,5M3, INCLUSIVE PILARES E VIGAS INFERIORES E SUPERIORES, COM TAMPA EM LAJE PRÉ-FABRICADA, H=0,08M, INCLUSO CHAPISCO, COM REBOCO IMPERMEABILIZANTE INTERNO E EXTERNO | UND | 1 | 4743.95 | 5724.99 | 5724.99 | 0.8932% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5724.99 | 100%
11.6 |  |  | VENTILAÇÃO DE ESGOTO |  |  |  |  | 926.07 | 0.1445% |  | 0 |  |  | 926.07
11.6.1 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 52 | 7.9 | 9.53 | 495.56 | 0.07731% | 0 | 0 | 0% | 52 | 495.56 | 100%
11.6.2 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 9 | 6.15 | 7.42 | 66.78 | 0.01042% | 0 | 0 | 0% | 9 | 66.78 | 100%
11.6.3 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 11 | 6.03 | 7.27 | 79.97 | 0.01248% | 0 | 0 | 0% | 11 | 79.97 | 100%
11.6.4 | 11976 | ORSE | Abraçadeira de Alumínio 2" 50mm (Daisa BC-200) ou similar | un | 18 | 8.39 | 10.12 | 182.16 | 0.02842% | 0 | 0 | 0% | 18 | 182.16 | 100%
11.6.5 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8 | 10.53 | 12.7 | 101.6 | 0.01585% | 0 | 0 | 0% | 8 | 101.6 | 100%
12 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 18446.46 | 2.878% |  | 0 |  |  | 18446.46
12.1 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL CANALETAS E SARJETAS |  |  |  |  | 15149.95 | 2.364% |  | 0 |  |  | 15149.95
12.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 2.36 | 45.76 | 55.22 | 130.31 | 0.02033% | 0 | 0 | 0% | 2.36 | 130.31 | 100%
12.1.2 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 84 | 33.28 | 40.16 | 3373.44 | 0.5263% | 0 | 0 | 0% | 84 | 3373.44 | 100%
12.1.3 | 89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 15 | 22.47 | 27.11 | 406.65 | 0.06344% | 0 | 0 | 0% | 15 | 406.65 | 100%
12.1.4 | 89571 | SINAPI | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 6 | 40.61 | 49 | 294 | 0.04587% | 0 | 0 | 0% | 6 | 294 | 100%
12.1.5 | DPEMA-0084 | Próprio | DRENO - SEÇÃO 0,10 X 0,10 M-, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO 65MM PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL | M | 78 | 38.72 | 46.72 | 3644.16 | 0.5685% | 0 | 0 | 0% | 78 | 3644.16 | 100%
12.1.6 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 0.94 | 27.03 | 32.61 | 30.65 | 0.004782% | 0 | 0 | 0% | 0.94 | 30.65 | 100%
12.1.7 | 102991 | SINAPI | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 38 | 42.78 | 51.62 | 1961.56 | 0.306% | 0 | 0 | 0% | 38 | 1961.56 | 100%
12.1.8 | DPEMA-0029 | Próprio | SARJETA PARA DRENAGEM COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO 1,5 X 0,15M, INCLUSO PROTEÇÃO COM FUNDO ZARCÃO E PINTURA SINTÉTICA | UN | 1 | 175.88 | 212.25 | 212.25 | 0.03311% | 0 | 0 | 0% | 1 | 212.25 | 100%
12.1.9 | DPEMA-0085 | Próprio | Caixa de passagem, dim. ext. 1x1m com divisória de alvenaria cerâmica deitada e=0,09m, inclusive chapisco e reboco com aditivo de impermeabilizante. | UND | 3 | 1026.28 | 1238.51 | 3715.53 | 0.5797% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3715.53 | 100%
12.1.10 | 89585 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 10 | 29.36 | 35.43 | 354.3 | 0.05528% | 0 | 0 | 0% | 10 | 354.3 | 100%
12.1.11 | 89690 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1 | 54.66 | 65.96 | 65.96 | 0.01029% | 0 | 0 | 0% | 1 | 65.96 | 100%
12.1.12 | 89482 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 2 | 26.83 | 32.37 | 64.74 | 0.0101% | 0 | 0 | 0% | 2 | 64.74 | 100%
12.1.13 | 74165/002 | Próprio | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 18 | 41.27 | 49.8 | 896.4 | 0.1398% | 0 | 0 | 0% | 18 | 896.4 | 100%
12.2 |  |  | DRENAGEM DE AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 3296.51 | 0.5143% |  | 0 |  |  | 3296.51
12.2.1 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 36 | 14.07 | 16.97 | 610.92 | 0.09531% | 0 | 0 | 0% | 36 | 610.92 | 100%
12.2.2 | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 32 | 5.85 | 7.05 | 225.6 | 0.0352% | 0 | 0 | 0% | 32 | 225.6 | 100%
12.2.3 | 11975 | ORSE | Abraçadeira de alumínio 1 " 25mm (DAISA BC-100) ou similar | un | 18 | 6.24 | 7.53 | 135.54 | 0.02115% | 0 | 0 | 0% | 18 | 135.54 | 100%
12.2.4 | 104316 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 92 | 18.15 | 21.9 | 2014.8 | 0.3143% | 0 | 0 | 0% | 92 | 2014.8 | 100%
12.2.5 | 104324 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 9 | 10.48 | 12.64 | 113.76 | 0.01775% | 0 | 0 | 0% | 9 | 113.76 | 100%
12.2.6 | 104320 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8 | 8.6 | 10.37 | 82.96 | 0.01294% | 0 | 0 | 0% | 8 | 82.96 | 100%
12.2.7 | 103948 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 6.17 | 7.44 | 89.28 | 0.01393% | 0 | 0 | 0% | 12 | 89.28 | 100%
12.2.8 | 1296 | ORSE | Junção de pvc rígido roscável diâm = 1 1/4" Rev. 01 - 10/2022 | un | 1 | 19.6 | 23.65 | 23.65 | 0.00369% | 0 | 0 | 0% | 1 | 23.65 | 100%
13 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 9489.26 | 1.48% |  | 0 |  |  | 9489.26
13.1 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 32.4 | 3.99 | 4.81 | 155.84 | 0.02431% | 0 | 0 | 0% | 32.4 | 155.84 | 100%
13.2 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 32.4 | 12.16 | 14.67 | 475.3 | 0.07415% | 0 | 0 | 0% | 32.4 | 475.3 | 100%
13.3 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 419.66 | 3.15 | 3.8 | 1594.7 | 0.2488% | 0 | 0 | 0% | 419.66 | 1594.7 | 100%
13.4 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 419.66 | 9.57 | 11.54 | 4842.87 | 0.7555% | 0 | 0 | 0% | 419.66 | 4842.87 | 100%
13.5 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 99.11 | 14.54 | 17.54 | 1738.38 | 0.2712% | 0 | 0 | 0% | 99.11 | 1738.38 | 100%
13.6 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 14.71 | 10.57 | 12.75 | 187.55 | 0.02926% | 0 | 0 | 0% | 14.71 | 187.55 | 100%
13.7 | 102500 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 52.92 | 3.62 | 4.36 | 230.73 | 0.036% | 0 | 0 | 0% | 52.92 | 230.73 | 100%
13.8 | 102513 | SINAPI | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 5.5 | 39.76 | 47.98 | 263.89 | 0.04117% | 0 | 0 | 0% | 5.5 | 263.89 | 100%
14 |  |  | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 3310.64 | 0.5165% |  | 0 |  |  | 3310.64
14.1 | 171854 | SBC | PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA COR 25x25cm | m² | 10.13 | 198.72 | 239.81 | 2429.27 | 0.379% | 0 | 0 | 0% | 10.13 | 2429.27 | 100%
14.2 | 7324 | ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 5.93 | 108.63 | 131.09 | 777.36 | 0.1213% | 0 | 0 | 0% | 5.93 | 777.36 | 100%
14.3 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 5.93 | 14.54 | 17.54 | 104.01 | 0.01623% | 0 | 0 | 0% | 5.93 | 104.01 | 100%
15 |  |  | PAISAGISMO E JARDINAGEM |  |  |  |  | 8416.17 | 1.313% |  | 0 |  |  | 8416.17
15.1 | DPEMA-0082 | Próprio | ASSENTAMENTO DE TIJOLO MACIÇO PARA CANTEIRO DE JARDIM NÚCLEO 4 DEFENSORES, H=30CM, SOBRE FUNDAÇÃO EM TIJOLO CERÂMICO E LASTRO DE CONCRETO - INCLUSO CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZANTE INTERNO | UND | 1 | 1243.09 | 1500.16 | 1500.16 | 0.234% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1500.16 | 100%
15.2 | 2200 | ORSE | Aplicação de resina sobre revestimento de pedra piso ou parede | m² | 5.8 | 21.79 | 26.29 | 152.48 | 0.02379% | 0 | 0 | 0% | 5.8 | 152.48 | 100%
15.3 | 2394 | ORSE | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | m³ | 10.49 | 90.28 | 108.94 | 1142.78 | 0.1783% | 0 | 0 | 0% | 10.49 | 1142.78 | 100%
15.4 | DPEMA-0083 | Próprio | FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS DE MOREIA, PODOCARPO E PATA DE ELEFANTE, COM ORNAMENTAÇÃO EM 45 SACOS DE 15KG DE SEIXO ROLADO BRANCO nº 02, SOBRE MANTA BIDIM - NÚCLEO 4 DEFENSORES | UND | 1 | 2933.16 | 3539.73 | 3539.73 | 0.5522% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3539.73 | 100%
15.5 | 10234 | ORSE | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m² | 91 | 18.1 | 21.84 | 1987.44 | 0.3101% | 0 | 0 | 0% | 91 | 1987.44 | 100%
15.6 | 2082 | ORSE | Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar | un | 1 | 67.07 | 80.94 | 80.94 | 0.01263% | 0 | 0 | 0% | 1 | 80.94 | 100%
15.7 | 1358 | ORSE | Mangueira trançada de alta pressão spt 250p ø = 3/4" | m | 1 | 10.48 | 12.64 | 12.64 | 0.001972% | 0 | 0 | 0% | 1 | 12.64 | 100%
16 |  |  | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  |  | 3507.8 | 0.5473% |  | 0 |  |  | 3507.8
16.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 345.43 | 2.52 | 3.04 | 1050.1 | 0.1638% | 0 | 0 | 0% | 345.43 | 1050.1 | 100%
16.2 | 26 | ORSE | Coleta e carga manuais de entulho | m³ | 70 | 13.51 | 16.3 | 1141 | 0.178% | 0 | 0 | 0% | 70 | 1141 | 100%
16.3 | DPEMA-0038 | Próprio | DESCARTE DE RESÍDUOS MISTURADO DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA | m³ | 70 | 15.59 | 18.81 | 1316.7 | 0.2054% | 0 | 0 | 0% | 70 | 1316.7 | 100%
17 |  |  | AS BUILT DE OBRA |  |  |  |  | 13917.12 | 2.171% |  | 0 |  |  | 13917.12
17.1 | 000516 | SBC | VISTORIA IMOVEL P/LEVANT.""AS BUILT""ENG./HORA AREA ATE 1250M2 | m² | 447.64 | 25.77 | 31.09 | 13917.12 | 2.171% | 0 | 0 | 0% | 447.64 | 13917.12 | 100%
Total sem BDI | [7 empty] | 531212.36
Total do BDI | [7 empty] | 109761.3
Total Geral | [7 empty] | 640973.66 |  |  | 84438.91 |  |  | 556534.72 |  | 1A MEDIÇÃO | 46417.463 | 2A MEDIÇÃO | 7052.67 | 3A MEDIÇÃO | 30968.77 | 4A MEDIÇÃO | 0
RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | 640973.66
|  |  | TOTAL ACUMULADO | 84438.903
|  |  | SALDO | 556534.757
MEDIÇÕES
|  |  | 1º MEDIÇÃO | 46417.463
|  |  | 2º MEDIÇÃO | 7052.67
|  |  | 3º MEDIÇÃO | 30968.77